## Planilha Base
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE - PE |  |  |  |  | VALOR DO CONTRATO: |  | 553988.9944
ENDEREÇO: |  | DIVERSAS LOCALIDADES DOS DISTRITOS E SEDE. | DATA: | [5 empty] | 2021-03-17
PRAZO: |  | 180 DIAS
BDI: |  | 26.52%
AGENTE PROMOTOR |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | QUANTIDADES |  |  | PREÇ0
REFERENCIA | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | CONTRATO | ATUAL | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI
(10) (6X8)
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1766.736 | 2235.2744
COMPOSIÇÃO | CP-I | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  | 294.456 | 372.5457 | 1766.736 | 2235.2744
2.0 |  | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA | [5 empty] | 436100 | 551753.72
COTAÇÃO DE PREÇO | Cotação I | Perfuração de Poço com Perfuratriz Pneumática | m | 2320 |  | 110 | 139.172 | 255200 | 322879.04
COTAÇÃO DE PREÇO | Cotação II | REVESTIMENTO DE POCOS C/ TUBOS DE PVC 6" | m | 926 |  | 150 | 189.78 | 138900 | 175736.28
COTAÇÃO DE PREÇO | Cotação III | REVESTIMENTO FILTRADO DE 6" | m | 210 |  | 200 | 253.04 | 42000 | 53138.4
|  | TOTAL (INCLUSO BDI %) | [5 empty] | 437866.736 | 553988.9944
| Os preços adotados estão incluidos o BDI 26,52% |  | IMPORTA A PRESENTE PLANILHA O VALOR DE: R$ 553.988,99 |  |  |  |  | QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS.
5539.8899
1160
|  | Francisco de Sá Bezerra | [5 empty] | Dgilson Ferreira Gondim
|  | Secretário de Recursos Hídricos | [5 empty] | Engº Civil CREA/PE 71753

## MC
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra: | PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE - PE
DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE | compr. | largura | prof./alt | taxa | QUANT. | UND
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
CP-I | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 3 | 2 |  | 1 | 6
| TOTAL |  |  |  |  | 6 | m²
2.0 | PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA
COTAÇÃO DE PREÇO | Perfuração de Poço com Perfuratriz Pneumática
| PERFURAÇÃO DE POÇOS em Média de 120m |  |  | 120 | 6 | 720 | M
| PERFURAÇÃO DE POÇOS em Média de 140m |  |  | 140 | 3 | 420
| PERFURAÇÃO DE POÇOS em Média de 50m |  |  | 50 | 20 | 1000
| PERFURAÇÃO DE POÇOS em Média de 180m |  |  | 180 | 1 | 180
| TOTAL |  |  |  |  | 2320 | M
COTAÇÃO DE PREÇO | REVESTIMENTO DE POCOS C/ TUBOS DE PVC 6"
| REVESTIMENTO DOS POÇOS Para Média de 120m |  |  | 74 | 6 | 444
| REVESTIMENTO DOS POÇOS Para Média de 140m |  |  | 94 | 3 | 282
| REVESTIMENTO DOS POÇOS Para Média de 50m |  |  | 4 | 20 | 80
| REVESTIMENTO DOS POÇOS Para Média de 180m |  |  | 120 | 1 | 120
| TOTAL |  |  |  |  | 926 | M
COTAÇÃO DE PREÇO | REVESTIMENTO FILTRADO DE 6"
| REVESTIMENTO DOS POÇOS Para Média de 180m |  |  | 60 | 1 | 60
| REVESTIMENTO DOS POÇOS Para Média de 140m |  |  | 20 | 3 | 60
| REVESTIMENTO DOS POÇOS Para Média de 120m |  |  | 15 | 6 | 90
| TOTAL |  |  |  |  | 210 | M
| ____________________________ |  | ____________________________
| Francisco de Sá Bezerra | Dgilson Ferreira Gondim
| Secretário de Recursos Hídricos | Engª Civil CREA - PE 71753

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE - PE |  |  | BDI: | 26.52% | VALOR TOTAL: R$ 553.988,99
MUNICÍPIO: | VERDEJANTE |  |  | DATA: 17/03/2021
LOCALIZAÇÃO: | DIVERSAS LOCALIDADES DOS DISTRITOS E SEDE.
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR $ | % ITEM |  | 45 DIAS | 90 DIAS | 135 DIAS | 180 DIAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2235.27 | 0.4035% |  | 100%
2235.27
2 | PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO | 551753.72 | 99.6% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | 137938.43 | 137938.43 | 137938.43 | 137938.43
TOTAL
| VALORES TOTAIS | 553988.99 |  |  | 140173.7 | 137938.43 | 137938.43 | 137938.43 | 553988.99
[5 empty] | 25.3% | 24.9% | 24.9% | 24.9%
[5 empty] | 25.3% | 50.2% | 75.1% | 100%

## Composições
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS C/ DESONERAÇÃO
Empreendimento:
PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE - PE
Localização:
DIVERSAS LOCALIDADES DOS DISTRITOS E SEDE.
Responsável Técnico/ CREA:
DGILSON FERREIRA GONDIM - CREA -PE 1817136593
Agente promotor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE - PE
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | UND
1.1 | COMPOSIÇÃO | CP-I | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  | M²
|  |  |  | REFERÊNCIA: |  | SINAPI 12/2019 E SINAPI 01/2021
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
C02 | TABELA | RAMPA DE ACESSIBILIDADE (1,20X4,40M)
1 | SINAPI | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 2.64 | 2.64
2 | SINAPI | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 8.45 | 33.8
3 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 200 | 200
4 | SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 15.26 | 1.6786
5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.42 | 32.84
6 | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.24 | 20.24
7 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 325.74 | 3.2574
|  |  | TOTAL GERAL S/BDI |  |  |  | 294.456

## BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
AGENTE PROMOTOR: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
OBRA: |  |  | PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE - PE
ENDEREÇO: |  |  | DIVERSAS LOCALIDADES DOS DISTRITOS E SEDE.
DATA: |  |  | 2021-03-17
DESPESAS INDIRETAS |  |  |  | CÁLCULO DO BDI
ITENS |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3% | BDI | = | (1 + AC) | x | (1 + R) | x | (1 + SG) | x | (1 + L) | x | (1 + DF) | - | 1
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | S+G | 0.8% | [6 empty] | (1 - I)
TAXA DE RISCO |  | R | 1%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1%
TAXA DE LUCRO |  | L | 6.8%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 2.5%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  | 20.45%
BDI RESULTANTE |  |  | 26.52%
OBSERVAÇÕES:
I – O percentual total apurado do BDI deverá incidir de forma direta sobre o somatório dos custos totais de cada serviço.
II - A inserção da CPRB decorre das alterações promovidas pela lei n.º 12.844/2013, conforme orientação do Acórdão TCU n.º 2.293/2013 – Plenário. A nova sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária poderá impactar as taxas de BDI mediante a majoração do percentual correspondente a 2% sobre o preço total da obra, em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20% prevista nos encargos sociais. Nos orçamentos de obras públicas, somente se aplicará durante os períodos de sua vigência legal e depende do enquadramento da obra e das empresas contratadas nas respectivas atividades econômicas expressamente citadas na legislação.