## Situacao convenio
SITUAÇÃO OBRA / CONVÊNIO
PROCESSO LICITATÓRIO 033/2019. TOMADA DE PREÇOS 002/2019
CONSTRUTORA HC ENGENHARIA EIRELI EPP.
VALORES ORIGINAIS
REPASSE |  |  | CONTRAPARTIDA |  |  | TOTAL
499421.16 |  | 99.9% | 500 |  | 0.1% | 499921.16 | 100%
VALORES LICITADOS
REPASSE |  |  | CONTRAPARTIDA |  |  | TOTAL
492761.85 |  | 99.9% | 493.25 |  | 0.1% | 493255.1 | 100%
PORCENTAGEM DE LIBERAÇÃO PREVISTA
50% |  |  |  | 50%
REPASSE |  | 246380.925 |  | REPASSE |  | 246380.925
CONTRAPARTIDA |  | 246.625 |  | CONTRAPARTIDA |  | 246.625
TOTAL |  | 246627.55 |  | TOTAL |  | 246627.55
BOLETINS EXECUTADOS
BM´S |  |  |  | REPASSE PREVISTO
BM 01 |  | 36166.13 |  | REPASSE |  | 246380.925
PAGO ATÉ O MOMENTO |  |  |  | SALDO DE REPASSE
36166.13 |  |  |  | 210250.9668 |  |  |  | alterado 99,90%
PARA NOVA LICITAÇÃO
REPASSE |  |  | CONTRAPARTIDA |  |  | TOTAL
456631.8918 |  | 77.83% | 130105.9282 |  | 22.17% | 586737.82 | 100%
obs.: | Restante do repasse original + Saldo em conta |  | 456631.8918 | Valor previsto para contrapartida |  |  | 130105.9282

## RESUMO
ONSTRUÇÃO DE CASAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FUNASA MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE CHAGAS - MHCDC, CONVÊNIO N° 00276/2015, NOS SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE |  |  | BDI (%) |  | Serviço: | 25.92%
[5 empty] | Mão de Obra: | 20.93%
Tabela de Referência: SINAPI 03/2021 c/ des.; .ORSE fev 2021.1; SEINFRA 027.1 |  |  |  |  | Material: | 10.89%
Local: SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO - ZONA RURAL, VERDEJANTE-PE |  |  | Data: |  | 24/04/2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MHCDC- RESUMO
ITEM | CODIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | PREÇOS UNITÁRIOS (em R$)
[5 empty] | UNIT | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 17543.17 |  |  | 3%
1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 | 90777 SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | h | 27.35 | 95.32 | 2607 |  |  |  |  | 75.7
1.1.2 | 90776 SINAPI | ENCARREGADO GERAL | h | 54.65 | 40.8 | 2229.72 |  |  |  |  | 32.4
1.2 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 | COMPOSIÇÃO 04 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | M² | 6 | 381.07 | 2286.42 |  | 415.16 | 12.4548 | 402.7052 | 302.63
1.2.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 10 | 807.58 | 8075.8 |  | 739.69 | 22.1907 | 717.4993 | 641.34
1.2.3 | 08415 ORSE | ENSAIO - TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO (PARA CADA DETERMINAÇÃO OU FURO) | und | 3 | 781.41 | 2344.23 |  |  |  |  | 620.56
2.0 | PLANILHA ANEXA | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL DE 02 QUARTOS PROGRAMA MHCDC-FUNASA TIPO 1 (NÃO CONSTRUÍDAS) |  |  |  | 181028.04 | 0
2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | UD | 3 | 646.34 | 1939.02 | 0
2.2 |  | DEMOLIÇÃO CASA ANTIGA | UD | 3 | 165.05 | 495.15
2.3 |  | FUNDAÇÕES | UD | 3 | 3909.99 | 11729.97
2.4 |  | ESTRUTURA | UD | 3 | 12923.31 | 38769.93
2.5 |  | COBERTURA | UD | 3 | 5137.26 | 15411.78
2.6 |  | REVESTIMENTOS | UD | 3 | 11807.93 | 35423.79
2.7 |  | ESQUADRIAS | UD | 3 | 8061.24 | 24183.72
2.8 |  | PINTURAS | UD | 3 | 4072.76 | 12218.28
2.9 |  | FOSSA SÉPTICA | UD | 3 | 3789.95 | 11369.85
2.10 |  | SUMIDOURO | UD | 3 | 2086.27 | 6258.81
2.11 |  | INSTALAÇÕES HIRÁULICAS | UD | 3 | 2764.68 | 8294.04
2.12 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | UD | 3 | 618.18 | 1854.54
2.13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UD | 3 | 4221.63 | 12664.89
2.14 |  | LIMPEZA | UD | 3 | 138.09 | 414.27
3.0 | PLANILHA ANEXA | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL DE 02 QUARTOS PROGRAMA MHCDC-FUNASA TIPO 4 (NÃO CONSTRUÍDAS) |  |  |  | 303304.75
3.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | UD | 5 | 646.34 | 3231.7 | 0
3.2 |  | DEMOLIÇÃO CASA ANTIGA | UD | 5 | 165.05 | 825.25
3.3 |  | FUNDAÇÕES | UD | 5 | 3765.22 | 18826.1
3.4 |  | ESTRUTURA | UD | 5 | 12987.72 | 64938.6
3.5 |  | COBERTURA | UD | 5 | 5678.5 | 28392.5
3.6 |  | REVESTIMENTOS | UD | 5 | 11718.68 | 58593.4
3.7 |  | ESQUADRIAS | UD | 5 | 8061.24 | 40306.2
3.8 |  | PINTURAS | UD | 5 | 4019.4 | 20097
3.9 |  | FOSSA SÉPTICA | UD | 5 | 3789.95 | 18949.75
3.10 |  | SUMIDOURO | UD | 5 | 2086.27 | 10431.35
3.11 |  | INSTALAÇÕES HIRÁULICAS | UD | 5 | 2764.68 | 13823.4
3.12 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | UD | 5 | 618.18 | 3090.9
3.13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UD | 5 | 4221.63 | 21108.15
3.14 |  | LIMPEZA | UD | 5 | 138.09 | 690.45
4.0 | PLANILHA ANEXA | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL DE 02 QUARTOS PROGRAMA MHCDC-FUNASA TIPO 4 - BENEFICIÁRIA CREUZA CARMINA DOS SANTOS (EM CONSTRUÇÃO) |  |  |  | 42430.93
4.1 |  | DEMOLIÇÃO CASA ANTIGA | UD | 1 | 165.05 | 165.05
4.2 |  | ESTRUTURA | UD | 1 | 281.37 | 281.37
4.3 |  | COBERTURA | UD | 1 | 5678.5 | 5678.5
4.4 |  | REVESTIMENTOS | UD | 1 | 10606.57 | 10606.57
4.5 |  | ESQUADRIAS | UD | 1 | 8061.24 | 8061.24
4.6 |  | PINTURAS | UD | 1 | 4019.4 | 4019.4
4.7 |  | FOSSA SÉPTICA | UD | 1 | 3789.95 | 3789.95
4.8 |  | SUMIDOURO | UD | 1 | 2086.27 | 2086.27
4.9 |  | INSTALAÇÕES HIRÁULICAS | UD | 1 | 2764.68 | 2764.68
4.10 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | UD | 1 | 618.18 | 618.18
4.11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UD | 1 | 4221.63 | 4221.63
4.12 |  | LIMPEZA | UD | 1 | 138.09 | 138.09
5.0 | PLANILHA ANEXA | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL DE 02 QUARTOS PROGRAMA MHCDC-FUNASA TIPO 4 - BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA TEXEIRA DA SILVA (EM CONSTRUÇÃO) |  |  |  | 42430.93
5.1 |  | DEMOLIÇÃO CASA ANTIGA | UD | 1 | 165.05 | 165.05
5.2 |  | ESTRUTURA | UD | 1 | 281.37 | 281.37
5.3 |  | COBERTURA | UD | 1 | 5678.5 | 5678.5
5.4 |  | REVESTIMENTOS | UD | 1 | 10606.57 | 10606.57
5.5 |  | ESQUADRIAS | UD | 1 | 8061.24 | 8061.24
5.6 |  | PINTURAS | UD | 1 | 4019.4 | 4019.4
5.7 |  | FOSSA SÉPTICA | UD | 1 | 3789.95 | 3789.95
5.8 |  | SUMIDOURO | UD | 1 | 2086.27 | 2086.27
5.9 |  | INSTALAÇÕES HIRÁULICAS | UD | 1 | 2764.68 | 2764.68
5.10 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | UD | 1 | 618.18 | 618.18
5.11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UD | 1 | 4221.63 | 4221.63
5.12 |  | LIMPEZA | UD | 1 | 138.09 | 138.09
VALOR TOTAL - MHCDC 2 QUARTOS TIPOS 1 E 4 (NÃO CONSTRUÍDOS); MHCDC 2 QUARTOS TIPO 4 BENEFICIÁRIOS CREUZA CARMINA E MARIA APARECIDA (EM CONSTRUÇÃO) |  |  |  | R$ | 586737.82
[8 empty] | 504085.21 | 1.164 | 16.4%
-82652.61

## 02 QUARTOS TP 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA C/ DESONERAÇÃO
AGENTE PROMOTOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FUNASA MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE CHAGAS - MHCDC, CONVÊNIO N° 00276/2015, NOS SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE
AGENTE FINANCEIRO: |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | DATA: | PLANILHA BASE |  | BDI | VALOR DO SERVIÇO
ENDEREÇO: |  | SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO - ZONA RURAL, VERDEJANTE-PE | 2021-04-24 | SINAPI 03/2021 c/ des.; .ORSE fev 2021.1; SEINFRA 027.1 |  | 25,92%(S.); 10,89% (M.); 20,93% (M.O.) | 60342.68
BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MHCDC TIPO 01 (3 CASAS NÃO CONSTRUÍDAS) | [8 empty] | 1,2592 | 1,1089
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$)
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 513.58 |  | 646.34
1.1 | 98524 SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 133.55 | 2.33 | 311.17 | 2.93 | 391.3
1.2 | 74077/2 SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 44.98 | 4.5 | 202.41 | #VALUE! | 255.04
2.0 |  | DEMOLIÇÃO CASA ANTIGA |  |  |  | 130.91 |  | 165.05
2.1 | 97647 SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 44.98 | 2.45 | 110.2 | #VALUE! | #VALUE!
2.2 | 100981 SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1.62 | 6.53 | 10.58 | #VALUE! | #VALUE!
2.3 | 72899 SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | m³ | 2.11 | 4.8 | 10.13 | #VALUE! | #VALUE!
3.0 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 3105.32 |  | 3909.99
3.1 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 9.58 | 58.54 | 560.81 | #VALUE! | #VALUE!
3.2 | 94962 SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.96 | 306.68 | 294.41 | #VALUE! | #VALUE!
3.3 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM | m² | 23.3 | 66.29 | 1544.56 | #VALUE! | #VALUE!
3.4 | 93382 SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 4.31 | 28.1 | 121.11 | #VALUE! | #VALUE!
3.5 | 94342 SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 3.85 | 112.47 | 433.01 | #VALUE! | #VALUE!
3.6 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 46.59 | 3.25 | 151.42 | #VALUE! | #VALUE!
4.0 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 10263.02 |  | 12923.31
4.1 | 95955 SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK =25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 2.63 | 2625.33 | 6904.62 | #VALUE! | #VALUE!
4.2 | 74202/002 SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 1.3 | 92.35 | 120.06 | #VALUE! | #VALUE! | Laje do banheiro retirada
4.3 | 93184 SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 5.1 | 26.44 | 134.84 | #VALUE! | #VALUE!
4.4 | 93182 SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 8.1 | 35.95 | 291.2 | #VALUE! | #VALUE!
4.5 | COMPOSIÇÃO 03 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12 MM | m² | 95.3 | 29.51 | 2812.3 | #VALUE! | #VALUE!
5.0 |  | COBERTURA |  |  |  | 4079.43 |  | 5137.26
5.1 | 92565 SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 57.95 | 24.79 | 1436.58 | #VALUE! | #VALUE!
5.2 | 94201 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 57.95 | 42.54 | 2465.19 | #VALUE! | #VALUE!
5.3 | 94221 SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 8.46 | 21 | 177.66 | #VALUE! | #VALUE!
6.0 |  | REVESTIMENTOS (interno/ externo de paredes) |  |  |  | 9377.06 |  | 11807.93
6.1 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 274.96 | 3.25 | 893.62 | #VALUE! | #VALUE! | retirar teto do wc
6.2 | 84027 SINAPI | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 10.98 | 29.64 | 325.45 | #VALUE! | #VALUE!
6.3 | 87548 SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 229.08 | 19.16 | 4389.17 | #VALUE! | #VALUE! | retirar teto do wc
6.4 | 87692 SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 38.1 | 42.81 | 1631.06 | #VALUE! | #VALUE!
6.5 | 101749 SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 39.38 | 42.32 | 1666.56 | #VALUE! | #VALUE!
6.6 | 94990 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 0.77 | 611.95 | 471.2 | #VALUE! | #VALUE!
7.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 6401.85 |  | 8061.24
7.1 | 90820 SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015 | und | 1 | 224.95 | 224.95 | #VALUE! | #VALUE!
7.2 | 91300 SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 1 | 23.95 | 23.95 | #VALUE! | #VALUE!
7.3 | 94807 SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 2 | 533.82 | 1067.64 | #VALUE! | #VALUE! | mudou de m² para und
7.4 | 90821 SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 2 | 229.38 | 458.76 | #VALUE! | #VALUE!
7.5 | 91301 SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 2 | 25.18 | 50.36 | #VALUE! | #VALUE!
7.6 | 91307 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 2 | 63.57 | 127.14 | #VALUE! | #VALUE!
7.7 | 91305 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 1 | 74.92 | 74.92 | #VALUE! | #VALUE!
7.8 | 91304 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 2 | 74.74 | 149.48 | #VALUE! | #VALUE! | não tinha na tp 4
7.9 | 94559 SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 6.18 | 567.42 | 3506.66 | #VALUE! | #VALUE!
7.10 | 72116 SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² | 6.18 | 116.18 | 717.99 | #VALUE! | #VALUE!
8.0 |  | PINTURAS (Paredes - externas, internas, esquadrias) |  |  |  | 3235.12 |  | 4072.76
8.1 | 88487 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 218.1 | 11.55 | 2519.06 | #VALUE! | #VALUE! | retirar teto do wc
8.2 | 102218 SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 8.4 | 10.72 | 90.05 | #VALUE! | #VALUE! | alterar mc só 3 portas
8.3 | 100762 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 19.08 | 32.81 | 626.01 | #VALUE! | #VALUE! | alterar mc 2 portas e janelas
9.0 |  | FOSSA SÉPTICA |  |  |  | 3038.6 |  | 3789.95
9.1 | 79480 SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 5.03 | 2.38 | 11.97 | #VALUE! | #VALUE!
9.2 | 97902 SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | und | 3 | 467.51 | 1402.53 | #VALUE! | #VALUE!
9.3 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.39 | 459.85 | 179.34 | #VALUE! | #VALUE!
9.4 | 00033 SINAPI | AÇO CA-50, 8,00 MM, VERGALHÃO | kg | 22.14 | 10.91 | 241.55 | 12.1 | 267.89
9.5 | 101792 SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 2.43 | 13.53 | 32.88 | #VALUE! | #VALUE!
9.6 | 92538 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 2.35 | 15.92 | 37.41 | #VALUE! | #VALUE!
9.7 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.3 | 459.85 | 137.96 | #VALUE! | #VALUE!
9.8 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.3 | 150.65 | 45.2 | #VALUE! | #VALUE!
9.9 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTA 1CM | m² | 8.9 | 66.29 | 589.98 | #VALUE! | #VALUE! | igual
9.10 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 8.1 | 3.25 | 26.33 | #VALUE! | #VALUE!
9.11 | 98555 SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 9.72 | 21.75 | 211.41 | #VALUE! | #VALUE!
9.12 | 89800 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 3 | 21.68 | 65.04 | #VALUE! | #VALUE!
9.13 | 89833 SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014 | und | 2 | 28.5 | 57 | #VALUE! | #VALUE!
10.0 |  | SUMIDOURO |  |  |  | 1683.92 |  | 2086.27
10.1 | 79480 SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 9.4 | 2.38 | 22.37 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.2 | 94962 SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.04 | 306.68 | 12.27 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.3 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÂO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM | m² | 14.17 | 66.29 | 939.33 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.4 | 00033 SINAPI | AÇO CA-50, 8,00 MM, VERGALHÃO | kg | 20.84 | 10.91 | 227.36 | 12.1 | 252.16 | igual
10.5 | 101792 SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 3.73 | 13.53 | 50.47 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.6 | 92538 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 2.31 | 15.92 | 36.78 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.7 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.27 | 459.85 | 124.16 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.8 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.27 | 150.65 | 40.68 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.9 | 100322 SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 2.65 | 86.98 | 230.5 | #VALUE! | #VALUE!
11.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 2202.96 |  | 2764.68
11.1 | COMPOSIÇÃO 02 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO DE ALVENARIA. AF_12/2014 | und | 5 | 87.81 | 439.05 | #VALUE! | #VALUE!
11.2 | 88504 SINAPI | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | und | 1 | 626.13 | 626.13 | #VALUE! | #VALUE!
11.3 | 7608 SINAPI | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | und | 1 | 6.7 | 6.7 | 7.43 | 7.43
11.4 | 6032 SINAPI | REGISTRO DE ESFERA,PVC, COM VOLANTE VS, ROSCÁVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | und | 1 | 25.2 | 25.2 | 27.94 | 27.94
11.5 | 0377 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL | und | 1 | 29.9 | 29.9 | 33.16 | 33.16
11.6 | 86888 SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 1 | 384.03 | 384.03 | #VALUE! | #VALUE!
11.7 | 86943 SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 1 | 189.3 | 189.3 | #VALUE! | #VALUE!
11.8 | 86934 SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S IFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 1 | 273.42 | 273.42 | #VALUE! | #VALUE!
11.9 | 86929 SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 1 | 229.23 | 229.23 | #VALUE! | #VALUE!
12.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 490.94 |  | 618.18
12.1 | 89848 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 6.4 | 25.52 | 163.33 | #VALUE! | #VALUE!
12.2 | 89798 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 9.5 | 11.18 | 106.21 | #VALUE! | #VALUE!
12.3 | 89707 SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 1 | 28.89 | 28.89 | #VALUE! | #VALUE!
12.4 | 89731 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 3 | 8.65 | 25.95 | #VALUE! | #VALUE!
12.5 | 89784 SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 2 | 16.47 | 32.94 | #VALUE! | #VALUE!
12.6 | 89744 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 1 | 19.94 | 19.94 | #VALUE! | #VALUE!
12.7 | 98102 SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | und | 1 | 113.68 | 113.68 | #VALUE! | #VALUE!
13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 3352.62 |  | 4221.63
13.1 | 101489 SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020_P | und | 1 | 1173.15 | 1173.15 | #VALUE! | #VALUE!
13.2 | 101938 SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 78 | 78 | #VALUE! | #VALUE!
13.3 | 101877 SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 39.79 | 39.79 | #VALUE! | #VALUE!
13.4 | 93653 SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 2 | 11.19 | 22.38 | #VALUE! | #VALUE!
13.5 | 93141 SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 8 | 145.6 | 1164.8 | #VALUE! | #VALUE!
13.6 | 93128 SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und | 6 | 115.11 | 690.66 | #VALUE! | #VALUE!
13.7 | 97589 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W,- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und | 6 | 30.64 | 183.84 | #VALUE! | #VALUE!
14.0 |  | LIMPEZA |  |  |  | 109.75 |  | 138.09
14.1 | 99811 SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 44.98 | 2.44 | 109.75 | #VALUE! | #VALUE!
SUBTOTAL GERAL | [5 empty] | 47985.08 |  | 60342.68
BDI SERVIÇOS (25,92%) | [5 empty] | 12300.17
BDI MATERIAIS (10,89%) | [5 empty] | 57.79
TOTAL GERAL | [5 empty] | 60342.74 |  | 60342.68
IMPORTA EM 1 (UMA) MHCDC TIPO 01 O VALOR DE: |  |  | 60342.74 |  | (SESSENTA MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)
181028.04

## MC 2 QUARTOS TP 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
AGENTE PROMOTOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FUNASA MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE CHAGAS - MHCDC, CONVÊNIO N° 00276/2015, NOS SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE
AGENTE FINANCEIRO: |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | BDI |  | PLANILHA BASE |  | DATA
ENDEREÇO: |  | SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO - ZONA RURAL, VERDEJANTE-PE | 25,92%(S.); 10,89% (M.); 20,93% (M.O.) |  | SINAPI 03/2021 c/ des.; .ORSE fev 2021.1; SEINFRA 027.1 |  | 2021-04-24
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MHCDC TIPO 01 (3 CASAS NÃO CONSTRUÍDAS)
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | COMP. | LARGURA | ALTURA | TAXA | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 98524 SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² |  |  |  |  | 133.545
|  | ÁREA DO TERRENO |  | 15.35 | 8.7 |  |  | 133.545
1.2 | 74077/2 SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² |  |  |  |  | 44.982
|  | CASA (5,95 X 7,56) |  | 5.95 | 7.56 |  |  | 44.982
2.0 |  | DEMOLIÇÃO CASA ANTIGA
2.1 | 97647 SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² |  |  |  |  | 44.982
|  | ÁREA DE CONSTRUÇÃO |  | 7.56 | 5.95 |  |  | 44.982
2.2 | 100981 SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  |  |  |  | 1.6194
|  | BOTA-FORA = ÁREA DA CASA X PESO ESP. DA TELHA CERÂMICA / 1000 |  | área | peso telha
|  |  |  | 44.982 | 36 |  |  | 1.6194
2.3 | 72899 SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | m³ |  |  |  |  | 2.1052
|  | BOTA-FORA = ÁREA DA CASA X PESO ESP. DA TELHA CERÂMICA x 1,30 EMPOLAMENTO / 1000 |  | área | peso telha | km
|  |  |  | 44.982 | 36 |  |  | 2.1052
3.0 |  | FUNDAÇÕES
3.1 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ |  |  |  |  | 9.576
|  |  |  | 7.56 | 0.4 | 0.5 | 2 | 3.024
|  |  |  | 5.65 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.26
|  |  |  | 7.26 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.452
|  |  |  | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.24
|  |  |  | 2.75 | 0.4 | 0.5 | 4 | 2.2
|  |  |  | 2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.4
3.2 | 94962 SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.9576
|  |  |  | 7.56 | 0.4 | 0.05 | 2 | 0.3024
|  |  |  | 5.65 | 0.4 | 0.05 | 2 | 0.226
|  |  |  | 7.26 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0.1452
|  |  |  | 1.2 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0.024
|  |  |  | 2.75 | 0.4 | 0.05 | 4 | 0.22
|  |  |  | 2 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0.04
3.3 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM | m² |  |  |  |  | 23.2968
|  |  |  | 7.56 |  | 0.51 | 2 | 7.7112
|  |  |  | 5.65 |  | 0.51 | 2 | 5.763
|  |  |  | 7.26 |  | 0.51 | 1 | 3.7026
|  |  |  | 1.2 |  | 0.51 | 1 | 0.612
|  |  |  | 2.75 |  | 0.51 | 4 | 5.61
|  |  |  | 2 |  | 0.51 | 1 | 1.02
|  | DESCONTO PILARES |  | -0.2 |  | 0.51 | 11 | -1.122
3.4 | 93382 SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ |  |  |  |  | 4.3092
|  |  |  | 7.56 | 0.2 | 0.45 | 2 | 1.3608
|  |  |  | 5.65 | 0.2 | 0.45 | 2 | 1.017
|  |  |  | 7.26 | 0.2 | 0.45 | 1 | 0.6534
|  |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.45 | 1 | 0.108
|  |  |  | 2.75 | 0.2 | 0.45 | 4 | 0.99
|  |  |  | 2 | 0.2 | 0.45 | 1 | 0.18
3.5 | 94342 SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ |  |  |  |  | 3.8512
|  |  |  | 3.53 | 2.75 | 0.1 |  | 0.97075
|  |  |  | 2.38 | 2.75 | 0.1 |  | 0.6545
|  |  |  | 1.2 | 2.75 | 0.1 |  | 0.33
|  |  |  | 2.88 | 2.75 | 0.1 |  | 0.792
|  |  |  | 1.75 | 1.2 | 0.1 |  | 0.21
|  |  |  | 2.88 | 2.75 | 0.1 |  | 0.792
|  |  |  | 0.85 | 1.2 | 0.1 |  | 0.102
3.6 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 46.5936
|  |  |  | 7.56 |  | 0.51 | 4 | 15.4224
|  |  |  | 5.65 |  | 0.51 | 4 | 11.526
|  |  |  | 7.26 |  | 0.51 | 2 | 7.4052
|  |  |  | 1.2 |  | 0.51 | 2 | 1.224
|  |  |  | 2.75 |  | 0.51 | 8 | 11.22
|  |  |  | 2 |  | 0.51 | 2 | 2.04
|  | DESCONTO PILARES |  | -0.2 |  | 0.51 | 22 | -2.244
4.0 |  | ESTRUTURA
4.1 | 95955 SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK =25 MPA. AF_01/2017 | m³ |  |  |  |  | 2.6267
|  | SAPATAS |  | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 11 | 0.264
|  | TOCOS DOS PILARES |  | 0.12 | 0.12 | 0.31 | 11 | 0.049104
|  | PILARES |  | 0.12 | 0.12 | 2.45 | 11 | 0.38808
|  | CINTA INFERIOR (7,61*3)+(2,70*8)+1,15 COMP. |  | 45.58 | 0.2 | 0.1 |  | 0.9116
|  | VIGA SUPERIOR (7,53*2)+(2,78*4)+(3,15*2) COMP. |  | 32.48 | 0.12 | 0.2 |  | 0.77952
|  | VIGA SUPERIOR (2,78*2)+1,23 COMP. |  | 6.79 | 0.12 | 0.3 |  | 0.24444
4.2 | 74202/002 SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² |  |  |  |  | 1.3
|  | LAJE EXTERNA PARA CAIXA D'ÁGUA |  | 1.3 | 1 |  |  | 1.3
4.3 | 93184 SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m |  |  |  |  | 5.1
|  | PORTAS 0,60 |  | 0.9 |  |  | 1 | 0.9
|  | PORTAS 0,70 |  | 1 |  |  | 2 | 2
|  | PORTAS 0,80 |  | 1.1 |  |  | 2 | 2.2
4.4 | 93182 SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m |  |  |  |  | 8.1
|  | JANELAS 0,60 |  | 0.9 |  |  | 1 | 0.9
|  | JANELAS 1,50 |  | 1.8 |  |  | 4 | 7.2
4.5 | COMPOSIÇÃO 03 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12 MM | m² |  |  |  |  | 95.3039
|  | FACHADA E DIVISÓRIAS INTERNAS (3*7,26)+5,65+2,90+(3*2,75) |  | 38.58 |  | 2.45 |  | 94.521
|  | DIVISÓRIA ENTRE COZINHA E SALA |  | 2 |  | 1.5 |  | 3
|  | OITÃO SENTIDO NORTE-SUL |  | 7.26 |  | 0.74 |  | 5.3724
|  | VÃO DA CIRCULAÇÃO |  | 1.2 |  | 0.51 |  | 0.612
|  | OITÃO INTERNO |  | 2.75 |  | 0.37 | 3 | 3.0525
|  | OITÃO SENTIDO LESTE-OESTE |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | PAREDES DA CAIXA D'ÁGUA |  | 1 |  | 1.2 | 2 | 2.4
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 2 | -3.36
|  | DESCONTO PORTA 0,70 |  | -0.7 |  | 2.1 | 2 | -2.94
|  | DESCONTO PORTA 0,60 |  | -0.6 |  | 2.1 | 1 | -1.26
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
|  | DESCONTO PILARES |  | -0.15 |  | 2.45 | 10 | -3.675
5.0 |  | COBERTURA
5.1 | 92565 SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² |  |  |  |  | 57.951
|  |  |  | 6.85 | 8.46 |  |  | 57.951
5.2 | 94201 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² |  |  |  |  | 57.951
|  |  |  | 6.85 | 8.46 |  |  | 57.951
5.3 | 94221 SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m |  |  |  |  | 8.46
|  |  |  | 8.46 |  |  |  | 8.46
6.0 |  | REVESTIMENTOS (interno/ externo de paredes)
6.1 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 274.9614
|  | CHAPISCO INTERNO | [6 empty] | 158.3333
|  | (2*7,26)+(7,41*2)+(1,20*2) |  | 31.74 |  | 2.65 |  | 84.111
|  | PAREDES SALA, QUARTOS, WC, COZINHA |  | 2.75 |  | 2.65 | 9 | 65.5875
|  | DIVISÓRIA ENTRE COZINHA E SALA |  | 2 |  | 1.5 | 2 | 6
|  | OITÃO SENTIDO NORTE-SUL |  | 7.26 |  | 0.74 | 2 | 10.7448
|  | VÃO DA CIRCULAÇÃO |  | 1.2 |  | 0.51 | 2 | 1.224
|  | OITÃO INTERNO |  | 2.75 |  | 0.37 | 6 | 6.105
|  | OITÃO SENTIDO LESTE-OESTE |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 3 | -5.04
|  | DESCONTO PORTA 0,70 |  | -0.7 |  | 2.1 | 4 | -5.88
|  | DESCONTO PORTA 0,60 |  | -0.6 |  | 2.1 | 2 | -2.52
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
|  | CHAPISCO EXTERNO | [6 empty] | 70.7481
|  | FACHADAS LATERAIS |  | 7.56 |  | 2.73 | 2 | 41.2776
|  | FACHADAS FRENTE E FUNDOS |  | 5.95 |  | 2.73 | 2 | 32.487
|  | OITÕES FACHADAS FRENTE E FUNDOS |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | LAJES DA CAIXA D'ÁGUA |  | 1.3 |  | 1 | 2 | 2.6
|  | PAREDES DA CAIXA D'ÁGUA |  | 1 |  | 1.2 | 4 | 4.8
|  | DESCONTO PAREDE A.S. |  | -2.75 |  | 2.45 | 1 | -6.7375
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 1 | -1.68
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
|  | ALVENARIA DE 1 VEZ | [6 empty] | 45.88
|  |  |  | 7.56 |  | 0.5 | 4 | 15.12
|  |  |  | 5.65 |  | 0.5 | 4 | 11.3
|  |  |  | 7.26 |  | 0.5 | 2 | 7.26
|  |  |  | 1.2 |  | 0.5 | 2 | 1.2
|  |  |  | 2.75 |  | 0.5 | 8 | 11
6.2 | 84027 SINAPI | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² |  |  |  |  | 10.98
|  | ÁREA DA BARRA LISA NO WC (1,2*1,75) |  | 5.9 |  | 1.8 |  | 10.62
|  | DESCONTO PORTA NO WC |  | -0.6 |  | 1.8 |  | -1.08
|  | ÁREA DA BARRA TANQUE E PIA |  | 1.2 |  | 0.6 | 2 | 1.44
6.3 | 87548 SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 229.0814
|  | CHAPISCO INTERNO | [6 empty] | 158.3333
|  | (2*7,26)+(7,41*2)+(1,20*2) |  | 31.74 |  | 2.65 |  | 84.111
|  | PAREDES SALA, QUARTOS, WC, COZINHA |  | 2.75 |  | 2.65 | 9 | 65.5875
|  | DIVISÓRIA ENTRE COZINHA E SALA |  | 2 |  | 1.5 | 2 | 6
|  | OITÃO SENTIDO NORTE-SUL |  | 7.26 |  | 0.74 | 2 | 10.7448
|  | VÃO DA CIRCULAÇÃO |  | 1.2 |  | 0.51 | 2 | 1.224
|  | OITÃO INTERNO |  | 2.75 |  | 0.37 | 6 | 6.105
|  | OITÃO SENTIDO LESTE-OESTE |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 3 | -5.04
|  | DESCONTO PORTA 0,70 |  | -0.7 |  | 2.1 | 4 | -5.88
|  | DESCONTO PORTA 0,60 |  | -0.6 |  | 2.1 | 2 | -2.52
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
|  | CHAPISCO EXTERNO | [6 empty] | 70.7481
|  | FACHADAS LATERAIS |  | 7.56 |  | 2.73 | 2 | 41.2776
|  | FACHADAS FRENTE E FUNDOS |  | 5.95 |  | 2.73 | 2 | 32.487
|  | OITÕES FACHADAS FRENTE E FUNDOS |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | LAJES DA CAIXA D'ÁGUA |  | 1.3 |  | 1 | 2 | 2.6
|  | PAREDES DA CAIXA D'ÁGUA |  | 1 |  | 1.2 | 4 | 4.8
|  | DESCONTO PAREDE A.S. |  | -2.75 |  | 2.45 | 1 | -6.7375
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 1 | -1.68
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
6.4 | 87692 SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 38.1
|  | SALA |  | 3.53 | 2.75 |  |  | 9.7075
|  | COZINHA |  | 2.38 | 2.75 |  |  | 6.545
|  | A.S. |  | 1.05 | 2.75 |  |  | 2.8875
|  | QUARTOS |  | 2.88 | 2.75 |  | 2 | 15.84
|  | WC |  | 1.75 | 1.2 |  |  | 2.1
|  | CIRCULAÇÃO |  | 0.85 | 1.2 |  |  | 1.02
6.5 | 101749 SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² |  |  |  |  | 39.375
|  | SALA |  | 3.53 | 2.75 |  |  | 9.7075
|  | COZINHA |  | 2.38 | 2.75 |  |  | 6.545
|  | A.S. |  | 1.2 | 2.75 |  |  | 3.3
|  | QUARTOS |  | 2.88 | 2.75 |  | 2 | 15.84
|  | WC |  | 1.75 | 1.2 |  |  | 2.1
|  | CIRCULAÇÃO |  | 1 | 1.2 |  |  | 1.2
|  | SOLEIRA PORTAS |  | 0.8 | 0.15 |  | 4 | 0.48
|  | SOLEIRA PORTA 0,60 |  | 0.6 | 0.15 |  | 1 | 0.09
|  |  |  | 0.75 | 0.15 |  |  | 0.1125
6.6 | 94990 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.77004
|  |  |  | 8.46 | 0.45 | 0.06 | 2 | 0.45684
|  |  |  | 5.95 | 0.45 | 0.06 | 2 | 0.3213
|  |  |  | -0.45 | 0.15 | 0.06 | 2 | -0.0081
7.0 |  | ESQUADRIAS
7.1 | 90820 SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
7.2 | 91300 SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
7.3 | 94807 SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und |  |  |  |  | 2
|  | PORTAS DE 0,80 |  |  |  |  | 2 | 2
7.4 | 90821 SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 2
7.5 | 91301 SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 2
7.6 | 91307 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 2
7.7 | 91305 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
7.8 | 91304 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 2
7.9 | 94559 SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² |  |  |  |  | 6.18
|  |  |  | 1.5 | 1 |  | 4 | 6
|  |  |  | 0.6 | 0.3 |  | 1 | 0.18
7.10 | 72116 SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² |  |  |  |  | 6.18
|  |  |  | 1.5 | 1 |  | 4 | 6
|  |  |  | 0.6 | 0.3 |  | 1 | 0.18
8.0 |  | PINTURAS (Paredes - externas, internas, esquadrias)
8.1 | 88487 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 218.1014
|  | CHAPISCO INTERNO | [6 empty] | 158.3333
|  | (2*7,26)+(7,41*2)+(1,20*2) |  | 31.74 |  | 2.65 |  | 84.111
|  | PAREDES SALA, QUARTOS, WC, COZINHA |  | 2.75 |  | 2.65 | 9 | 65.5875
|  | DIVISÓRIA ENTRE COZINHA E SALA |  | 2 |  | 1.5 | 2 | 6
|  | OITÃO SENTIDO NORTE-SUL |  | 7.26 |  | 0.74 | 2 | 10.7448
|  | VÃO DA CIRCULAÇÃO |  | 1.2 |  | 0.51 | 2 | 1.224
|  | OITÃO INTERNO |  | 2.75 |  | 0.37 | 6 | 6.105
|  | OITÃO SENTIDO LESTE-OESTE |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 3 | -5.04
|  | DESCONTO PORTA 0,70 |  | -0.7 |  | 2.1 | 4 | -5.88
|  | DESCONTO PORTA 0,60 |  | -0.6 |  | 2.1 | 2 | -2.52
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
|  | CHAPISCO EXTERNO | [6 empty] | 70.7481
|  | FACHADAS LATERAIS |  | 7.56 |  | 2.73 | 2 | 41.2776
|  | FACHADAS FRENTE E FUNDOS |  | 5.95 |  | 2.73 | 2 | 32.487
|  | OITÕES FACHADAS FRENTE E FUNDOS |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | LAJES DA CAIXA D'ÁGUA |  | 1.3 |  | 1 | 2 | 2.6
|  | PAREDES DA CAIXA D'ÁGUA |  | 1 |  | 1.2 | 4 | 4.8
|  | DESCONTO PAREDE A.S. |  | -2.75 |  | 2.45 | 1 | -6.7375
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 1 | -1.68
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
|  | DESCONTO DO EMBOÇO | [5 empty] | -10.98
8.2 | 102218 SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² |  |  |  |  | 8.4
|  | PORTA 0,70 (2 portas, 2 lados cada = 4) |  | 0.7 |  | 2.1 | 4 | 5.88
|  | PORTA 0,60 (1 porta, 2 lados =2) |  | 0.6 |  | 2.1 | 2 | 2.52
8.3 | 100762 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² |  |  |  |  | 19.08
|  | PORTA 0,80 |  | 0.8 |  | 2.1 | 4 | 6.72
|  | JANELAS 0,60 |  | 0.6 | 0.3 |  | 2 | 0.36
|  | JANELAS 1,50 |  | 1.5 | 1 |  | 8 | 12
9.0 |  | FOSSA SÉPTICA
9.1 | 79480 SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ |  |  |  |  | 5.0342
|  |  |  | 2.28 | 1.38 | 1.6 |  | 5.0342
9.2 | 97902 SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | und |  |  |  |  | 3
[7 empty] | 3 | 3
9.3 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.39096
|  | FUNDO |  | 2.28 | 1.38 | 0.1 |  | 0.31464
|  | DENTE (2,28*0,90) |  | 6.36 | 0.24 | 0.05 |  | 0.07632
9.4 | 00033 SINAPI | AÇO CA-50, 8,00 MM, VERGALHÃO | kg |  |  |  |  | 22.1416
|  | TAMPA |  | 21 | 1.38 | 0.393 |  | 11.3891
|  | TAMPA |  | 12 | 2.28 | 0.393 |  | 10.7525
9.5 | 101792 SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ |  |  |  |  | 2.43
|  | TAMPA |  | 1.8 | 0.9 | 1.5 |  | 2.43
9.6 | 92538 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  |  |  |  | 2.352
|  | TAMPA |  | 1.8 | 0.9 |  |  | 1.62
|  | LATERAL TAMPA |  | 2.28 |  | 0.1 | 2 | 0.456
|  | LATERAL TAMPA |  | 1.38 |  | 0.1 | 2 | 0.276
9.7 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.30264
|  | TAMPA |  | 2.28 | 1.38 | 0.1 |  | 0.31464
|  |  |  | -0.6 | 0.4 | 0.05 |  | -0.012
9.8 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ |  |  |  |  | 0.30264
|  | TAMPA |  | 2.28 | 1.38 | 0.1 |  | 0.31464
|  |  |  | -0.6 | 0.4 | 0.05 |  | -0.012
9.9 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTA 1CM | m² |  |  |  |  | 8.904
|  | PAREDES DA FOSSA (2,28*0,90) |  | 6.36 |  | 1.4 |  | 8.904
9.10 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 8.1
|  | PAREDES DA FOSSA (1,80*0,90) |  | 5.4 |  | 1.5 |  | 8.1
9.11 | 98555 SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² |  |  |  |  | 9.72
|  | PISO |  | 1.8 | 0.9 |  |  | 1.62
|  | PAREDES DA FOSSA (1,80*0,90) |  | 5.4 |  | 1.5 |  | 8.1
9.12 | 89800 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m |  |  |  |  | 3
[7 empty] | 3 | 3
9.13 | 89833 SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 2
10.0 |  | SUMIDOURO
10.1 | 79480 SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ |  |  |  |  | 9.4042
|  |  |  | 2.48 | 1.58 | 2.4 |  | 9.4042
10.2 | 94962 SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.053592
|  | (2,18*0,90) |  | 6.16 | 0.29 | 0.03 |  | 0.053592
10.3 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÂO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM | m² |  |  |  |  | 14.168
|  | (2,18*0,90) |  | 6.16 |  | 2.3 |  | 14.168
10.4 | 00033 SINAPI | AÇO CA-50, 8,00 MM, VERGALHÃO | kg |  |  |  |  | 20.8447
|  |  |  | 21 | 1.28 | 0.393 |  | 10.5638
|  |  |  | 12 | 2.18 | 0.393 |  | 10.2809
10.5 | 101792 SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ |  |  |  |  | 3.726
|  | TAMPA |  | 1.8 | 0.9 | 2.3 |  | 3.726
10.6 | 92538 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  |  |  |  | 2.312
|  | TAMPA |  | 1.8 | 0.9 |  |  | 1.62
|  | LATERAL TAMPA |  | 1.28 |  | 0.1 | 2 | 0.256
|  | LATERAL TAMPA |  | 2.18 |  | 0.1 | 2 | 0.436
10.7 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.26704
|  | TAMPA |  | 2.18 | 1.28 | 0.1 |  | 0.27904
|  |  |  | -0.6 | 0.4 | 0.05 |  | -0.012
10.8 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ |  |  |  |  | 0.26704
|  | TAMPA |  | 2.18 | 1.28 | 0.1 |  | 0.27904
|  |  |  | -0.6 | 0.4 | 0.05 |  | -0.012
10.9 | 100322 SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ |  |  |  |  | 2.6478
|  | FUNDO |  | 1.58 | 2.48 | 0.1 |  | 0.39184
|  | LATERAL 1 |  | 2.48 | 0.15 | 2 | 2 | 1.488
|  | LATERAL 2 |  | 1.28 | 0.15 | 2 | 2 | 0.768
11.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | COMPOSIÇÃO 02 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO DE ALVENARIA. AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 5
[7 empty] | 5 | 5
11.2 | 88504 SINAPI | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.3 | 7608 SINAPI | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.4 | 6032 SINAPI | REGISTRO DE ESFERA,PVC, COM VOLANTE VS, ROSCÁVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.5 | 0377 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.6 | 86888 SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.7 | 86943 SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.8 | 86934 SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S IFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.9 | 86929 SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
12.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | 89848 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m |  |  |  |  | 6.4
|  |  |  | 6.4 |  |  |  | 6.4
12.2 | 89798 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m |  |  |  |  | 9.5
|  |  |  | 9.5 |  |  |  | 9.5
12.3 | 89707 SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
12.4 | 89731 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 3 |  |  |  | 3
12.5 | 89784 SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2
12.6 | 89744 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
12.7 | 98102 SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | 101489 SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020_P | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13.2 | 101938 SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13.3 | 101877 SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13.4 | 93653 SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2
13.5 | 93141 SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und |  |  |  |  | 8
|  |  |  | 8 |  |  |  | 8
13.6 | 93128 SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und |  |  |  |  | 6
|  |  |  | 6 |  |  |  | 6
13.7 | 97589 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W,- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und |  |  |  |  | 6
|  |  |  | 6 |  |  |  | 6
14.0 |  | LIMPEZA
14.1 | 99811 SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² |  |  |  |  | 44.982
|  |  |  | 5.95 | 7.56 |  |  | 44.982

## 02 QUARTOS TP 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA C/ DESONERAÇÃO
AGENTE PROMOTOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FUNASA MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE CHAGAS - MHCDC, CONVÊNIO N° 00276/2015, NOS SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE
AGENTE FINANCEIRO: |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | DATA: | PLANILHA BASE |  | BDI | VALOR DO SERVIÇO
ENDEREÇO: |  | SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO - ZONA RURAL, VERDEJANTE-PE | 2021-04-24 | SINAPI 03/2021 c/ des.; .ORSE fev 2021.1; SEINFRA 027.1 |  | 25,92%(S.); 10,89% (M.); 20,93% (M.O.) | 60660.95
BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MHCDC TIPO 04 (5 CASAS NÃO CONSTRUÍDAS) | [8 empty] | 1,2592 | 1,1089
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$)
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 513.58 |  | 646.34
1.1 | 98524 SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 133.55 | 2.33 | 311.17 | 2.93 | 391.3
1.2 | 74077/2 SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 44.98 | 4.5 | 202.41 | 5.67 | 255.04
2.0 |  | DEMOLIÇÃO CASA ANTIGA |  |  |  | 130.91 |  | 165.05
2.1 | 97647 SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 44.98 | 2.45 | 110.2 | #VALUE! | #VALUE!
2.2 | 100981 SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1.62 | 6.53 | 10.58 | #VALUE! | #VALUE!
2.3 | 72899 SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | m³ | 2.11 | 4.8 | 10.13 | #VALUE! | #VALUE!
3.0 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 2990.34 |  | 3765.22
3.1 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 9.18 | 58.54 | 537.4 | #VALUE! | #VALUE! | retirar laje externa
3.2 | 94962 SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.92 | 306.68 | 282.15 | #VALUE! | #VALUE! | retirar laje externa
3.3 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM | m² | 22.28 | 66.29 | 1476.94 | #VALUE! | #VALUE! | retirar laje externa
3.4 | 93382 SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 4.13 | 28.1 | 116.05 | #VALUE! | #VALUE! | retirar laje externa
3.5 | 94342 SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 3.85 | 112.47 | 433.01 | #VALUE! | #VALUE!
3.6 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 44.55 | 3.25 | 144.79 | #VALUE! | #VALUE! | retirar laje externa
4.0 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 10314.18 |  | 12987.72
4.1 | 95955 SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK =25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 2.63 | 2625.33 | 6904.62 | #VALUE! | #VALUE!
4.2 | 74202/002 SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 2.1 | 92.35 | 193.94 | #VALUE! | #VALUE! | Laje do banheiro retirada, substituída pela do wc
4.3 | 93184 SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 5.1 | 26.44 | 134.84 | #VALUE! | #VALUE!
4.4 | 93182 SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 8.1 | 35.95 | 291.2 | #VALUE! | #VALUE!
4.5 | COMPOSIÇÃO 03 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12 MM | m² | 94.53 | 29.51 | 2789.58 | #VALUE! | #VALUE! | paredes do abrigo caixa d'água
5.0 |  | COBERTURA |  |  |  | 4509.27 |  | #VALUE!
5.1 | 92565 SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 57.95 | 24.79 | 1436.58 | #VALUE! | #VALUE!
5.2 | 94201 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 57.95 | 42.54 | 2465.19 | #VALUE! | #VALUE!
5.3 | 94221 SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 8.46 | 21 | 177.66 | #VALUE! | #VALUE!
5.4 | 94231 SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 4.7 | 47.16 | 221.65 | #VALUE! | #VALUE! | item novo
5.5 | 94227 SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 3.6 | 57.83 | 208.19 | #VALUE! | #VALUE! | item novo
6.0 |  | REVESTIMENTOS (interno/ externo de paredes) |  |  |  | 9306.21 |  | 11718.68
6.1 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 272.91 | 3.25 | 886.96 | #VALUE! | #VALUE! | laje externa retirada + paredes do abrigo caixa d'água
6.2 | 84027 SINAPI | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 10.98 | 29.64 | 325.45 | #VALUE! | #VALUE!
6.3 | 87548 SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 225.41 | 19.16 | 4318.86 | #VALUE! | #VALUE! | laje externa retirada + paredes do abrigo caixa d'água
6.4 | 87692 SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 38.1 | 42.81 | 1631.06 | #VALUE! | #VALUE!
6.5 | 101749 SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 39.38 | 42.32 | 1666.56 | #VALUE! | #VALUE!
6.6 | 94990 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 0.78 | 611.95 | 477.32 | #VALUE! | #VALUE! | retirar laje externa
7.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 6401.85 |  | 8061.24
7.1 | 90820 SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015 | und | 1 | 224.95 | 224.95 | #VALUE! | #VALUE!
7.2 | 91300 SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 1 | 23.95 | 23.95 | #VALUE! | #VALUE!
7.3 | 94807 SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 2 | 533.82 | 1067.64 | #VALUE! | #VALUE! | mudou de m² para und
7.4 | 90821 SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 2 | 229.38 | 458.76 | #VALUE! | #VALUE!
7.5 | 91301 SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 2 | 25.18 | 50.36 | #VALUE! | #VALUE!
7.6 | 91307 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 2 | 63.57 | 127.14 | #VALUE! | #VALUE!
7.7 | 91305 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 1 | 74.92 | 74.92 | #VALUE! | #VALUE!
7.8 | 91304 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 2 | 74.74 | 149.48 | #VALUE! | #VALUE! | não tinha na tp 4
7.9 | 94559 SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 6.18 | 567.42 | 3506.66 | #VALUE! | #VALUE!
7.10 | 72116 SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² | 6.18 | 116.18 | 717.99 | #VALUE! | #VALUE!
8.0 |  | PINTURAS (Paredes - externas, internas, esquadrias) |  |  |  | 3192.73 |  | 4019.4
8.1 | 88487 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 214.43 | 11.55 | 2476.67 | #VALUE! | #VALUE! | laje externa retirada + paredes do abrigo caixa d'água
8.2 | 102218 SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 8.4 | 10.72 | 90.05 | #VALUE! | #VALUE! | alterar mc só 3 portas
8.3 | 100762 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 19.08 | 32.81 | 626.01 | #VALUE! | #VALUE! | alterar mc 2 portas e janelas
9.0 |  | FOSSA SÉPTICA |  |  |  | 3038.6 |  | 3789.95
9.1 | 79480 SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 5.03 | 2.38 | 11.97 | #VALUE! | #VALUE!
9.2 | 97902 SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | und | 3 | 467.51 | 1402.53 | #VALUE! | #VALUE!
9.3 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.39 | 459.85 | 179.34 | #VALUE! | #VALUE!
9.4 | 00033 SINAPI | AÇO CA-50, 8,00 MM, VERGALHÃO | kg | 22.14 | 10.91 | 241.55 | 12.1 | 267.89
9.5 | 101792 SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 2.43 | 13.53 | 32.88 | #VALUE! | #VALUE!
9.6 | 92538 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 2.35 | 15.92 | 37.41 | #VALUE! | #VALUE!
9.7 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.3 | 459.85 | 137.96 | #VALUE! | #VALUE!
9.8 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.3 | 150.65 | 45.2 | #VALUE! | #VALUE!
9.9 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTA 1CM | m² | 8.9 | 66.29 | 589.98 | #VALUE! | #VALUE! | igual
9.10 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 8.1 | 3.25 | 26.33 | #VALUE! | #VALUE!
9.11 | 98555 SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 9.72 | 21.75 | 211.41 | #VALUE! | #VALUE!
9.12 | 89800 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 3 | 21.68 | 65.04 | #VALUE! | #VALUE!
9.13 | 89833 SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014 | und | 2 | 28.5 | 57 | #VALUE! | #VALUE!
10.0 |  | SUMIDOURO |  |  |  | 1683.92 |  | 2086.27
10.1 | 79480 SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 9.4 | 2.38 | 22.37 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.2 | 94962 SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.04 | 306.68 | 12.27 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.3 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÂO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM | m² | 14.17 | 66.29 | 939.33 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.4 | 00033 SINAPI | AÇO CA-50, 8,00 MM, VERGALHÃO | kg | 20.84 | 10.91 | 227.36 | 12.1 | 252.16 | igual
10.5 | 101792 SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 3.73 | 13.53 | 50.47 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.6 | 92538 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 2.31 | 15.92 | 36.78 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.7 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.27 | 459.85 | 124.16 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.8 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.27 | 150.65 | 40.68 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.9 | 100322 SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 2.65 | 86.98 | 230.5 | #VALUE! | #VALUE!
11.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 2202.96 |  | 2764.68
11.1 | COMPOSIÇÃO 02 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO DE ALVENARIA. AF_12/2014 | und | 5 | 87.81 | 439.05 | #VALUE! | #VALUE!
11.2 | 88504 SINAPI | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | und | 1 | 626.13 | 626.13 | #VALUE! | #VALUE!
11.3 | 7608 SINAPI | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | und | 1 | 6.7 | 6.7 | 7.43 | 7.43
11.4 | 6032 SINAPI | REGISTRO DE ESFERA,PVC, COM VOLANTE VS, ROSCÁVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | und | 1 | 25.2 | 25.2 | 27.94 | 27.94
11.5 | 0377 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL | und | 1 | 29.9 | 29.9 | 33.16 | 33.16
11.6 | 86888 SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 1 | 384.03 | 384.03 | #VALUE! | #VALUE!
11.7 | 86943 SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 1 | 189.3 | 189.3 | #VALUE! | #VALUE!
11.8 | 86934 SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S IFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 1 | 273.42 | 273.42 | #VALUE! | #VALUE!
11.9 | 86929 SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 1 | 229.23 | 229.23 | #VALUE! | #VALUE!
12.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 490.94 |  | 618.18
12.1 | 89848 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 6.4 | 25.52 | 163.33 | #VALUE! | #VALUE!
12.2 | 89798 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 9.5 | 11.18 | 106.21 | #VALUE! | #VALUE!
12.3 | 89707 SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 1 | 28.89 | 28.89 | #VALUE! | #VALUE!
12.4 | 89731 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 3 | 8.65 | 25.95 | #VALUE! | #VALUE!
12.5 | 89784 SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 2 | 16.47 | 32.94 | #VALUE! | #VALUE!
12.6 | 89744 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 1 | 19.94 | 19.94 | #VALUE! | #VALUE!
12.7 | 98102 SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | und | 1 | 113.68 | 113.68 | #VALUE! | #VALUE!
13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 3352.62 |  | 4221.63
13.1 | 101489 SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020_P | und | 1 | 1173.15 | 1173.15 | #VALUE! | #VALUE!
13.2 | 101938 SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 78 | 78 | #VALUE! | #VALUE!
13.3 | 101877 SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 39.79 | 39.79 | #VALUE! | #VALUE!
13.4 | 93653 SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 2 | 11.19 | 22.38 | #VALUE! | #VALUE!
13.5 | 93141 SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 8 | 145.6 | 1164.8 | #VALUE! | #VALUE!
13.6 | 93128 SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und | 6 | 115.11 | 690.66 | #VALUE! | #VALUE!
13.7 | 97589 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W,- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und | 6 | 30.64 | 183.84 | #VALUE! | #VALUE!
14.0 |  | LIMPEZA |  |  |  | 109.75 |  | 138.09
14.1 | 99811 SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 44.98 | 2.44 | 109.75 | #VALUE! | #VALUE!
SUBTOTAL GERAL | [5 empty] | 48237.86 |  | 60660.95
BDI SERVIÇOS (25,92%) | [5 empty] | 12365.69
BDI MATERIAIS (10,89%) | [5 empty] | 57.79
TOTAL GERAL | [5 empty] | 60661.01 |  | 60660.95
IMPORTA EM EM 1 (UMA) MHCDC TIPO 04 O VALOR DE: |  |  | 60661.01 |  | (SESSENTA MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL REAIS E UM CENTAVOS)
303305.05

## MC 2 QUARTOS TP4
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
AGENTE PROMOTOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FUNASA MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE CHAGAS - MHCDC, CONVÊNIO N° 00276/2015, NOS SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE
AGENTE FINANCEIRO: |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | BDI |  | PLANILHA BASE |  | DATA
ENDEREÇO: |  | SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO - ZONA RURAL, VERDEJANTE-PE | 25,92%(S.); 10,89% (M.); 20,93% (M.O.) |  | SINAPI 03/2021 c/ des.; .ORSE fev 2021.1; SEINFRA 027.1 |  | 2021-04-24
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MHCDC TIPO 04 (5 CASAS NÃO CONSTRUÍDAS)
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | COMP. | LARGURA | ALTURA | TAXA | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 98524 SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² |  |  |  |  | 133.545
|  | ÁREA DO TERRENO |  | 15.35 | 8.7 |  |  | 133.545
1.2 | 74077/2 SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² |  |  |  |  | 44.982
|  | CASA (5,95 X 7,56) |  | 5.95 | 7.56 |  |  | 44.982
2.0 |  | DEMOLIÇÃO CASA ANTIGA
2.1 | 97647 SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² |  |  |  |  | 44.982
|  | ÁREA DE CONSTRUÇÃO |  | 7.56 | 5.95 |  |  | 44.982
2.2 | 100981 SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  |  |  |  | 1.6194
|  | BOTA-FORA = ÁREA DA CASA X PESO ESP. DA TELHA CERÂMICA / 1000 |  | área | peso telha
|  |  |  | 44.982 | 36 |  |  | 1.6194
2.3 | 72899 SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | m³ |  |  |  |  | 2.1052
|  | BOTA-FORA = ÁREA DA CASA X PESO ESP. DA TELHA CERÂMICA x 1,30 EMPOLAMENTO / 1000 |  | área | peso telha | km
|  |  |  | 44.982 | 36 |  |  | 2.1052
3.0 |  | FUNDAÇÕES
3.1 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ |  |  |  |  | 9.176
|  |  |  | 7.56 | 0.4 | 0.5 | 2 | 3.024
|  |  |  | 5.65 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.26
|  |  |  | 7.26 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.452
|  |  |  | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.24
|  |  |  | 2.75 | 0.4 | 0.5 | 4 | 2.2
3.2 | 94962 SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.9176
|  |  |  | 7.56 | 0.4 | 0.05 | 2 | 0.3024
|  |  |  | 5.65 | 0.4 | 0.05 | 2 | 0.226
|  |  |  | 7.26 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0.1452
|  |  |  | 1.2 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0.024
|  |  |  | 2.75 | 0.4 | 0.05 | 4 | 0.22
3.3 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM | m² |  |  |  |  | 22.2768
|  |  |  | 7.56 |  | 0.51 | 2 | 7.7112
|  |  |  | 5.65 |  | 0.51 | 2 | 5.763
|  |  |  | 7.26 |  | 0.51 | 1 | 3.7026
|  |  |  | 1.2 |  | 0.51 | 1 | 0.612
|  |  |  | 2.75 |  | 0.51 | 4 | 5.61
|  | DESCONTO PILARES |  | -0.2 |  | 0.51 | 11 | -1.122
3.4 | 93382 SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ |  |  |  |  | 4.1292
|  |  |  | 7.56 | 0.2 | 0.45 | 2 | 1.3608
|  |  |  | 5.65 | 0.2 | 0.45 | 2 | 1.017
|  |  |  | 7.26 | 0.2 | 0.45 | 1 | 0.6534
|  |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.45 | 1 | 0.108
|  |  |  | 2.75 | 0.2 | 0.45 | 4 | 0.99
3.5 | 94342 SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ |  |  |  |  | 3.8512
|  |  |  | 3.53 | 2.75 | 0.1 |  | 0.97075
|  |  |  | 2.38 | 2.75 | 0.1 |  | 0.6545
|  |  |  | 1.2 | 2.75 | 0.1 |  | 0.33
|  |  |  | 2.88 | 2.75 | 0.1 |  | 0.792
|  |  |  | 1.75 | 1.2 | 0.1 |  | 0.21
|  |  |  | 2.88 | 2.75 | 0.1 |  | 0.792
|  |  |  | 0.85 | 1.2 | 0.1 |  | 0.102
3.6 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 44.5536
|  |  |  | 7.56 |  | 0.51 | 4 | 15.4224
|  |  |  | 5.65 |  | 0.51 | 4 | 11.526
|  |  |  | 7.26 |  | 0.51 | 2 | 7.4052
|  |  |  | 1.2 |  | 0.51 | 2 | 1.224
|  |  |  | 2.75 |  | 0.51 | 8 | 11.22
|  | DESCONTO PILARES |  | -0.2 |  | 0.51 | 22 | -2.244
4.0 |  | ESTRUTURA
4.1 | 95955 SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK =25 MPA. AF_01/2017 | m³ |  |  |  |  | 2.6267
|  | SAPATAS |  | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 11 | 0.264
|  | TOCOS DOS PILARES |  | 0.12 | 0.12 | 0.31 | 11 | 0.049104
|  | PILARES |  | 0.12 | 0.12 | 2.45 | 11 | 0.38808
|  | CINTA INFERIOR (7,61*3)+(2,70*8)+1,15 COMP. |  | 45.58 | 0.2 | 0.1 |  | 0.9116
|  | VIGA SUPERIOR (7,53*2)+(2,78*4)+(3,15*2) COMP. |  | 32.48 | 0.12 | 0.2 |  | 0.77952
|  | VIGA SUPERIOR (2,78*2)+1,23 COMP. |  | 6.79 | 0.12 | 0.3 |  | 0.24444
4.2 | 74202/002 SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² |  |  |  |  | 2.1
|  | LAJE PARA CAIXA D'ÁGUA |  | 1.75 | 1.2 |  |  | 2.1
4.3 | 93184 SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m |  |  |  |  | 5.1
|  | PORTAS 0,60 |  | 0.9 |  |  | 1 | 0.9
|  | PORTAS 0,70 |  | 1 |  |  | 2 | 2
|  | PORTAS 0,80 |  | 1.1 |  |  | 2 | 2.2
4.4 | 93182 SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m |  |  |  |  | 8.1
|  | JANELAS 0,60 |  | 0.9 |  |  | 1 | 0.9
|  | JANELAS 1,50 |  | 1.8 |  |  | 4 | 7.2
4.5 | COMPOSIÇÃO 03 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12 MM | m² |  |  |  |  | 94.5289
|  | FACHADA E DIVISÓRIAS INTERNAS (3*7,26)+5,65+2,90+(3*2,75) |  | 38.58 |  | 2.45 |  | 94.521
|  | DIVISÓRIA ENTRE COZINHA E SALA |  | 2 |  | 1.5 |  | 3
|  | OITÃO SENTIDO NORTE-SUL |  | 7.26 |  | 0.74 |  | 5.3724
|  | VÃO DA CIRCULAÇÃO |  | 1.2 |  | 0.51 |  | 0.612
|  | OITÃO INTERNO |  | 2.75 |  | 0.37 | 3 | 3.0525
|  | OITÃO SENTIDO LESTE-OESTE |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | PAREDES DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA |  | 6.5 |  | 0.25 | 1 | 1.625
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 2 | -3.36
|  | DESCONTO PORTA 0,70 |  | -0.7 |  | 2.1 | 2 | -2.94
|  | DESCONTO PORTA 0,60 |  | -0.6 |  | 2.1 | 1 | -1.26
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
|  | DESCONTO PILARES |  | -0.15 |  | 2.45 | 10 | -3.675
5.0 |  | COBERTURA
5.1 | 92565 SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² |  |  |  |  | 57.951
|  |  |  | 6.85 | 8.46 |  |  | 57.951
5.2 | 94201 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² |  |  |  |  | 57.951
|  |  |  | 6.85 | 8.46 |  |  | 57.951
5.3 | 94221 SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m |  |  |  |  | 8.46
|  |  |  | 8.46 |  |  |  | 8.46
5.4 | 94231 SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m |  |  |  |  | 4.7
|  | PROTEÇÃO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA (2,35*2) |  | 4.7 |  |  |  | 4.7
5.5 | 94227 SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m |  |  |  |  | 3.6
|  | PROTEÇÃO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA (1,80*2) |  | 3.6 |  |  |  | 3.6
6.0 |  | REVESTIMENTOS (interno/ externo de paredes)
6.1 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 272.9114
|  | CHAPISCO INTERNO | [6 empty] | 158.3333
|  | (2*7,26)+(7,41*2)+(1,20*2) |  | 31.74 |  | 2.65 |  | 84.111
|  | PAREDES SALA, QUARTOS, WC, COZINHA |  | 2.75 |  | 2.65 | 9 | 65.5875
|  | DIVISÓRIA ENTRE COZINHA E SALA |  | 2 |  | 1.5 | 2 | 6
|  | OITÃO SENTIDO NORTE-SUL |  | 7.26 |  | 0.74 | 2 | 10.7448
|  | VÃO DA CIRCULAÇÃO |  | 1.2 |  | 0.51 | 2 | 1.224
|  | OITÃO INTERNO |  | 2.75 |  | 0.37 | 6 | 6.105
|  | OITÃO SENTIDO LESTE-OESTE |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 3 | -5.04
|  | DESCONTO PORTA 0,70 |  | -0.7 |  | 2.1 | 4 | -5.88
|  | DESCONTO PORTA 0,60 |  | -0.6 |  | 2.1 | 2 | -2.52
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
|  | CHAPISCO EXTERNO | [6 empty] | 68.6981
|  | FACHADAS LATERAIS |  | 7.56 |  | 2.73 | 2 | 41.2776
|  | FACHADAS FRENTE E FUNDOS |  | 5.95 |  | 2.73 | 2 | 32.487
|  | OITÕES FACHADAS FRENTE E FUNDOS |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | PAREDES DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA |  | 6.5 |  | 0.25 | 2 | 3.25
|  | LAJE DA CAIXA D'ÁGUA |  | 1.75 |  | 1.2 | 1 | 2.1
|  | DESCONTO PAREDE A.S. |  | -2.75 |  | 2.45 | 1 | -6.7375
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 1 | -1.68
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
|  | ALVENARIA DE 1 VEZ | [6 empty] | 45.88
|  |  |  | 7.56 |  | 0.5 | 4 | 15.12
|  |  |  | 5.65 |  | 0.5 | 4 | 11.3
|  |  |  | 7.26 |  | 0.5 | 2 | 7.26
|  |  |  | 1.2 |  | 0.5 | 2 | 1.2
|  |  |  | 2.75 |  | 0.5 | 8 | 11
6.2 | 84027 SINAPI | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² |  |  |  |  | 10.98
|  | ÁREA DA BARRA LISA NO WC (1,2*1,75) |  | 5.9 |  | 1.8 |  | 10.62
|  | DESCONTO PORTA NO WC |  | -0.6 |  | 1.8 |  | -1.08
|  | ÁREA DA BARRA TANQUE E PIA |  | 1.2 |  | 0.6 | 2 | 1.44
6.3 | 87548 SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 225.4064
|  | CHAPISCO INTERNO | [6 empty] | 158.3333
|  | (2*7,26)+(7,41*2)+(1,20*2) |  | 31.74 |  | 2.65 |  | 84.111
|  | PAREDES SALA, QUARTOS, WC, COZINHA |  | 2.75 |  | 2.65 | 9 | 65.5875
|  | DIVISÓRIA ENTRE COZINHA E SALA |  | 2 |  | 1.5 | 2 | 6
|  | OITÃO SENTIDO NORTE-SUL |  | 7.26 |  | 0.74 | 2 | 10.7448
|  | VÃO DA CIRCULAÇÃO |  | 1.2 |  | 0.51 | 2 | 1.224
|  | OITÃO INTERNO |  | 2.75 |  | 0.37 | 6 | 6.105
|  | OITÃO SENTIDO LESTE-OESTE |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 3 | -5.04
|  | DESCONTO PORTA 0,70 |  | -0.7 |  | 2.1 | 4 | -5.88
|  | DESCONTO PORTA 0,60 |  | -0.6 |  | 2.1 | 2 | -2.52
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
|  | CHAPISCO EXTERNO | [6 empty] | 67.0731
|  | FACHADAS LATERAIS |  | 7.56 |  | 2.73 | 2 | 41.2776
|  | FACHADAS FRENTE E FUNDOS |  | 5.95 |  | 2.73 | 2 | 32.487
|  | OITÕES FACHADAS FRENTE E FUNDOS |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | PAREDES DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA |  | 6.5 |  | 0.25 | 1 | 1.625
|  | LAJE DA CAIXA D'ÁGUA |  | 1.75 |  | 1.2 | 1 | 2.1
|  | DESCONTO PAREDE A.S. |  | -2.75 |  | 2.45 | 1 | -6.7375
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 1 | -1.68
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
6.4 | 87692 SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 38.1
|  | SALA |  | 3.53 | 2.75 |  |  | 9.7075
|  | COZINHA |  | 2.38 | 2.75 |  |  | 6.545
|  | A.S. |  | 1.05 | 2.75 |  |  | 2.8875
|  | QUARTOS |  | 2.88 | 2.75 |  | 2 | 15.84
|  | WC |  | 1.75 | 1.2 |  |  | 2.1
|  | CIRCULAÇÃO |  | 0.85 | 1.2 |  |  | 1.02
6.5 | 101749 SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² |  |  |  |  | 39.375
|  | SALA |  | 3.53 | 2.75 |  |  | 9.7075
|  | COZINHA |  | 2.38 | 2.75 |  |  | 6.545
|  | A.S. |  | 1.2 | 2.75 |  |  | 3.3
|  | QUARTOS |  | 2.88 | 2.75 |  | 2 | 15.84
|  | WC |  | 1.75 | 1.2 |  |  | 2.1
|  | CIRCULAÇÃO |  | 1 | 1.2 |  |  | 1.2
|  | SOLEIRA PORTAS |  | 0.8 | 0.15 |  | 4 | 0.48
|  | SOLEIRA PORTA 0,60 |  | 0.6 | 0.15 |  | 1 | 0.09
|  |  |  | 0.75 | 0.15 |  |  | 0.1125
6.6 | 94990 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.77814
|  |  |  | 8.46 | 0.45 | 0.06 | 2 | 0.45684
|  |  |  | 5.95 | 0.45 | 0.06 | 2 | 0.3213
7.0 |  | ESQUADRIAS
7.1 | 90820 SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
7.2 | 91300 SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
7.3 | 94807 SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und |  |  |  |  | 2
|  | PORTAS DE 0,80 |  |  |  |  | 2 | 2
7.4 | 90821 SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 2
7.5 | 91301 SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 2
7.6 | 91307 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 2
7.7 | 91305 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
7.8 | 91304 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 2
7.9 | 94559 SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² |  |  |  |  | 6.18
|  |  |  | 1.5 | 1 |  | 4 | 6
|  |  |  | 0.6 | 0.3 |  | 1 | 0.18
7.10 | 72116 SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² |  |  |  |  | 6.18
|  |  |  | 1.5 | 1 |  | 4 | 6
|  |  |  | 0.6 | 0.3 |  | 1 | 0.18
8.0 |  | PINTURAS (Paredes - externas, internas, esquadrias)
8.1 | 88487 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 214.4264
|  | CHAPISCO INTERNO | [6 empty] | 160.4333
|  | (2*7,26)+(7,41*2)+(1,20*2) |  | 31.74 |  | 2.65 |  | 84.111
|  | PAREDES SALA, QUARTOS, WC, COZINHA |  | 2.75 |  | 2.65 | 9 | 65.5875
|  | DIVISÓRIA ENTRE COZINHA E SALA |  | 2 |  | 1.5 | 2 | 6
|  | LAJE DA CAIXA D'ÁGUA |  | 1.75 |  | 1.2 | 1 | 2.1
|  | OITÃO SENTIDO NORTE-SUL |  | 7.26 |  | 0.74 | 2 | 10.7448
|  | VÃO DA CIRCULAÇÃO |  | 1.2 |  | 0.51 | 2 | 1.224
|  | OITÃO INTERNO |  | 2.75 |  | 0.37 | 6 | 6.105
|  | OITÃO SENTIDO LESTE-OESTE |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 3 | -5.04
|  | DESCONTO PORTA 0,70 |  | -0.7 |  | 2.1 | 4 | -5.88
|  | DESCONTO PORTA 0,60 |  | -0.6 |  | 2.1 | 2 | -2.52
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
|  | CHAPISCO EXTERNO | [6 empty] | 64.9731
|  | FACHADAS LATERAIS |  | 7.56 |  | 2.73 | 2 | 41.2776
|  | FACHADAS FRENTE E FUNDOS |  | 5.95 |  | 2.73 | 2 | 32.487
|  | OITÕES FACHADAS FRENTE E FUNDOS |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | PAREDES DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA |  | 6.5 |  | 0.25 | 1 | 1.625
|  | DESCONTO PAREDE A.S. |  | -2.75 |  | 2.45 | 1 | -6.7375
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 1 | -1.68
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
|  | DESCONTO DO EMBOÇO | [5 empty] | -10.98
8.2 | 102218 SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² |  |  |  |  | 8.4
|  | PORTA 0,70 (2 portas, 2 lados cada = 4) |  | 0.7 |  | 2.1 | 4 | 5.88
|  | PORTA 0,60 (1 porta, 2 lados =2) |  | 0.6 |  | 2.1 | 2 | 2.52
8.3 | 100762 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² |  |  |  |  | 19.08
|  | PORTA 0,80 |  | 0.8 |  | 2.1 | 4 | 6.72
|  | JANELAS 0,60 |  | 0.6 | 0.3 |  | 2 | 0.36
|  | JANELAS 1,50 |  | 1.5 | 1 |  | 8 | 12
9.0 |  | FOSSA SÉPTICA
9.1 | 79480 SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ |  |  |  |  | 5.0342
|  |  |  | 2.28 | 1.38 | 1.6 |  | 5.0342
9.2 | 97902 SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | und |  |  |  |  | 3
[7 empty] | 3 | 3
9.3 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.39096
|  | FUNDO |  | 2.28 | 1.38 | 0.1 |  | 0.31464
|  | DENTE (2,28*0,90) |  | 6.36 | 0.24 | 0.05 |  | 0.07632
9.4 | 00033 SINAPI | AÇO CA-50, 8,00 MM, VERGALHÃO | kg |  |  |  |  | 22.1416
|  | TAMPA |  | 21 | 1.38 | 0.393 |  | 11.3891
|  | TAMPA |  | 12 | 2.28 | 0.393 |  | 10.7525
9.5 | 101792 SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ |  |  |  |  | 2.43
|  | TAMPA |  | 1.8 | 0.9 | 1.5 |  | 2.43
9.6 | 92538 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  |  |  |  | 2.352
|  | TAMPA |  | 1.8 | 0.9 |  |  | 1.62
|  | LATERAL TAMPA |  | 2.28 |  | 0.1 | 2 | 0.456
|  | LATERAL TAMPA |  | 1.38 |  | 0.1 | 2 | 0.276
9.7 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.30264
|  | TAMPA |  | 2.28 | 1.38 | 0.1 |  | 0.31464
|  |  |  | -0.6 | 0.4 | 0.05 |  | -0.012
9.8 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ |  |  |  |  | 0.30264
|  | TAMPA |  | 2.28 | 1.38 | 0.1 |  | 0.31464
|  |  |  | -0.6 | 0.4 | 0.05 |  | -0.012
9.9 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTA 1CM | m² |  |  |  |  | 8.904
|  | PAREDES DA FOSSA (2,28*0,90) |  | 6.36 |  | 1.4 |  | 8.904
9.10 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 8.1
|  | PAREDES DA FOSSA (1,80*0,90) |  | 5.4 |  | 1.5 |  | 8.1
9.11 | 98555 SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² |  |  |  |  | 9.72
|  | PISO |  | 1.8 | 0.9 |  |  | 1.62
|  | PAREDES DA FOSSA (1,80*0,90) |  | 5.4 |  | 1.5 |  | 8.1
9.12 | 89800 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m |  |  |  |  | 3
[7 empty] | 3 | 3
9.13 | 89833 SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 2
10.0 |  | SUMIDOURO
10.1 | 79480 SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ |  |  |  |  | 9.4042
|  |  |  | 2.48 | 1.58 | 2.4 |  | 9.4042
10.2 | 94962 SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.053592
|  | (2,18*0,90) |  | 6.16 | 0.29 | 0.03 |  | 0.053592
10.3 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÂO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM | m² |  |  |  |  | 14.168
|  | (2,18*0,90) |  | 6.16 |  | 2.3 |  | 14.168
10.4 | 00033 SINAPI | AÇO CA-50, 8,00 MM, VERGALHÃO | kg |  |  |  |  | 20.8447
|  |  |  | 21 | 1.28 | 0.393 |  | 10.5638
|  |  |  | 12 | 2.18 | 0.393 |  | 10.2809
10.5 | 101792 SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ |  |  |  |  | 3.726
|  | TAMPA |  | 1.8 | 0.9 | 2.3 |  | 3.726
10.6 | 92538 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  |  |  |  | 2.312
|  | TAMPA |  | 1.8 | 0.9 |  |  | 1.62
|  | LATERAL TAMPA |  | 1.28 |  | 0.1 | 2 | 0.256
|  | LATERAL TAMPA |  | 2.18 |  | 0.1 | 2 | 0.436
10.7 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.26704
|  | TAMPA |  | 2.18 | 1.28 | 0.1 |  | 0.27904
|  |  |  | -0.6 | 0.4 | 0.05 |  | -0.012
10.8 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ |  |  |  |  | 0.26704
|  | TAMPA |  | 2.18 | 1.28 | 0.1 |  | 0.27904
|  |  |  | -0.6 | 0.4 | 0.05 |  | -0.012
10.9 | 100322 SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ |  |  |  |  | 2.6478
|  | FUNDO |  | 1.58 | 2.48 | 0.1 |  | 0.39184
|  | LATERAL 1 |  | 2.48 | 0.15 | 2 | 2 | 1.488
|  | LATERAL 2 |  | 1.28 | 0.15 | 2 | 2 | 0.768
11.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | COMPOSIÇÃO 02 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO DE ALVENARIA. AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 5
[7 empty] | 5 | 5
11.2 | 88504 SINAPI | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.3 | 7608 SINAPI | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.4 | 6032 SINAPI | REGISTRO DE ESFERA,PVC, COM VOLANTE VS, ROSCÁVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.5 | 0377 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.6 | 86888 SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.7 | 86943 SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.8 | 86934 SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S IFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.9 | 86929 SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
12.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | 89848 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m |  |  |  |  | 6.4
|  |  |  | 6.4 |  |  |  | 6.4
12.2 | 89798 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m |  |  |  |  | 9.5
|  |  |  | 9.5 |  |  |  | 9.5
12.3 | 89707 SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
12.4 | 89731 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 3 |  |  |  | 3
12.5 | 89784 SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2
12.6 | 89744 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
12.7 | 98102 SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | 101489 SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020_P | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13.2 | 101938 SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13.3 | 101877 SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13.4 | 93653 SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2
13.5 | 93141 SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und |  |  |  |  | 8
|  |  |  | 8 |  |  |  | 8
13.6 | 93128 SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und |  |  |  |  | 6
|  |  |  | 6 |  |  |  | 6
13.7 | 97589 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W,- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und |  |  |  |  | 6
|  |  |  | 6 |  |  |  | 6
14.0 |  | LIMPEZA
14.1 | 99811 SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² |  |  |  |  | 44.982
|  |  |  | 5.95 | 7.56 |  |  | 44.982

## CREUZA TP 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA C/ DESONERAÇÃO
AGENTE PROMOTOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FUNASA MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE CHAGAS - MHCDC, CONVÊNIO N° 00276/2015, NOS SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE
AGENTE FINANCEIRO: |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | DATA: | PLANILHA BASE |  | BDI | VALOR DO SERVIÇO
ENDEREÇO: |  | SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO - ZONA RURAL, VERDEJANTE-PE | 2021-04-24 | SINAPI 03/2021 c/ des.; .ORSE fev 2021.1; SEINFRA 027.1 |  | 25,92%(S.); 10,89% (M.); 20,93% (M.O.) | 42430.93
BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MHCDC TP 04 BENEFICIÁRIA CREUZA CARMINA DOS SANTOS (EM CONSTRUÇÃO) | [8 empty] | 1,2592 | 1,1089
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$)
2.0 |  | DEMOLIÇÃO CASA ANTIGA |  |  |  | 130.91 |  | 165.05
2.1 | 97647 SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 44.98 | 2.45 | 110.2 | #VALUE! | #VALUE!
2.2 | 100981 SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1.62 | 6.53 | 10.58 | #VALUE! | #VALUE!
2.3 | 72899 SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | m³ | 2.11 | 4.8 | 10.13 | #VALUE! | #VALUE!
4.0 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 223.45 |  | 281.37
4.2 | 74202/002 SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 2.1 | 92.35 | 193.94 | #VALUE! | #VALUE! | Laje do banheiro retirada, substituída pela do wc
4.5 | COMPOSIÇÃO 03 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12 MM | m² | 1 | 29.51 | 29.51 | #VALUE! | #VALUE! | paredes do abrigo caixa d'água
5.0 |  | COBERTURA |  |  |  | 4509.27 |  | #VALUE!
5.1 | 92565 SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 57.95 | 24.79 | 1436.58 | #VALUE! | #VALUE!
5.2 | 94201 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 57.95 | 42.54 | 2465.19 | #VALUE! | #VALUE!
5.3 | 94221 SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 8.46 | 21 | 177.66 | #VALUE! | #VALUE!
5.4 | 94231 SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 4.7 | 47.16 | 221.65 | #VALUE! | #VALUE! | item novo
5.5 | 94227 SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 3.6 | 57.83 | 208.19 | #VALUE! | #VALUE! | item novo
6.0 |  | REVESTIMENTOS (interno/ externo de paredes) |  |  |  | 8422.5 |  | 10606.57
6.1 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1 | 3.25 | 3.25 | #VALUE! | #VALUE! | laje externa retirada + paredes do abrigo caixa d'água
6.2 | 84027 SINAPI | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 10.98 | 29.64 | 325.45 | #VALUE! | #VALUE!
6.3 | 87548 SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 225.41 | 19.16 | 4318.86 | #VALUE! | #VALUE! | laje externa retirada + paredes do abrigo caixa d'água
6.4 | 87692 SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 38.1 | 42.81 | 1631.06 | #VALUE! | #VALUE!
6.5 | 101749 SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 39.38 | 42.32 | 1666.56 | #VALUE! | #VALUE!
6.6 | 94990 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 0.78 | 611.95 | 477.32 | #VALUE! | #VALUE! | retirar laje externa
7.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 6401.85 |  | 8061.24
7.1 | 90820 SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015 | und | 1 | 224.95 | 224.95 | #VALUE! | #VALUE!
7.2 | 91300 SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 1 | 23.95 | 23.95 | #VALUE! | #VALUE!
7.3 | 94807 SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 2 | 533.82 | 1067.64 | #VALUE! | #VALUE! | mudou de m² para und
7.4 | 90821 SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 2 | 229.38 | 458.76 | #VALUE! | #VALUE!
7.5 | 91301 SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 2 | 25.18 | 50.36 | #VALUE! | #VALUE!
7.6 | 91307 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 2 | 63.57 | 127.14 | #VALUE! | #VALUE!
7.7 | 91305 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 1 | 74.92 | 74.92 | #VALUE! | #VALUE!
7.8 | 91304 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 2 | 74.74 | 149.48 | #VALUE! | #VALUE! | não tinha na tp 4
7.9 | 94559 SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 6.18 | 567.42 | 3506.66 | #VALUE! | #VALUE!
7.10 | 72116 SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² | 6.18 | 116.18 | 717.99 | #VALUE! | #VALUE!
8.0 |  | PINTURAS (Paredes - externas, internas, esquadrias) |  |  |  | 3192.73 |  | 4019.4
8.1 | 88487 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 214.43 | 11.55 | 2476.67 | #VALUE! | #VALUE! | laje externa retirada + paredes do abrigo caixa d'água
8.2 | 102218 SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 8.4 | 10.72 | 90.05 | #VALUE! | #VALUE! | alterar mc só 3 portas
8.3 | 100762 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 19.08 | 32.81 | 626.01 | #VALUE! | #VALUE! | alterar mc 2 portas e janelas
9.0 |  | FOSSA SÉPTICA |  |  |  | 3038.6 |  | 3789.95
9.1 | 79480 SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 5.03 | 2.38 | 11.97 | #VALUE! | #VALUE!
9.2 | 97902 SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | und | 3 | 467.51 | 1402.53 | #VALUE! | #VALUE!
9.3 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.39 | 459.85 | 179.34 | #VALUE! | #VALUE!
9.4 | 00033 SINAPI | AÇO CA-50, 8,00 MM, VERGALHÃO | kg | 22.14 | 10.91 | 241.55 | 12.1 | 267.89
9.5 | 101792 SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 2.43 | 13.53 | 32.88 | #VALUE! | #VALUE!
9.6 | 92538 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 2.35 | 15.92 | 37.41 | #VALUE! | #VALUE!
9.7 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.3 | 459.85 | 137.96 | #VALUE! | #VALUE!
9.8 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.3 | 150.65 | 45.2 | #VALUE! | #VALUE!
9.9 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTA 1CM | m² | 8.9 | 66.29 | 589.98 | #VALUE! | #VALUE! | igual
9.10 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 8.1 | 3.25 | 26.33 | #VALUE! | #VALUE!
9.11 | 98555 SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 9.72 | 21.75 | 211.41 | #VALUE! | #VALUE!
9.12 | 89800 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 3 | 21.68 | 65.04 | #VALUE! | #VALUE!
9.13 | 89833 SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014 | und | 2 | 28.5 | 57 | #VALUE! | #VALUE!
10.0 |  | SUMIDOURO |  |  |  | 1683.92 |  | 2086.27
10.1 | 79480 SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 9.4 | 2.38 | 22.37 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.2 | 94962 SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.04 | 306.68 | 12.27 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.3 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÂO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM | m² | 14.17 | 66.29 | 939.33 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.4 | 00033 SINAPI | AÇO CA-50, 8,00 MM, VERGALHÃO | kg | 20.84 | 10.91 | 227.36 | 12.1 | 252.16 | igual
10.5 | 101792 SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 3.73 | 13.53 | 50.47 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.6 | 92538 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 2.31 | 15.92 | 36.78 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.7 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.27 | 459.85 | 124.16 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.8 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.27 | 150.65 | 40.68 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.9 | 100322 SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 2.65 | 86.98 | 230.5 | #VALUE! | #VALUE!
11.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 2202.96 |  | 2764.68
11.1 | COMPOSIÇÃO 02 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO DE ALVENARIA. AF_12/2014 | und | 5 | 87.81 | 439.05 | #VALUE! | #VALUE!
11.2 | 88504 SINAPI | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | und | 1 | 626.13 | 626.13 | #VALUE! | #VALUE!
11.3 | 7608 SINAPI | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | und | 1 | 6.7 | 6.7 | 7.43 | 7.43
11.4 | 6032 SINAPI | REGISTRO DE ESFERA,PVC, COM VOLANTE VS, ROSCÁVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | und | 1 | 25.2 | 25.2 | 27.94 | 27.94
11.5 | 0377 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL | und | 1 | 29.9 | 29.9 | 33.16 | 33.16
11.6 | 86888 SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 1 | 384.03 | 384.03 | #VALUE! | #VALUE!
11.7 | 86943 SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 1 | 189.3 | 189.3 | #VALUE! | #VALUE!
11.8 | 86934 SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S IFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 1 | 273.42 | 273.42 | #VALUE! | #VALUE!
11.9 | 86929 SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 1 | 229.23 | 229.23 | #VALUE! | #VALUE!
12.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 490.94 |  | 618.18
12.1 | 89848 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 6.4 | 25.52 | 163.33 | #VALUE! | #VALUE!
12.2 | 89798 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 9.5 | 11.18 | 106.21 | #VALUE! | #VALUE!
12.3 | 89707 SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 1 | 28.89 | 28.89 | #VALUE! | #VALUE!
12.4 | 89731 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 3 | 8.65 | 25.95 | #VALUE! | #VALUE!
12.5 | 89784 SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 2 | 16.47 | 32.94 | #VALUE! | #VALUE!
12.6 | 89744 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 1 | 19.94 | 19.94 | #VALUE! | #VALUE!
12.7 | 98102 SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | und | 1 | 113.68 | 113.68 | #VALUE! | #VALUE!
13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 3352.62 |  | 4221.63
13.1 | 101489 SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020_P | und | 1 | 1173.15 | 1173.15 | #VALUE! | #VALUE!
13.2 | 101938 SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 78 | 78 | #VALUE! | #VALUE!
13.3 | 101877 SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 39.79 | 39.79 | #VALUE! | #VALUE!
13.4 | 93653 SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 2 | 11.19 | 22.38 | #VALUE! | #VALUE!
13.5 | 93141 SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 8 | 145.6 | 1164.8 | #VALUE! | #VALUE!
13.6 | 93128 SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und | 6 | 115.11 | 690.66 | #VALUE! | #VALUE!
13.7 | 97589 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W,- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und | 6 | 30.64 | 183.84 | #VALUE! | #VALUE!
14.0 |  | LIMPEZA |  |  |  | 109.75 |  | 138.09
14.1 | 99811 SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 44.98 | 2.44 | 109.75 | #VALUE! | #VALUE!
SUBTOTAL GERAL | [5 empty] | 33759.5 |  | 42430.93
BDI SERVIÇOS (25,92%) | [5 empty] | 8612.9
BDI MATERIAIS (10,89%) | [5 empty] | 57.79
TOTAL GERAL | [5 empty] | 42430.93 |  | 42430.93
IMPORTA EM MHCDC TP 04 BENEFICIÁRIA CREUZA CARMINA DOS SANTOS (EM CONSTRUÇÃO)O VALOR DE: |  |  | 42430.93 |  | (QUARENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

## MC CREUZA TP4
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
AGENTE PROMOTOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FUNASA MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE CHAGAS - MHCDC, CONVÊNIO N° 00276/2015, NOS SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE
AGENTE FINANCEIRO: |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | BDI |  | PLANILHA BASE |  | DATA
ENDEREÇO: |  | SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO - ZONA RURAL, VERDEJANTE-PE | 25,92%(S.); 10,89% (M.); 20,93% (M.O.) |  | SINAPI 03/2021 c/ des.; .ORSE fev 2021.1; SEINFRA 027.1 |  | 2021-04-24
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MHCDC TP 04 BENEFICIÁRIA CREUZA CARMINA DOS SANTOS (EM CONSTRUÇÃO)
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | COMP. | LARGURA | ALTURA | TAXA | TOTAL
2.0 |  | DEMOLIÇÃO CASA ANTIGA
2.1 | 97647 SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² |  |  |  |  | 44.982
|  | ÁREA DE CONSTRUÇÃO |  | 7.56 | 5.95 |  |  | 44.982
2.2 | 100981 SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  |  |  |  | 1.6194
|  | BOTA-FORA = ÁREA DA CASA X PESO ESP. DA TELHA CERÂMICA / 1000 |  | área | peso telha
|  |  |  | 44.982 | 36 |  |  | 1.6194
2.3 | 72899 SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | m³ |  |  |  |  | 2.1052
|  | BOTA-FORA = ÁREA DA CASA X PESO ESP. DA TELHA CERÂMICA x 1,30 EMPOLAMENTO / 1000 |  | área | peso telha | km
|  |  |  | 44.982 | 36 |  |  | 2.1052
4.0 |  | ESTRUTURA
4.2 | 74202/002 SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² |  |  |  |  | 2.1
|  | LAJE PARA CAIXA D'ÁGUA |  | 1.75 | 1.2 |  |  | 2.1
4.5 | COMPOSIÇÃO 03 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12 MM | m² |  |  |  |  | 1
|  | BALCÃO COZINHA (A COMPLEMENTAR ALTURA) |  | 2 | 0.5 |  | 1 | 1
5.0 |  | COBERTURA
5.1 | 92565 SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² |  |  |  |  | 57.951
|  |  |  | 6.85 | 8.46 |  |  | 57.951
5.2 | 94201 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² |  |  |  |  | 57.951
|  |  |  | 6.85 | 8.46 |  |  | 57.951
5.3 | 94221 SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m |  |  |  |  | 8.46
|  |  |  | 8.46 |  |  |  | 8.46
5.4 | 94231 SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m |  |  |  |  | 4.7
|  | PROTEÇÃO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA (2,35*2) |  | 4.7 |  |  |  | 4.7
5.5 | 94227 SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m |  |  |  |  | 3.6
|  | PROTEÇÃO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA (1,80*2) |  | 3.6 |  |  |  | 3.6
6.0 |  | REVESTIMENTOS (interno/ externo de paredes)
6.1 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 1
CHAPISCO INTERNO
|  | BALCÃO COZINHA (A COMPLEMENTAR ALTURA) |  | 2 | 0.5 |  | 1 | 1
6.2 | 84027 SINAPI | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² |  |  |  |  | 10.98
|  | ÁREA DA BARRA LISA NO WC (1,2*1,75) |  | 5.9 |  | 1.8 |  | 10.62
|  | DESCONTO PORTA NO WC |  | -0.6 |  | 1.8 |  | -1.08
|  | ÁREA DA BARRA TANQUE E PIA |  | 1.2 |  | 0.6 | 2 | 1.44
6.3 | 87548 SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 225.4064
|  | CHAPISCO INTERNO | [6 empty] | 158.3333
|  | (2*7,26)+(7,41*2)+(1,20*2) |  | 31.74 |  | 2.65 |  | 84.111
|  | PAREDES SALA, QUARTOS, WC, COZINHA |  | 2.75 |  | 2.65 | 9 | 65.5875
|  | DIVISÓRIA ENTRE COZINHA E SALA |  | 2 |  | 1.5 | 2 | 6
|  | OITÃO SENTIDO NORTE-SUL |  | 7.26 |  | 0.74 | 2 | 10.7448
|  | VÃO DA CIRCULAÇÃO |  | 1.2 |  | 0.51 | 2 | 1.224
|  | OITÃO INTERNO |  | 2.75 |  | 0.37 | 6 | 6.105
|  | OITÃO SENTIDO LESTE-OESTE |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 3 | -5.04
|  | DESCONTO PORTA 0,70 |  | -0.7 |  | 2.1 | 4 | -5.88
|  | DESCONTO PORTA 0,60 |  | -0.6 |  | 2.1 | 2 | -2.52
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
|  | CHAPISCO EXTERNO | [6 empty] | 67.0731
|  | FACHADAS LATERAIS |  | 7.56 |  | 2.73 | 2 | 41.2776
|  | FACHADAS FRENTE E FUNDOS |  | 5.95 |  | 2.73 | 2 | 32.487
|  | OITÕES FACHADAS FRENTE E FUNDOS |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | PAREDES DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA |  | 6.5 |  | 0.25 | 1 | 1.625
|  | LAJE DA CAIXA D'ÁGUA |  | 1.75 |  | 1.2 | 1 | 2.1
|  | DESCONTO PAREDE A.S. |  | -2.75 |  | 2.45 | 1 | -6.7375
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 1 | -1.68
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
6.4 | 87692 SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 38.1
|  | SALA |  | 3.53 | 2.75 |  |  | 9.7075
|  | COZINHA |  | 2.38 | 2.75 |  |  | 6.545
|  | A.S. |  | 1.05 | 2.75 |  |  | 2.8875
|  | QUARTOS |  | 2.88 | 2.75 |  | 2 | 15.84
|  | WC |  | 1.75 | 1.2 |  |  | 2.1
|  | CIRCULAÇÃO |  | 0.85 | 1.2 |  |  | 1.02
6.5 | 101749 SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² |  |  |  |  | 39.375
|  | SALA |  | 3.53 | 2.75 |  |  | 9.7075
|  | COZINHA |  | 2.38 | 2.75 |  |  | 6.545
|  | A.S. |  | 1.2 | 2.75 |  |  | 3.3
|  | QUARTOS |  | 2.88 | 2.75 |  | 2 | 15.84
|  | WC |  | 1.75 | 1.2 |  |  | 2.1
|  | CIRCULAÇÃO |  | 1 | 1.2 |  |  | 1.2
|  | SOLEIRA PORTAS |  | 0.8 | 0.15 |  | 4 | 0.48
|  | SOLEIRA PORTA 0,60 |  | 0.6 | 0.15 |  | 1 | 0.09
|  |  |  | 0.75 | 0.15 |  |  | 0.1125
6.6 | 94990 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.77814
|  |  |  | 8.46 | 0.45 | 0.06 | 2 | 0.45684
|  |  |  | 5.95 | 0.45 | 0.06 | 2 | 0.3213
7.0 |  | ESQUADRIAS
7.1 | 90820 SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
7.2 | 91300 SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
7.3 | 94807 SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und |  |  |  |  | 2
|  | PORTAS DE 0,80 |  |  |  |  | 2 | 2
7.4 | 90821 SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 2
7.5 | 91301 SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 2
7.6 | 91307 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 2
7.7 | 91305 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
7.8 | 91304 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 2
7.9 | 94559 SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² |  |  |  |  | 6.18
|  |  |  | 1.5 | 1 |  | 4 | 6
|  |  |  | 0.6 | 0.3 |  | 1 | 0.18
7.10 | 72116 SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² |  |  |  |  | 6.18
|  |  |  | 1.5 | 1 |  | 4 | 6
|  |  |  | 0.6 | 0.3 |  | 1 | 0.18
8.0 |  | PINTURAS (Paredes - externas, internas, esquadrias)
8.1 | 88487 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 214.4264
|  | CHAPISCO INTERNO | [6 empty] | 160.4333
|  | (2*7,26)+(7,41*2)+(1,20*2) |  | 31.74 |  | 2.65 |  | 84.111
|  | PAREDES SALA, QUARTOS, WC, COZINHA |  | 2.75 |  | 2.65 | 9 | 65.5875
|  | DIVISÓRIA ENTRE COZINHA E SALA |  | 2 |  | 1.5 | 2 | 6
|  | LAJE DA CAIXA D'ÁGUA |  | 1.75 |  | 1.2 | 1 | 2.1
|  | OITÃO SENTIDO NORTE-SUL |  | 7.26 |  | 0.74 | 2 | 10.7448
|  | VÃO DA CIRCULAÇÃO |  | 1.2 |  | 0.51 | 2 | 1.224
|  | OITÃO INTERNO |  | 2.75 |  | 0.37 | 6 | 6.105
|  | OITÃO SENTIDO LESTE-OESTE |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 3 | -5.04
|  | DESCONTO PORTA 0,70 |  | -0.7 |  | 2.1 | 4 | -5.88
|  | DESCONTO PORTA 0,60 |  | -0.6 |  | 2.1 | 2 | -2.52
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
|  | CHAPISCO EXTERNO | [6 empty] | 64.9731
|  | FACHADAS LATERAIS |  | 7.56 |  | 2.73 | 2 | 41.2776
|  | FACHADAS FRENTE E FUNDOS |  | 5.95 |  | 2.73 | 2 | 32.487
|  | OITÕES FACHADAS FRENTE E FUNDOS |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | PAREDES DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA |  | 6.5 |  | 0.25 | 1 | 1.625
|  | DESCONTO PAREDE A.S. |  | -2.75 |  | 2.45 | 1 | -6.7375
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 1 | -1.68
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
|  | DESCONTO DO EMBOÇO | [5 empty] | -10.98
8.2 | 102218 SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² |  |  |  |  | 8.4
|  | PORTA 0,70 (2 portas, 2 lados cada = 4) |  | 0.7 |  | 2.1 | 4 | 5.88
|  | PORTA 0,60 (1 porta, 2 lados =2) |  | 0.6 |  | 2.1 | 2 | 2.52
8.3 | 100762 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² |  |  |  |  | 19.08
|  | PORTA 0,80 |  | 0.8 |  | 2.1 | 4 | 6.72
|  | JANELAS 0,60 |  | 0.6 | 0.3 |  | 2 | 0.36
|  | JANELAS 1,50 |  | 1.5 | 1 |  | 8 | 12
9.0 |  | FOSSA SÉPTICA
9.1 | 79480 SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ |  |  |  |  | 5.0342
|  |  |  | 2.28 | 1.38 | 1.6 |  | 5.0342
9.2 | 97902 SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | und |  |  |  |  | 3
[7 empty] | 3 | 3
9.3 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.39096
|  | FUNDO |  | 2.28 | 1.38 | 0.1 |  | 0.31464
|  | DENTE (2,28*0,90) |  | 6.36 | 0.24 | 0.05 |  | 0.07632
9.4 | 00033 SINAPI | AÇO CA-50, 8,00 MM, VERGALHÃO | kg |  |  |  |  | 22.1416
|  | TAMPA |  | 21 | 1.38 | 0.393 |  | 11.3891
|  | TAMPA |  | 12 | 2.28 | 0.393 |  | 10.7525
9.5 | 101792 SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ |  |  |  |  | 2.43
|  | TAMPA |  | 1.8 | 0.9 | 1.5 |  | 2.43
9.6 | 92538 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  |  |  |  | 2.352
|  | TAMPA |  | 1.8 | 0.9 |  |  | 1.62
|  | LATERAL TAMPA |  | 2.28 |  | 0.1 | 2 | 0.456
|  | LATERAL TAMPA |  | 1.38 |  | 0.1 | 2 | 0.276
9.7 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.30264
|  | TAMPA |  | 2.28 | 1.38 | 0.1 |  | 0.31464
|  |  |  | -0.6 | 0.4 | 0.05 |  | -0.012
9.8 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ |  |  |  |  | 0.30264
|  | TAMPA |  | 2.28 | 1.38 | 0.1 |  | 0.31464
|  |  |  | -0.6 | 0.4 | 0.05 |  | -0.012
9.9 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTA 1CM | m² |  |  |  |  | 8.904
|  | PAREDES DA FOSSA (2,28*0,90) |  | 6.36 |  | 1.4 |  | 8.904
9.10 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 8.1
|  | PAREDES DA FOSSA (1,80*0,90) |  | 5.4 |  | 1.5 |  | 8.1
9.11 | 98555 SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² |  |  |  |  | 9.72
|  | PISO |  | 1.8 | 0.9 |  |  | 1.62
|  | PAREDES DA FOSSA (1,80*0,90) |  | 5.4 |  | 1.5 |  | 8.1
9.12 | 89800 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m |  |  |  |  | 3
[7 empty] | 3 | 3
9.13 | 89833 SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 2
10.0 |  | SUMIDOURO
10.1 | 79480 SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ |  |  |  |  | 9.4042
|  |  |  | 2.48 | 1.58 | 2.4 |  | 9.4042
10.2 | 94962 SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.053592
|  | (2,18*0,90) |  | 6.16 | 0.29 | 0.03 |  | 0.053592
10.3 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÂO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM | m² |  |  |  |  | 14.168
|  | (2,18*0,90) |  | 6.16 |  | 2.3 |  | 14.168
10.4 | 00033 SINAPI | AÇO CA-50, 8,00 MM, VERGALHÃO | kg |  |  |  |  | 20.8447
|  |  |  | 21 | 1.28 | 0.393 |  | 10.5638
|  |  |  | 12 | 2.18 | 0.393 |  | 10.2809
10.5 | 101792 SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ |  |  |  |  | 3.726
|  | TAMPA |  | 1.8 | 0.9 | 2.3 |  | 3.726
10.6 | 92538 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  |  |  |  | 2.312
|  | TAMPA |  | 1.8 | 0.9 |  |  | 1.62
|  | LATERAL TAMPA |  | 1.28 |  | 0.1 | 2 | 0.256
|  | LATERAL TAMPA |  | 2.18 |  | 0.1 | 2 | 0.436
10.7 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.26704
|  | TAMPA |  | 2.18 | 1.28 | 0.1 |  | 0.27904
|  |  |  | -0.6 | 0.4 | 0.05 |  | -0.012
10.8 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ |  |  |  |  | 0.26704
|  | TAMPA |  | 2.18 | 1.28 | 0.1 |  | 0.27904
|  |  |  | -0.6 | 0.4 | 0.05 |  | -0.012
10.9 | 100322 SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ |  |  |  |  | 2.6478
|  | FUNDO |  | 1.58 | 2.48 | 0.1 |  | 0.39184
|  | LATERAL 1 |  | 2.48 | 0.15 | 2 | 2 | 1.488
|  | LATERAL 2 |  | 1.28 | 0.15 | 2 | 2 | 0.768
11.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | COMPOSIÇÃO 02 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO DE ALVENARIA. AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 5
[7 empty] | 5 | 5
11.2 | 88504 SINAPI | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.3 | 7608 SINAPI | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.4 | 6032 SINAPI | REGISTRO DE ESFERA,PVC, COM VOLANTE VS, ROSCÁVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.5 | 0377 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.6 | 86888 SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.7 | 86943 SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.8 | 86934 SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S IFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.9 | 86929 SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
12.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | 89848 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m |  |  |  |  | 6.4
|  |  |  | 6.4 |  |  |  | 6.4
12.2 | 89798 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m |  |  |  |  | 9.5
|  |  |  | 9.5 |  |  |  | 9.5
12.3 | 89707 SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
12.4 | 89731 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 3 |  |  |  | 3
12.5 | 89784 SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2
12.6 | 89744 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
12.7 | 98102 SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | 101489 SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020_P | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13.2 | 101938 SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13.3 | 101877 SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13.4 | 93653 SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2
13.5 | 93141 SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und |  |  |  |  | 8
|  |  |  | 8 |  |  |  | 8
13.6 | 93128 SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und |  |  |  |  | 6
|  |  |  | 6 |  |  |  | 6
13.7 | 97589 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W,- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und |  |  |  |  | 6
|  |  |  | 6 |  |  |  | 6
14.0 |  | LIMPEZA
14.1 | 99811 SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² |  |  |  |  | 44.982
|  |  |  | 5.95 | 7.56 |  |  | 44.982

## MARIA APARECIDA TP 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA C/ DESONERAÇÃO
AGENTE PROMOTOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FUNASA MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE CHAGAS - MHCDC, CONVÊNIO N° 00276/2015, NOS SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE
AGENTE FINANCEIRO: |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | DATA: | PLANILHA BASE |  | BDI | VALOR DO SERVIÇO
ENDEREÇO: |  | SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO - ZONA RURAL, VERDEJANTE-PE | 2021-04-24 | SINAPI 03/2021 c/ des.; .ORSE fev 2021.1; SEINFRA 027.1 |  | 25,92%(S.); 10,89% (M.); 20,93% (M.O.) | 42430.93
BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MHCDC TP 04 BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA (EM CONSTRUÇÃO) | [8 empty] | 1,2592 | 1,1089
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$)
2.0 |  | DEMOLIÇÃO CASA ANTIGA |  |  |  | 130.91 |  | 165.05
2.1 | 97647 SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 44.98 | 2.45 | 110.2 | #VALUE! | #VALUE!
2.2 | 100981 SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1.62 | 6.53 | 10.58 | #VALUE! | #VALUE!
2.3 | 72899 SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | m³ | 2.11 | 4.8 | 10.13 | #VALUE! | #VALUE!
4.0 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 223.45 |  | 281.37
4.2 | 74202/002 SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 2.1 | 92.35 | 193.94 | #VALUE! | #VALUE! | Laje do banheiro retirada, substituída pela do wc
4.5 | COMPOSIÇÃO 03 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12 MM | m² | 1 | 29.51 | 29.51 | #VALUE! | #VALUE! | paredes do abrigo caixa d'água
5.0 |  | COBERTURA |  |  |  | 4509.27 |  | #VALUE!
5.1 | 92565 SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 57.95 | 24.79 | 1436.58 | #VALUE! | #VALUE!
5.2 | 94201 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 57.95 | 42.54 | 2465.19 | #VALUE! | #VALUE!
5.3 | 94221 SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 8.46 | 21 | 177.66 | #VALUE! | #VALUE!
5.4 | 94231 SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 4.7 | 47.16 | 221.65 | #VALUE! | #VALUE! | item novo
5.5 | 94227 SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 3.6 | 57.83 | 208.19 | #VALUE! | #VALUE! | item novo
6.0 |  | REVESTIMENTOS (interno/ externo de paredes) |  |  |  | 8422.5 |  | 10606.57
6.1 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1 | 3.25 | 3.25 | #VALUE! | #VALUE! | laje externa retirada + paredes do abrigo caixa d'água
6.2 | 84027 SINAPI | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 10.98 | 29.64 | 325.45 | #VALUE! | #VALUE!
6.3 | 87548 SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 225.41 | 19.16 | 4318.86 | #VALUE! | #VALUE! | laje externa retirada + paredes do abrigo caixa d'água
6.4 | 87692 SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 38.1 | 42.81 | 1631.06 | #VALUE! | #VALUE!
6.5 | 101749 SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 39.38 | 42.32 | 1666.56 | #VALUE! | #VALUE!
6.6 | 94990 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 0.78 | 611.95 | 477.32 | #VALUE! | #VALUE! | retirar laje externa
7.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 6401.85 |  | 8061.24
7.1 | 90820 SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015 | und | 1 | 224.95 | 224.95 | #VALUE! | #VALUE!
7.2 | 91300 SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 1 | 23.95 | 23.95 | #VALUE! | #VALUE!
7.3 | 94807 SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 2 | 533.82 | 1067.64 | #VALUE! | #VALUE! | mudou de m² para und
7.4 | 90821 SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 2 | 229.38 | 458.76 | #VALUE! | #VALUE!
7.5 | 91301 SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 2 | 25.18 | 50.36 | #VALUE! | #VALUE!
7.6 | 91307 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 2 | 63.57 | 127.14 | #VALUE! | #VALUE!
7.7 | 91305 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 1 | 74.92 | 74.92 | #VALUE! | #VALUE!
7.8 | 91304 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 2 | 74.74 | 149.48 | #VALUE! | #VALUE! | não tinha na tp 4
7.9 | 94559 SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 6.18 | 567.42 | 3506.66 | #VALUE! | #VALUE!
7.10 | 72116 SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² | 6.18 | 116.18 | 717.99 | #VALUE! | #VALUE!
8.0 |  | PINTURAS (Paredes - externas, internas, esquadrias) |  |  |  | 3192.73 |  | 4019.4
8.1 | 88487 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 214.43 | 11.55 | 2476.67 | #VALUE! | #VALUE! | laje externa retirada + paredes do abrigo caixa d'água
8.2 | 102218 SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 8.4 | 10.72 | 90.05 | #VALUE! | #VALUE! | alterar mc só 3 portas
8.3 | 100762 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 19.08 | 32.81 | 626.01 | #VALUE! | #VALUE! | alterar mc 2 portas e janelas
9.0 |  | FOSSA SÉPTICA |  |  |  | 3038.6 |  | 3789.95
9.1 | 79480 SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 5.03 | 2.38 | 11.97 | #VALUE! | #VALUE!
9.2 | 97902 SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | und | 3 | 467.51 | 1402.53 | #VALUE! | #VALUE!
9.3 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.39 | 459.85 | 179.34 | #VALUE! | #VALUE!
9.4 | 00033 SINAPI | AÇO CA-50, 8,00 MM, VERGALHÃO | kg | 22.14 | 10.91 | 241.55 | 12.1 | 267.89
9.5 | 101792 SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 2.43 | 13.53 | 32.88 | #VALUE! | #VALUE!
9.6 | 92538 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 2.35 | 15.92 | 37.41 | #VALUE! | #VALUE!
9.7 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.3 | 459.85 | 137.96 | #VALUE! | #VALUE!
9.8 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.3 | 150.65 | 45.2 | #VALUE! | #VALUE!
9.9 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTA 1CM | m² | 8.9 | 66.29 | 589.98 | #VALUE! | #VALUE! | igual
9.10 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 8.1 | 3.25 | 26.33 | #VALUE! | #VALUE!
9.11 | 98555 SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 9.72 | 21.75 | 211.41 | #VALUE! | #VALUE!
9.12 | 89800 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 3 | 21.68 | 65.04 | #VALUE! | #VALUE!
9.13 | 89833 SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014 | und | 2 | 28.5 | 57 | #VALUE! | #VALUE!
10.0 |  | SUMIDOURO |  |  |  | 1683.92 |  | 2086.27
10.1 | 79480 SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 9.4 | 2.38 | 22.37 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.2 | 94962 SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.04 | 306.68 | 12.27 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.3 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÂO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM | m² | 14.17 | 66.29 | 939.33 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.4 | 00033 SINAPI | AÇO CA-50, 8,00 MM, VERGALHÃO | kg | 20.84 | 10.91 | 227.36 | 12.1 | 252.16 | igual
10.5 | 101792 SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 3.73 | 13.53 | 50.47 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.6 | 92538 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 2.31 | 15.92 | 36.78 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.7 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.27 | 459.85 | 124.16 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.8 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.27 | 150.65 | 40.68 | #VALUE! | #VALUE! | igual
10.9 | 100322 SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 2.65 | 86.98 | 230.5 | #VALUE! | #VALUE!
11.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 2202.96 |  | 2764.68
11.1 | COMPOSIÇÃO 02 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO DE ALVENARIA. AF_12/2014 | und | 5 | 87.81 | 439.05 | #VALUE! | #VALUE!
11.2 | 88504 SINAPI | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | und | 1 | 626.13 | 626.13 | #VALUE! | #VALUE!
11.3 | 7608 SINAPI | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | und | 1 | 6.7 | 6.7 | 7.43 | 7.43
11.4 | 6032 SINAPI | REGISTRO DE ESFERA,PVC, COM VOLANTE VS, ROSCÁVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | und | 1 | 25.2 | 25.2 | 27.94 | 27.94
11.5 | 0377 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL | und | 1 | 29.9 | 29.9 | 33.16 | 33.16
11.6 | 86888 SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 1 | 384.03 | 384.03 | #VALUE! | #VALUE!
11.7 | 86943 SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 1 | 189.3 | 189.3 | #VALUE! | #VALUE!
11.8 | 86934 SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S IFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 1 | 273.42 | 273.42 | #VALUE! | #VALUE!
11.9 | 86929 SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 1 | 229.23 | 229.23 | #VALUE! | #VALUE!
12.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 490.94 |  | 618.18
12.1 | 89848 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 6.4 | 25.52 | 163.33 | #VALUE! | #VALUE!
12.2 | 89798 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 9.5 | 11.18 | 106.21 | #VALUE! | #VALUE!
12.3 | 89707 SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 1 | 28.89 | 28.89 | #VALUE! | #VALUE!
12.4 | 89731 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 3 | 8.65 | 25.95 | #VALUE! | #VALUE!
12.5 | 89784 SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 2 | 16.47 | 32.94 | #VALUE! | #VALUE!
12.6 | 89744 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 1 | 19.94 | 19.94 | #VALUE! | #VALUE!
12.7 | 98102 SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | und | 1 | 113.68 | 113.68 | #VALUE! | #VALUE!
13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 3352.62 |  | 4221.63
13.1 | 101489 SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020_P | und | 1 | 1173.15 | 1173.15 | #VALUE! | #VALUE!
13.2 | 101938 SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 78 | 78 | #VALUE! | #VALUE!
13.3 | 101877 SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 39.79 | 39.79 | #VALUE! | #VALUE!
13.4 | 93653 SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 2 | 11.19 | 22.38 | #VALUE! | #VALUE!
13.5 | 93141 SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 8 | 145.6 | 1164.8 | #VALUE! | #VALUE!
13.6 | 93128 SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und | 6 | 115.11 | 690.66 | #VALUE! | #VALUE!
13.7 | 97589 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W,- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und | 6 | 30.64 | 183.84 | #VALUE! | #VALUE!
14.0 |  | LIMPEZA |  |  |  | 109.75 |  | 138.09
14.1 | 99811 SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 44.98 | 2.44 | 109.75 | #VALUE! | #VALUE!
SUBTOTAL GERAL | [5 empty] | 33759.5 |  | 42430.93
BDI SERVIÇOS (25,92%) | [5 empty] | 8612.9
BDI MATERIAIS (10,89%) | [5 empty] | 57.79
TOTAL GERAL | [5 empty] | 42430.93 |  | 42430.93
IMPORTA EM MHCDC TP 04 BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA(EM CONSTRUÇÃO)O VALOR DE: |  |  | 42430.93 |  | (QUARENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

## MC MARIA APARECIDA TP4
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
AGENTE PROMOTOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FUNASA MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE CHAGAS - MHCDC, CONVÊNIO N° 00276/2015, NOS SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE
AGENTE FINANCEIRO: |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | BDI |  | PLANILHA BASE |  | DATA
ENDEREÇO: |  | SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO - ZONA RURAL, VERDEJANTE-PE | 25,92%(S.); 10,89% (M.); 20,93% (M.O.) |  | SINAPI 03/2021 c/ des.; .ORSE fev 2021.1; SEINFRA 027.1 |  | 2021-04-24
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MHCDC TP 04 BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA (EM CONSTRUÇÃO)
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | COMP. | LARGURA | ALTURA | TAXA | TOTAL
2.0 |  | DEMOLIÇÃO CASA ANTIGA
2.1 | 97647 SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² |  |  |  |  | 44.982
|  | ÁREA DE CONSTRUÇÃO |  | 7.56 | 5.95 |  |  | 44.982
2.2 | 100981 SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  |  |  |  | 1.6194
|  | BOTA-FORA = ÁREA DA CASA X PESO ESP. DA TELHA CERÂMICA / 1000 |  | área | peso telha
|  |  |  | 44.982 | 36 |  |  | 1.6194
2.3 | 72899 SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | m³ |  |  |  |  | 2.1052
|  | BOTA-FORA = ÁREA DA CASA X PESO ESP. DA TELHA CERÂMICA x 1,30 EMPOLAMENTO / 1000 |  | área | peso telha | km
|  |  |  | 44.982 | 36 |  |  | 2.1052
4.0 |  | ESTRUTURA
4.2 | 74202/002 SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² |  |  |  |  | 2.1
|  | LAJE PARA CAIXA D'ÁGUA |  | 1.75 | 1.2 |  |  | 2.1
4.5 | COMPOSIÇÃO 03 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12 MM | m² |  |  |  |  | 1
|  | BALCÃO COZINHA (A COMPLEMENTAR ALTURA) |  | 2 | 0.5 |  | 1 | 1
5.0 |  | COBERTURA
5.1 | 92565 SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² |  |  |  |  | 57.951
|  |  |  | 6.85 | 8.46 |  |  | 57.951
5.2 | 94201 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² |  |  |  |  | 57.951
|  |  |  | 6.85 | 8.46 |  |  | 57.951
5.3 | 94221 SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m |  |  |  |  | 8.46
|  |  |  | 8.46 |  |  |  | 8.46
5.4 | 94231 SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m |  |  |  |  | 4.7
|  | PROTEÇÃO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA (2,35*2) |  | 4.7 |  |  |  | 4.7
5.5 | 94227 SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m |  |  |  |  | 3.6
|  | PROTEÇÃO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA (1,80*2) |  | 3.6 |  |  |  | 3.6
6.0 |  | REVESTIMENTOS (interno/ externo de paredes)
6.1 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 1
CHAPISCO INTERNO
|  | BALCÃO COZINHA (A COMPLEMENTAR ALTURA) |  | 2 | 0.5 |  | 1 | 1
6.2 | 84027 SINAPI | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² |  |  |  |  | 10.98
|  | ÁREA DA BARRA LISA NO WC (1,2*1,75) |  | 5.9 |  | 1.8 |  | 10.62
|  | DESCONTO PORTA NO WC |  | -0.6 |  | 1.8 |  | -1.08
|  | ÁREA DA BARRA TANQUE E PIA |  | 1.2 |  | 0.6 | 2 | 1.44
6.3 | 87548 SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 225.4064
|  | CHAPISCO INTERNO | [6 empty] | 158.3333
|  | (2*7,26)+(7,41*2)+(1,20*2) |  | 31.74 |  | 2.65 |  | 84.111
|  | PAREDES SALA, QUARTOS, WC, COZINHA |  | 2.75 |  | 2.65 | 9 | 65.5875
|  | DIVISÓRIA ENTRE COZINHA E SALA |  | 2 |  | 1.5 | 2 | 6
|  | OITÃO SENTIDO NORTE-SUL |  | 7.26 |  | 0.74 | 2 | 10.7448
|  | VÃO DA CIRCULAÇÃO |  | 1.2 |  | 0.51 | 2 | 1.224
|  | OITÃO INTERNO |  | 2.75 |  | 0.37 | 6 | 6.105
|  | OITÃO SENTIDO LESTE-OESTE |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 3 | -5.04
|  | DESCONTO PORTA 0,70 |  | -0.7 |  | 2.1 | 4 | -5.88
|  | DESCONTO PORTA 0,60 |  | -0.6 |  | 2.1 | 2 | -2.52
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
|  | CHAPISCO EXTERNO | [6 empty] | 67.0731
|  | FACHADAS LATERAIS |  | 7.56 |  | 2.73 | 2 | 41.2776
|  | FACHADAS FRENTE E FUNDOS |  | 5.95 |  | 2.73 | 2 | 32.487
|  | OITÕES FACHADAS FRENTE E FUNDOS |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | PAREDES DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA |  | 6.5 |  | 0.25 | 1 | 1.625
|  | LAJE DA CAIXA D'ÁGUA |  | 1.75 |  | 1.2 | 1 | 2.1
|  | DESCONTO PAREDE A.S. |  | -2.75 |  | 2.45 | 1 | -6.7375
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 1 | -1.68
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
6.4 | 87692 SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 38.1
|  | SALA |  | 3.53 | 2.75 |  |  | 9.7075
|  | COZINHA |  | 2.38 | 2.75 |  |  | 6.545
|  | A.S. |  | 1.05 | 2.75 |  |  | 2.8875
|  | QUARTOS |  | 2.88 | 2.75 |  | 2 | 15.84
|  | WC |  | 1.75 | 1.2 |  |  | 2.1
|  | CIRCULAÇÃO |  | 0.85 | 1.2 |  |  | 1.02
6.5 | 101749 SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² |  |  |  |  | 39.375
|  | SALA |  | 3.53 | 2.75 |  |  | 9.7075
|  | COZINHA |  | 2.38 | 2.75 |  |  | 6.545
|  | A.S. |  | 1.2 | 2.75 |  |  | 3.3
|  | QUARTOS |  | 2.88 | 2.75 |  | 2 | 15.84
|  | WC |  | 1.75 | 1.2 |  |  | 2.1
|  | CIRCULAÇÃO |  | 1 | 1.2 |  |  | 1.2
|  | SOLEIRA PORTAS |  | 0.8 | 0.15 |  | 4 | 0.48
|  | SOLEIRA PORTA 0,60 |  | 0.6 | 0.15 |  | 1 | 0.09
|  |  |  | 0.75 | 0.15 |  |  | 0.1125
6.6 | 94990 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.77814
|  |  |  | 8.46 | 0.45 | 0.06 | 2 | 0.45684
|  |  |  | 5.95 | 0.45 | 0.06 | 2 | 0.3213
7.0 |  | ESQUADRIAS
7.1 | 90820 SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
7.2 | 91300 SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
7.3 | 94807 SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und |  |  |  |  | 2
|  | PORTAS DE 0,80 |  |  |  |  | 2 | 2
7.4 | 90821 SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 2
7.5 | 91301 SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 2
7.6 | 91307 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 2
7.7 | 91305 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
7.8 | 91304 SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 2
7.9 | 94559 SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² |  |  |  |  | 6.18
|  |  |  | 1.5 | 1 |  | 4 | 6
|  |  |  | 0.6 | 0.3 |  | 1 | 0.18
7.10 | 72116 SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² |  |  |  |  | 6.18
|  |  |  | 1.5 | 1 |  | 4 | 6
|  |  |  | 0.6 | 0.3 |  | 1 | 0.18
8.0 |  | PINTURAS (Paredes - externas, internas, esquadrias)
8.1 | 88487 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 214.4264
|  | CHAPISCO INTERNO | [6 empty] | 160.4333
|  | (2*7,26)+(7,41*2)+(1,20*2) |  | 31.74 |  | 2.65 |  | 84.111
|  | PAREDES SALA, QUARTOS, WC, COZINHA |  | 2.75 |  | 2.65 | 9 | 65.5875
|  | DIVISÓRIA ENTRE COZINHA E SALA |  | 2 |  | 1.5 | 2 | 6
|  | LAJE DA CAIXA D'ÁGUA |  | 1.75 |  | 1.2 | 1 | 2.1
|  | OITÃO SENTIDO NORTE-SUL |  | 7.26 |  | 0.74 | 2 | 10.7448
|  | VÃO DA CIRCULAÇÃO |  | 1.2 |  | 0.51 | 2 | 1.224
|  | OITÃO INTERNO |  | 2.75 |  | 0.37 | 6 | 6.105
|  | OITÃO SENTIDO LESTE-OESTE |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 3 | -5.04
|  | DESCONTO PORTA 0,70 |  | -0.7 |  | 2.1 | 4 | -5.88
|  | DESCONTO PORTA 0,60 |  | -0.6 |  | 2.1 | 2 | -2.52
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
|  | CHAPISCO EXTERNO | [6 empty] | 64.9731
|  | FACHADAS LATERAIS |  | 7.56 |  | 2.73 | 2 | 41.2776
|  | FACHADAS FRENTE E FUNDOS |  | 5.95 |  | 2.73 | 2 | 32.487
|  | OITÕES FACHADAS FRENTE E FUNDOS |  | 5.65 |  | 0.37 | 2 | 4.181
|  | PAREDES DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA |  | 6.5 |  | 0.25 | 1 | 1.625
|  | DESCONTO PAREDE A.S. |  | -2.75 |  | 2.45 | 1 | -6.7375
|  | DESCONTO PORTA 0,80 |  | -0.8 |  | 2.1 | 1 | -1.68
|  | DESCONTO JANELA 1,50 |  | -1.5 |  | 1 | 4 | -6
|  | DESCONTO JANELA 0,60 |  | -0.6 |  | 0.3 | 1 | -0.18
|  | DESCONTO DO EMBOÇO | [5 empty] | -10.98
8.2 | 102218 SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² |  |  |  |  | 8.4
|  | PORTA 0,70 (2 portas, 2 lados cada = 4) |  | 0.7 |  | 2.1 | 4 | 5.88
|  | PORTA 0,60 (1 porta, 2 lados =2) |  | 0.6 |  | 2.1 | 2 | 2.52
8.3 | 100762 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² |  |  |  |  | 19.08
|  | PORTA 0,80 |  | 0.8 |  | 2.1 | 4 | 6.72
|  | JANELAS 0,60 |  | 0.6 | 0.3 |  | 2 | 0.36
|  | JANELAS 1,50 |  | 1.5 | 1 |  | 8 | 12
9.0 |  | FOSSA SÉPTICA
9.1 | 79480 SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ |  |  |  |  | 5.0342
|  |  |  | 2.28 | 1.38 | 1.6 |  | 5.0342
9.2 | 97902 SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | und |  |  |  |  | 3
[7 empty] | 3 | 3
9.3 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.39096
|  | FUNDO |  | 2.28 | 1.38 | 0.1 |  | 0.31464
|  | DENTE (2,28*0,90) |  | 6.36 | 0.24 | 0.05 |  | 0.07632
9.4 | 00033 SINAPI | AÇO CA-50, 8,00 MM, VERGALHÃO | kg |  |  |  |  | 22.1416
|  | TAMPA |  | 21 | 1.38 | 0.393 |  | 11.3891
|  | TAMPA |  | 12 | 2.28 | 0.393 |  | 10.7525
9.5 | 101792 SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ |  |  |  |  | 2.43
|  | TAMPA |  | 1.8 | 0.9 | 1.5 |  | 2.43
9.6 | 92538 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  |  |  |  | 2.352
|  | TAMPA |  | 1.8 | 0.9 |  |  | 1.62
|  | LATERAL TAMPA |  | 2.28 |  | 0.1 | 2 | 0.456
|  | LATERAL TAMPA |  | 1.38 |  | 0.1 | 2 | 0.276
9.7 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.30264
|  | TAMPA |  | 2.28 | 1.38 | 0.1 |  | 0.31464
|  |  |  | -0.6 | 0.4 | 0.05 |  | -0.012
9.8 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ |  |  |  |  | 0.30264
|  | TAMPA |  | 2.28 | 1.38 | 0.1 |  | 0.31464
|  |  |  | -0.6 | 0.4 | 0.05 |  | -0.012
9.9 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTA 1CM | m² |  |  |  |  | 8.904
|  | PAREDES DA FOSSA (2,28*0,90) |  | 6.36 |  | 1.4 |  | 8.904
9.10 | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 8.1
|  | PAREDES DA FOSSA (1,80*0,90) |  | 5.4 |  | 1.5 |  | 8.1
9.11 | 98555 SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² |  |  |  |  | 9.72
|  | PISO |  | 1.8 | 0.9 |  |  | 1.62
|  | PAREDES DA FOSSA (1,80*0,90) |  | 5.4 |  | 1.5 |  | 8.1
9.12 | 89800 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m |  |  |  |  | 3
[7 empty] | 3 | 3
9.13 | 89833 SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | 2
10.0 |  | SUMIDOURO
10.1 | 79480 SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ |  |  |  |  | 9.4042
|  |  |  | 2.48 | 1.58 | 2.4 |  | 9.4042
10.2 | 94962 SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.053592
|  | (2,18*0,90) |  | 6.16 | 0.29 | 0.03 |  | 0.053592
10.3 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÂO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM | m² |  |  |  |  | 14.168
|  | (2,18*0,90) |  | 6.16 |  | 2.3 |  | 14.168
10.4 | 00033 SINAPI | AÇO CA-50, 8,00 MM, VERGALHÃO | kg |  |  |  |  | 20.8447
|  |  |  | 21 | 1.28 | 0.393 |  | 10.5638
|  |  |  | 12 | 2.18 | 0.393 |  | 10.2809
10.5 | 101792 SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ |  |  |  |  | 3.726
|  | TAMPA |  | 1.8 | 0.9 | 2.3 |  | 3.726
10.6 | 92538 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  |  |  |  | 2.312
|  | TAMPA |  | 1.8 | 0.9 |  |  | 1.62
|  | LATERAL TAMPA |  | 1.28 |  | 0.1 | 2 | 0.256
|  | LATERAL TAMPA |  | 2.18 |  | 0.1 | 2 | 0.436
10.7 | 94967 SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ |  |  |  |  | 0.26704
|  | TAMPA |  | 2.18 | 1.28 | 0.1 |  | 0.27904
|  |  |  | -0.6 | 0.4 | 0.05 |  | -0.012
10.8 | 92873 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ |  |  |  |  | 0.26704
|  | TAMPA |  | 2.18 | 1.28 | 0.1 |  | 0.27904
|  |  |  | -0.6 | 0.4 | 0.05 |  | -0.012
10.9 | 100322 SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ |  |  |  |  | 2.6478
|  | FUNDO |  | 1.58 | 2.48 | 0.1 |  | 0.39184
|  | LATERAL 1 |  | 2.48 | 0.15 | 2 | 2 | 1.488
|  | LATERAL 2 |  | 1.28 | 0.15 | 2 | 2 | 0.768
11.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | COMPOSIÇÃO 02 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO DE ALVENARIA. AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 5
[7 empty] | 5 | 5
11.2 | 88504 SINAPI | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.3 | 7608 SINAPI | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.4 | 6032 SINAPI | REGISTRO DE ESFERA,PVC, COM VOLANTE VS, ROSCÁVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.5 | 0377 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.6 | 86888 SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.7 | 86943 SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.8 | 86934 SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S IFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
11.9 | 86929 SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | 1
12.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | 89848 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m |  |  |  |  | 6.4
|  |  |  | 6.4 |  |  |  | 6.4
12.2 | 89798 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m |  |  |  |  | 9.5
|  |  |  | 9.5 |  |  |  | 9.5
12.3 | 89707 SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
12.4 | 89731 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 3 |  |  |  | 3
12.5 | 89784 SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2
12.6 | 89744 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
12.7 | 98102 SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | 101489 SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020_P | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13.2 | 101938 SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13.3 | 101877 SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13.4 | 93653 SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2
13.5 | 93141 SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und |  |  |  |  | 8
|  |  |  | 8 |  |  |  | 8
13.6 | 93128 SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und |  |  |  |  | 6
|  |  |  | 6 |  |  |  | 6
13.7 | 97589 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W,- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und |  |  |  |  | 6
|  |  |  | 6 |  |  |  | 6
14.0 |  | LIMPEZA
14.1 | 99811 SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² |  |  |  |  | 44.982
|  |  |  | 5.95 | 7.56 |  |  | 44.982

## Comp Aberta
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE.
COMPOSIÇÃO ABERTA - ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS
AGENTE PROMOTOR: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FUNASA MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE CHAGAS - MHCDC, CONVÊNIO N° 00276/2015, NOS SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE
AGENTE FINANCEIRO: |  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE / P.M.S. | BDI |  | PLANILHA BASE |  | DATA
ENDEREÇO: |  |  | SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO - ZONA RURAL, VERDEJANTE-PE | 25.92% |  | SINAPI 03/2021 c/ des.; .ORSE fev 2021.1; SEINFRA 027.1 |  | 2021-04-24
COMPOSIÇÃO ABERTA - ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS
|  | Discriminação: |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
|  | Unidade |  | m² | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 74077/2 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
43132 SINAPI | Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | KG | 0.02 | 20.05 |  | 0.4
4491 SINAPI | Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | M | 0.036 | 8.94 |  | 0.32
5061 SINAPI | Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) |  | KG | 0.01 | 17.01 |  | 0.17
10567 SINAPI | Insumo | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | M | 0.032 | 10.1 |  | 0.32
MÃO DE OBRA
88262 | Serviço | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.1 | 18.11 |  | 1.81
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.1 | 14.8 |  | 1.48
Total | [7 empty] | 4.5
|  | Discriminação: |  | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM
|  | Unidade |  | m³ | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 72899 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
5811 SINAPI | Serviço | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C AÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.0327 | 146.79 |  | 4.8
Total | [7 empty] | 4.8
|  | Discriminação: |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
|  | Unidade |  | m³ | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 93358 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MÃO DE OBRA
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3.956 | 14.8 |  | 58.55 | IGUAL
Total | [7 empty] | 58.55
|  | Discriminação: |  | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
|  | Unidade |  | m² | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 74202/002 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
94970 SINAPI | Serviço | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 |  | M³ | 0.043 | 362.16 |  | 15.57
92874 SINAPI | Serviço | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  | M³ | 0.043 | 25.03 |  | 1.08
3743 SINAPI | Insumo | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) |  | M² | 1 | 46.22 |  | 46.22
43059 SINAPI | Insumo | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 0.471 | 9.73 |  | 4.58
5061 SINAPI | Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) |  | KG | 0.03 | 17.01 |  | 0.51
6189 SINAPI | Insumo | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | M | 0.17 | 15.46 |  | 2.63
4491 SINAPI | Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | M | 0.29 | 8.94 |  | 2.59
MÃO DE OBRA
88262 | Serviço | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.16 | 18.11 |  | 2.9 | IGUAL
88239 | Serviço | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.16 | 15.25 |  | 2.44
88309 | Serviço | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 | 18.3 |  | 7.32
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.44 | 14.8 |  | 6.51 | IGUAL
Total | [7 empty] | 92.35
|  | Discriminação: |  | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
|  | Unidade |  | m² | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 84027 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
1379 SINAPI | Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | KG | 1 | 0.6 |  | 0.6
88629 SINAPI | Serviço | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  | M³ | 0.005 | 512.9 |  | 2.56
MÃO DE OBRA
88309 | Serviço | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.8 | 18.3 |  | 14.64 | IGUAL
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.8 | 14.8 |  | 11.84 | IGUAL
Total | [7 empty] | 29.64
|  | Discriminação: |  | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
|  | Unidade |  | und | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 91300 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
20007 SINAPI | Insumo | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 5.6 | 2.88 |  | 16.13
39026 SINAPI | Insumo | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) |  | KG | 0.028 | 19.45 |  | 0.54
MÃO DE OBRA
88261 | Serviço | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.295 | 17.3 |  | 5.1
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.147 | 14.8 |  | 2.18 | IGUAL
Total | [7 empty] | 23.95
|  | Discriminação: |  | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
|  | Unidade |  | und | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 91301 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
20007 SINAPI | Insumo | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 5.7 | 2.88 |  | 16.42 | IGUAL
39026 SINAPI | Insumo | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) |  | KG | 0.029 | 19.45 |  | 0.56 | IGUAL
MÃO DE OBRA
88261 | Serviço | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.332 | 17.3 |  | 5.74 | IGUAL
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.166 | 14.8 |  | 2.46 | IGUAL
Total | [7 empty] | 25.18
|  | Discriminação: |  | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM
|  | Unidade |  | m² | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 72116 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
10490 SINAPI | Insumo | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO |  | M² | 1 | 92.5 |  | 92.5
10498 SINAPI | Insumo | MASSA PARA VIDRO |  | KG | 1.5 | 7.84 |  | 11.76
MÃO DE OBRA
88325 | Serviço | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 | 14.99 |  | 6
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 | 14.8 |  | 5.92 | IGUAL
Total | [7 empty] | 116.18
|  | Discriminação: |  | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE
|  | Unidade |  | m³ | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 79480 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
89032 SINAPI | Serviço | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.0176 | 135.03 |  | 2.38
Total | [7 empty] | 2.38

## Comp Preços
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE.
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
AGENTE PROMOTOR: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FUNASA MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE CHAGAS - MHCDC, CONVÊNIO N° 00276/2015, NOS SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE
AGENTE FINANCEIRO: |  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE / P.M.S. | BDI |  | PLANILHA BASE |  | DATA
ENDEREÇO: |  |  | SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO - ZONA RURAL, VERDEJANTE-PE | 25.92% |  | SINAPI 03/2021 c/ des.; .ORSE fev 2021.1; SEINFRA 027.1 |  | 2021-04-24
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
|  | Código |  | CP - 01
|  | Discriminação: |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM
|  | Unidade |  | m² | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Referência: |  | 73935/002 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
7271 SINAPI | Insumo | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) |  | UND | 50 | 0.53 |  | 26.5
87336 SINAPI | Serviço | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 |  | M³ | 0.0138 | 428.44 |  | 5.91
MÃO DE OBRA
88309 | Serviço | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.14 | 18.3 |  | 20.86
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.88 | 14.8 |  | 13.02
Total | [7 empty] | 66.29
|  | Código |  | CP - 03
|  | Discriminação: |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12 MM
|  | Unidade |  | m² | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Referência: |  | - | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
7271 SINAPI | Insumo | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) |  | UND | 24 | 0.53 |  | 12.72 | ok
87336 SINAPI | Serviço | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 |  | M³ | 0.0104 | 428.44 |  | 4.46 | ok
MÃO DE OBRA
88309 | Serviço | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.48 | 18.3 |  | 8.78 | ok
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.24 | 14.8 |  | 3.55 | ok
Total | [7 empty] | 29.51
|  | Código |  | CP - 02
|  | Discriminação: |  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO DE ALVENARIA. AF_12/2014
|  | Unidade |  | und | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Referência: |  | - | Preço Unitário Venda
Código / Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
89355 | Serviço | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | M | 2.14 | 13.51 |  | 28.91
89361 | Serviço | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | UND | 1.18 | 6.69 |  | 7.89
89358 | Serviço | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | UND | 1 | 5.35 |  | 5.35
89393 | Serviço | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | UND | 0.89 | 7.52 |  | 6.69
90443 | Serviço | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  | M | 2.14 | 8.96 |  | 19.17
90466 | Serviço | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  | M | 2.14 | 9.25 |  | 19.8
Total | [7 empty] | 87.81
|  | Código |  | CP - 04
|  | Discriminação: |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA
|  | Unidade |  | m² | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Referência: |  | 0051-ORSE | Preço Unitário Venda
Código / Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
4813 | Insumo | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M |  | m² | 1 | 225 |  | 225
4512 | Insumo | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | m | 1 | 2.16 |  | 2.16
4513 | Insumo | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | m | 4 | 6.29 |  | 25.16
5075 | Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  | kg | 0.15 | 17.3 |  | 2.6
MÃO DE OBRA
88262 | Serviço | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 1 | 18.11 |  | 18.11
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 2 | 14.8 |  | 29.6 | OK
Total | [7 empty] | 302.63

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AGENTE PROMOTOR: |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
AGENTE PROPONENTE: |  |  |  | FUNASA / PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
OBRA: |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FUNASA MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE CHAGAS - MHCDC, CONVÊNIO N° 00276/2015, NOS SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE
ENDEREÇO: |  |  |  | SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO - ZONA RURAL, VERDEJANTE-PE
DATA: |  |  |  | 2021-04-24
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
|  | TOTAL R$ | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 360 DIAS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17543.17 | 7017.268 | 1052.5902 | 1052.5902 | 1052.5902 | 1052.5902 | 1052.5902 | 1052.5902 | 1052.5902 | 1052.5902 | 1052.5902 | 1052.5902 | 17543.17
|  |  | 40% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
2.0 | MHCDC TIPO 01 (NÃO CONSTRUÍDA) | 181028.04 |  |  | 27154.206 | 27154.206 | 18102.804 | 18102.804 | 18102.804 | 18102.804 | 18102.804 | 18102.804 | 18102.804 | 181028.04
[5 empty] | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
3.0 | MHCDC TIPO 04 (NÃO CONSTRUÍDA) | 303304.75 |  | 30330.475 | 30330.475 | 30330.475 | 30330.475 | 45495.7125 | 45495.7125 | 45495.7125 | 45495.7125 |  |  | 303304.75
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15%
3.0 | MHCDC TP 04 - BENEF. CREUZA (EM CONSTRUÇÃO) | 42430.93 | 8486.186 | 8486.186 | 8486.186 | 8486.186 | 8486.186 | [6 empty] | 42430.93
|  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
3.0 | MHCDC TP 04 - BENEF. M. APARECIDA (EM CONSTRUÇÃO) | 42430.93 | 8486.186 | 8486.186 | 8486.186 | 8486.186 | 8486.186 | [6 empty] | 42430.93
|  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
Sub-Total |  | 586737.82
VALOR MENSAL R$ |  |  | 23989.64 | 48355.4372 | 75509.6432 | 75509.6432 | 66458.2412 | 64651.1067 | 64651.1067 | 64651.1067 | 64651.1067 | 19155.3942 | 19155.3942
VALOR MENSAL ACUMULADO R$ |  |  | 23989.64 | 72345.0772 | 147854.7204 | 223364.3636 | 289822.6048 | 354473.7115 | 419124.8182 | 483775.9249 | 548427.0316 | 567582.4258 | 586737.82
PERCENTUAL SIMPLES (%) |  |  | 4.089% | 8.241% | 12.87% | 12.87% | 11.33% | 11.02% | 11.02% | 11.02% | 11.02% | 3.265% | 3.265%
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  | 4.089% | 12.33% | 25.2% | 38.07% | 49.4% | 60.41% | 71.43% | 82.45% | 93.47% | 96.74% | 100%

## BDIs
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
AGENTE PROMOTOR: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
AGENTES PROPONENTES: |  |  | FUNASA / PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
OBRA: |  |  | CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FUNASA MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE CHAGAS - MHCDC, CONVÊNIO N° 00276/2015, NOS SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE
ENDEREÇO: |  |  | SÍTIOS CACIMBA, MASSAPÊ E ARIADO - ZONA RURAL, VERDEJANTE-PE
DATA: |  |  | 2021-04-24
PLANILHA DEMONSTRATIVA DA COMPOSIÇÃO DO BDI - P/ OBRAS DE EDIFICAÇÃO C/ DESONERAÇÃO
BASE: ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU / Processo: TC 036.076/2011-2
| SERVIÇOS |  |  | MATERIAIS |  |  | MÃO DE OBRA
| Despesas | Coeficiente |  | Despesas | Coeficiente |  | Despesas | Coeficiente
| Administração Central (Ac) | 3% |  | Administração Central (Ac) | 1.5% |  | Administração Central (Ac) | 3.45%
| Seguro + Garantia (G) | 0.8% |  | Seguro + Garantia (G) | 0.3% |  | Seguro + Garantia (G) | 0.48%
| Riscos ( R ) | 0.97% |  | Riscos ( R ) | 0.56% |  | Riscos ( R ) | 0.85%
| Despesas Financeiras (Df) | 0.59% |  | Despesas Financeiras (Df) | 0.85% |  | Despesas Financeiras (Df) | 0.85%
| Lucro (L) | 6.16% |  | Lucro (L) | 3.5% |  | Lucro (L) | 5.11%
| Cofins | 3% |  | Cofins | 3% |  | Cofins | 3%
| Pis | 0.65% |  | Pis | 0.65% |  | Pis | 0.65%
| CPRB (lei 12546/11) | 4.5% |  | CPRB (lei 12546/11) |  |  | CPRB (lei 12546/11) | 4.5%
| ISS | 3% |  | ISS |  |  | ISS
| TOTAL TRIBUTOS (T) | 11.15% |  | TOTAL TRIBUTOS (T) | 3.65% |  | TOTAL TRIBUTOS (T) | 8.15%
| BDI = | 0.2592 |  | BDI = | 0.10891 |  | BDI = | 0.20926
| BDI ADOTADO = | 25.92% |  | BDI ADOTADO = | 10.89% |  | BDI ADOTADO = | 20.93%
FÓRMULA:
BDI = | (1+(Ac+R+G))x(1+Df)x(1+L) | -1 | BDI = | (1+(Ac+R+G))x(1+Df)x(1+L) | -1 | BDI = | (1+(Ac+R+G))x(1+Df)x(1+L) | -1
| (1-T) |  |  | (1-T) |  |  | (1-T)