## Situacao convenio
SITUAÇÃO OBRA / CONVÊNIO
PROCESSO LICITATÓRIO 032/2019. TOMADA DE PREÇOS 001/2019
CONSTRUTORA EWG SERVIÇOS LTDA EPP.
VALORES ORIGINAIS
REPASSE |  | CONTRAPARTIDA |  |  | TOTAL
477731.39 | 99.27% | 3502.48 |  | 0.7278% | 481233.87 | 100%
VALORES LICITADOS
REPASSE |  | CONTRAPARTIDA |  |  | TOTAL
477731.39 | 99.6% | 1918.51 |  | 0.4% | 479649.9 | 100%
PORCENTAGEM DE LIBERAÇÃO PREVISTA
50% |  |  | 50%
REPASSE | 238865.695 |  | REPASSE |  | 238865.695
CONTRAPARTIDA | 959.255 |  | CONTRAPARTIDA |  | 959.255
TOTAL | 239824.95 |  | TOTAL |  | 239824.95
BOLETINS EXECUTADOS
BM´S |  |  | REPASSE PREVISTO
BM 01 | 36553.44 |  | REPASSE |  | 238865.695
PAGO ATÉ O MOMENTO |  |  | SALDO DE REPASSE
36553.44 |  |  | 202312.255 |  |  |  | alterado 99,90%
BM 02 | 16785.13 |  | REPASSE |  | 202312.255
PAGO ATÉ O MOMENTO |  |  | SALDO DE REPASSE
16785.13 |  |  | 185527.125 |  |  |  | alterado 99,90%
BM 03 | 42980.93 |  | REPASSE |  | 185527.125
PAGO ATÉ O MOMENTO |  |  | SALDO DE REPASSE
42980.93 |  |  | 142546.195 |  |  |  | alterado 99,90%
PARA NOVA LICITAÇÃO
REPASSE |  | CONTRAPARTIDA |  |  | TOTAL
381411.89 | 65.5% | 200893.8139 |  | 34.5% | 582305.7039 | 100%

## CRONOGRAMA
Obra: Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas - MHCDC
Local: Sítio Riachinho - Verdejante - PE
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
META | DISCRIMINAÇÃO | R$ TOTAL | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 23221.5862 | 7895.3393 | 1393.2952 | 1393.2952 | 1393.2952 | 1393.2952 | 1393.2952 | 1393.2952 | 1393.2952 | 1393.2952 | 1393.2952 | 1393.2952 | 1393.2952
|  | 100% | 34% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
2.0 | CASAS DE 01 QUARTO - TIPO 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10%
2.0 | CASAS DE 02 QUARTOS - TIPO 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% |  | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15%
4.0 | CASAS DE 03 QUARTOS - TIPO 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% |  |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20%
5.0 | CASAS DE 04 QUARTOS - TIPO 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [6 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20%
2.0 | CASAS DE 01 QUARTO - TIPO 04 | 122846.5652 | 12284.6565 | 12284.6565 | 24569.313 | 24569.313 | 24569.313 | 12284.6565 | 12284.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10%
3.0 | CASAS DE 02 QUARTOS - TIPO 04 | 357546.8613 | 0 | 53632.0292 | 53632.0292 | 35754.6861 | 35754.6861 | 35754.6861 | 35754.6861 | 53632.0292 | 53632.0292 | 0 | 0 | 0
|  | 100% |  | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15%
4.0 | CASAS DE 03 QUARTOS - TIPO 04 | 78690.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11803.6037 | 11803.6037 | 11803.6037 | 11803.6037 | 15738.1382 | 15738.1382 | 0 | 0
|  | 100% |  |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20%
5.0 | CASAS DE 04 QUARTOS - TIPO 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | [6 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20%
TOTAL DO DESEMBOLSO |  | 582305.7039 | 20179.9958 | 67309.9809 | 79594.6374 | 61717.2944 | 73520.898 | 61236.2415 | 61236.2415 | 66828.928 | 70763.4626 | 17131.4334 | 1393.2952 | 1393.2952
|  | 100% | 11.56% | 11.56% | 13.67% | 10.6% | 12.63% | 10.52% | 10.52% | 11.48% | 12.15% | 2.942% | 0.2393% | 0.2393%
José Bezerra da Silva Júnior
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## RESUMO
Obra: Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas - MHCDC |  |  |  |  | BDI (%) | Serviço: | 25.92%
Local: Sítio Riachinho - Verdejante - PE | [5 empty] | Mão de Obra: 20,93% | 20.93%
Tabela de Referência: SINAPI-PE ABRIL/2022 C/ DESONERAÇÃO | [5 empty] | Insumo: | 10.89%
PLANILHA DE ORÇAMENTO BASE - RESUMO
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | PREÇOS UNITÁRIOS (em R$) |  | TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 23221.5862
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 8986.0662
1.1.1 | 2706 SINAPI/INSUMO | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 53.16 | 78,44 | 94.86 | 5042.7576
1.1.2 | 4083 SINAPI/INSUMO | ENCARREGADO GERAL | H | 106.26 | 30,69 | 37.11 | 3943.3086
1.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 14235.52
1.2.1 | COMPOSIÇÃO 04 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 319.39 | 402.18 | 2413.08
1.2.2 | 08415/ORSE | Ensaio - taxa de percolação do solo (para cada determinação ou furo) | Ud | 1 | 620.56 | 688.14 | 688.14
1.2.3 | 12892 SINAPI/INSUMO | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 5 | 15,30 | 16.97 | 84.85
1.2.4 | 12893 SINAPI/INSUMO | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 5 | 81,60 | 90.49 | 452.45
1.2.5 | 12895 SINAPI/INSUMO | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Ud | 5 | 17 | 18.85 | 94.25
1.2.6 | 12894 SINAPI/INSUMO | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Ud | 5 | 22.1 | 24.51 | 122.55
1.2.7 | 93584 SINAPI/NACIONAL | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 10 | 824.35 | 1038.02 | 10380.2
2.0 | CONSTRUÇÃO CIVIL | [5 empty] | 559084.1177
2.1 | PLANILHA ANEXA | Reconstrução de Unidade Habitacional de 01 Quarto programa MHCDC - FUNASA - tipo 01 | Ud |  | 42296.67 |  | 0
2.2 | PLANILHA ANEXA | Reconstrução de Unidade Habitacional de 02 Quartos programa MHCDC - FUNASA - tipo 01 | Ud |  | 49435.72 |  | 0
2.3 | PLANILHA ANEXA | Reconstrução de Unidade Habitacional de 03 Quartos programa MHCDC - FUNASA - tipo 01 | Ud |  | 54826.26 |  | 0
2.3 | PLANILHA ANEXA | Reconstrução de Unidade Habitacional de 04 Quartos programa MHCDC - FUNASA - tipo 01 | Ud |  | 60694.8 |  | 0
2.1 | PLANILHA ANEXA | Reconstrução de Unidade Habitacional de 01 Quarto programa MHCDC - FUNASA - tipo 04 | Ud | 2 | 61423.2826 |  | 122846.5652
2.2 | PLANILHA ANEXA | Reconstrução de Unidade Habitacional de 02 Quartos programa MHCDC - FUNASA - tipo 04 | Ud | 5 | 71509.3723 |  | 357546.8613
2.3 | PLANILHA ANEXA | Reconstrução de Unidade Habitacional de 03 Quartos programa MHCDC - FUNASA - tipo 04 | Ud | 1 | 78690.6911 |  | 78690.6911
2.4 | PLANILHA ANEXA | Reconstrução de Unidade Habitacional de 04 Quartos programa MHCDC - FUNASA - tipo 04 | Ud | 0 | 56800.29 |  | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | R$ |  | 582305.7039
José Bezerra da Silva Júnior
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## CASA 1Q-PLAN.TP04
Obra: Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas - MHCDC
Local: Sítio Riachinho - Verdejante - PE |  |  |  |  | BDI (%) | Serviço: | 25.92%
Área da Unidade Habitacional: 36,20 M² | [5 empty] | Mão de Obra: | 20.93%
Tabela de Referência: SINAPI-PE ABRIL/2022 C/ DESONERAÇÃO | [5 empty] | Insumo: | 10.89%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE CASA - 01 QUARTO - TIPO 04
ITENS | Código SINAPI | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO(R$) |  | TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | R$ |  | 501.8227
1.1 | 98519 SINAPI/NACIONAL | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | 133.55 | 1,58 | 1.9895 | 265.7025
1.2 | 74077/002 SINAPI/NACIONAL | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 36.2 | 5.18 | 6.5227 | 236.1201
2.0 |  | DEMOLIÇAO CASA ANTIGA |  |  | R$ |  | 146.1791
2.1 | 97647 SINAPI/NACIONAL | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 36.2 | 2,56 | 3.2236 | 116.6926
2.2 | 100981 SINAPI/NACIONAL | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.3 | 9,03 | 11.3706 | 14.7817
2.3 | 72899 SINAPI/NACIONAL | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | m³ | 1.69 | 6.91 | 8.7011 | 14.7048
3.0 |  | FUNDAÇÕES |  |  | R$ |  | 3414.4021
3.1 | 93358 SINAPI/NACIONAL | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 8.02 | 64,99 | 81.8354 | 656.32
3.2 | 94962 SINAPI/NACIONAL | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.8 | 347,04 | 436.9928 | 349.5942
3.3 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM | m² | 19.43 | 70.37 | 88.6099 | 1721.6904
3.4 | 93382 SINAPI/NACIONAL | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 3.61 | 30,81 | 38.796 | 140.0534
3.5 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 2.9 | 102,69 | 129.3072 | 374.991
3.6 | 87879 SINAPI/NACIONAL | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 38.86 | 3,51 | 4.4198 | 171.7531
4.0 |  | ESTRUTURA |  |  | R$ |  | 13560.6502
4.1 | 95955 SINAPI/NACIONAL | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M³ | 2.31 | 3.247,94 | 4089.806 | 9447.452
4.2 | 74202/002 SINAPI/NACIONAL | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 2.1 | 115.33 | 145.2235 | 304.9694
4.3 | 93184 SINAPI/NACIONAL | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 4.1 | 33,03 | 41.5914 | 170.5246
4.4 | 93182 SINAPI/NACIONAL | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 6.3 | 44,97 | 56.6262 | 356.7452
4.5 | COMPOSIÇÃO 03 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m² | 82.875 | 31.44 | 39.5892 | 3280.9589
5.0 |  | COBERTURA |  |  | R$ |  | 5959.6656
5.1 | 92565 SINAPI/NACIONAL | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 49.16 | 33,28 | 41.9062 | 2060.3
5.2 | 94201 SINAPI/NACIONAL | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 49.16 | 47,83 | 60.2275 | 2960.7857
5.3 | 94221 SINAPI/NACIONAL | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 8.46 | 23,70 | 29.843 | 252.4721
5.4 | 94231 SINAPI/NACIONAL | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 4.7 | 59,84 | 75.3505 | 354.1475
5.5 | 94227 SINAPI/NACIONAL | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 3.6 | 73,23 | 92.2112 | 331.9604
6.0 |  | REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes e teto do WC) |  |  | R$ |  | 10621.4119
6.1 | 87879 SINAPI/NACIONAL | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 182.725 | 3.51 | 4.4198 | 807.6065
6.2 | 84027 SINAPI/NACIONAL | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 10.98 | 32.68 | 41.1507 | 451.8342
6.3 | 87548 SINAPI/NACIONAL | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 182.725 | 22,60 | 28.4579 | 5199.9734
6.4 | 87692 SINAPI/NACIONAL | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 30.18 | 45,04 | 56.7144 | 1711.6396
6.5 | 101749 SINAPI/NACIONAL | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 30.83 | 45,86 | 57.7469 | 1780.3373
6.6 | 94990 SINAPI/NACIONAL | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 0.78 | 682,18 | 859.0011 | 670.0208
7.0 |  | ESQUADRIAS |  |  | R$ |  | 9146.7705
7.1 | 90820 SINAPI/NACIONAL | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 1 | 297,88 | 375.0905 | 375.0905
7.2 | 91300 SINAPI/NACIONAL | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 1 | 29.86 | 37.5997 | 37.5997
7.3 | 04887/ORSE | Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens | unid. | 2 | 895.28 | 1127.3366 | 2254.6732
7.4 | 2433 SINAPI/INSUMO | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | unid. | 6 | 13,60 | 15.081 | 90.4862
7.5 | 90821 SINAPI/NACIONAL | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 1 | 302,76 | 381.2354 | 381.2354
7.6 | 91301 SINAPI/NACIONAL | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 1 | 31.29 | 39.4004 | 39.4004
7.7 | 91302 SINAPI/NACIONAL | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 2 | 32.7 | 41.1758 | 82.3517
7.8 | 91307 SINAPI/NACIONAL | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 1 | 83,54 | 105.1936 | 105.1936
7.9 | 91305 SINAPI/NACIONAL | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 1 | 99,43 | 125.2023 | 125.2023
7.10 | 91304 SINAPI/NACIONAL | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 2 | 97,52 | 122.7972 | 245.5944
7.11 | 94559 SINAPI/NACIONAL | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 4.68 | 778,00 | 979.6576 | 4584.7976
7.12 | 72116 SINAPI/NACIONAL | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² | 4.68 | 140.02 | 176.3132 | 825.1457
8.0 |  | PINTURAS (Paredes - externas, internas, esquadrias e teto) |  |  | R$ |  | 3506.0042
8.1 | 02287/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m² | 171.745 | 13.2 | 16.6214 | 2854.6492
8.2 | 102218 SINAPI/NACIONAL | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 12.18 | 12,96 | 16.3192 | 198.7682
8.3 | 100762 SINAPI/NACIONAL | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 9.36 | 38,40 | 48.3533 | 452.5867
9.0 |  | FOSSA SÉPTICA |  |  | R$ |  | 4032.7371
9.1 | 79480 SINAPI/NACIONAL | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 5.03 | 3.46 | 4.3568 | 21.9149
9.2 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 451,17 | 568.1133 | 1704.3398
9.3 | 94967 SINAPI/NACIONAL | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.46 | 496,11 | 624.7017 | 287.3628
9.4 | 00033 SINAPI/INSUMO | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 22.14 | 12,11 | 13.4288 | 297.3132
9.5 | 101792 SINAPI/INSUMO | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 2.43 | 16,06 | 17.8089 | 43.2757
9.6 | 92538 SINAPI/INSUMO | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.35 | 29,58 | 32.8013 | 77.083
9.7 | 94967 SINAPI/NACIONAL | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.3 | 496,11 | 624.7017 | 187.4105
9.8 | 103670 SINAPI/NACIONAL | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.3 | 222,28 | 279.895 | 83.9685
9.9 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM | m² | 8.9 | 70.37 | 88.6099 | 788.6281
9.10 | 87879 SINAPI/NACIONAL | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 8.1 | 3.51 | 4.4198 | 35.8003
9.11 | 98555 SINAPI/NACIONAL | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 9.72 | 25,44 | 32.034 | 311.3709
9.12 | 89800 SINAPI/NACIONAL | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 3 | 26.88 | 33.8473 | 101.5419
9.13 | 89833 SINAPI/NACIONAL | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 2 | 36,82 | 46.3637 | 92.7275
10.0 |  | SUMIDOURO |  |  | R$ |  | 1760.9605
10.1 | 79480 SINAPI/NACIONAL | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 6.27 | 3.46 | 4.36 | 27.3372
10.2 | 94962 SINAPI/NACIONAL | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.04 | 347,04 | 436.9928 | 17.4797
10.3 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM | m² | 9.24 | 70.37 | 88.6099 | 818.7555
10.4 | 00033 SINAPI/INSUMO | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 20.84 | 12,11 | 13.4288 | 279.8558
10.5 | 101792 SINAPI/INSUMO | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 2.43 | 16,06 | 17.8089 | 43.2757
10.6 | 92538 SINAPI/INSUMO | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.31 | 29,58 | 32.8013 | 75.7709
10.7 | 94967 SINAPI/NACIONAL | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.27 | 496,11 | 624.7017 | 168.6695
10.8 | 103670 SINAPI/NACIONAL | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.27 | 222,28 | 279.895 | 75.5716
10.9 | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 1.74 | 116,04 | 146.1176 | 254.2446
11.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | R$ |  | 3199.2556
11.1 | COMPOSIÇÃO 02 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | unid. | 5 | 99.58 | 125.3911 | 626.9557
11.2 | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 565,33 | 711.8635 | 711.8635
11.3 | 7608 SINAPI/INSUMO | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | unid. | 1 | 11,47 | 12.7191 | 12.7191
11.4 | 6032 SINAPI/INSUMO | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | unid. | 1 | 28,88 | 32.025 | 32.025
11.5 | 0377 SINAPI/INSUMO | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | unid. | 1 | 29,90 | 33.1561 | 33.1561
11.6 | 86888 SINAPI/NACIONAL | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 1 | 437,01 | 550.283 | 550.283
11.7 | 86943 SINAPI/NACIONAL | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 1 | 233,34 | 293.8217 | 293.8217
11.8 | 86934 SINAPI/NACIONAL | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 1 | 393,73 | 495.7848 | 495.7848
11.9 | 86929 SINAPI/NACIONAL | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 1 | 351,53 | 442.6466 | 442.6466
12.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | R$ |  | 778.9764
12.1 | 89848 SINAPI/NACIONAL | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 6.4 | 31,22 | 39.3122 | 251.5982
12.2 | 89798 SINAPI/NACIONAL | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 9.5 | 14,04 | 17.6792 | 167.9521
12.3 | 89707 SINAPI/NACIONAL | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 1 | 36,90 | 46.4645 | 46.4645
12.4 | 89731 SINAPI/NACIONAL | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 3 | 10,77 | 13.5616 | 40.6848
12.5 | 89784 SINAPI/NACIONAL | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 2 | 20,93 | 26.3551 | 52.7101
12.6 | 89744 SINAPI/NACIONAL | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 1 | 24,86 | 31.3037 | 31.3037
12.7 | 98102 SINAPI/NACIONAL | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 149,51 | 188.263 | 188.263
13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | R$ |  | 4649.9486
13.1 | 101489 SINAPI/NACIONAL | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 | 1.401,80 | 1765.1466 | 1765.1466
13.2 | 101938 SINAPI/NACIONAL | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 116,03 | 146.105 | 146.105
13.3 | 101877 SINAPI/NACIONAL | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 58,00 | 73.0336 | 73.0336
13.4 | 93653 SINAPI/NACIONAL | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid. | 1 | 12,68 | 15.9667 | 15.9667
13.5 | 93654 SINAPI/NACIONAL | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid. | 1 | 13,14 | 16.5459 | 16.5459
13.6 | 93656 SINAPI/NACIONAL | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid. | 1 | 14,12 | 17.7799 | 17.7799
13.7 | 93141 SINAPI/NACIONAL | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | unid. | 7 | 158,80 | 199.961 | 1399.7267
13.8 | 93143 SINAPI/NACIONAL | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | unid. | 1 | 161,16 | 202.9327 | 202.9327
13.9 | 93128 SINAPI/NACIONAL | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | unid. | 5 | 126,36 | 159.1125 | 795.5626
13.10 | 97589 SINAPI/NACIONAL | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | unid. | 5 | 34,49 | 43.4298 | 217.149
14.0 |  | LIMPEZA |  |  | R$ |  | 144.4982
14.1 | 9537 SINAPI/NACIONAL | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 36.2 | 3.17 | 3.9917 | 144.4982
TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | R$ |  | 61423.2826
José Bezerra da Silva Júnior
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## MC 1 QUARTOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: | Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas - MHCDC
DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS
CONSTRUÇÃO DE CASA - 01 QUARTO - TIPO 04
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018
| ÁREA TERRENO = 15,35 x 8,70 |  | 133.545
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
| ÁREA DA CASA = ( 5,95 x 7,56 ) - ( 2,90 x 3,03 ) |  | 36.195
2.0 | DEMOLIÇAO CASA ANTIGA
2.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| Área de Construção = (7,56 x 5,95) - (2,90 x 3,03) |  | 36.195
2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
| Bota fora = Área da casa x peso específico da telha cerâmica / 1000,00 |  | 1.3032
Bota fora = 36,20 x 36 /1000
2.3 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM
| Bota fora = Área da casa x peso específico da telha cerâmica x 1,3 / 1000,00 |  | 1.6942
Bota fora = 36,20 x 36 x 1,3 /1000
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
| VOLUME ESCAVADO = {[(7,56 x 2) + (4,53) + (5,50) + (2,75 x 5) + (1,20)] x 0,40 x 0,50} |  | 8.02
3.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| VOLUME ESCAVADO = {[(7,56 x 2) + (4,53) + (5,50) + (2,75 x 5) + (1,20)] x 0,40 x 0,05} |  | 0.802
3.3 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM
| {[(7,56 x 2) + (4,53) + (5,50) + (2,75 x 5) + (1,20) - (10 x 0,20)] x 0,51} |  | 19.43
3.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
| {[(7,56 x 2) + (4,53) + (5,50) + (2,75 x 5) + (1,20)] x 0,20 x 0,45} |  | 3.61
3.5 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
| {[(3,48 x 2,70) + (2,33 x 2,70) + (1,00 x 2,70) + (2,83 x 2,70) + (1,75 x 1,15) + (0,80 x 1,15)] x 0,10} |  | 2.9
3.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
| {[(7,56 x 2) + (4,53) + (5,50) + (2,75 x 5) + (1,20) - (10 x 0,20)]} x 0,51 x 2 |  | 38.86
4.0 | ESTRUTURA
4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
| SAPATAS=[(10 x 0,40 x 0,40) x 0,10 x 1,5] |  | 0.24
| TOCO DOS PILARES =[(10 x 0,12 x 0,12) x 0,31] |  | 0.04
| PILARES =[(10 x 0,12 x 0,12) x 2,45] |  | 0.35
| CINTA INFERIOR = {[(4,58)+ (2,70 x 7)+(7,61 x 2)+(1,15)] x 0,20 x 0,10} |  | 0.8
| VIGA SUPERIOR = {[4,50 + (3,15 x 2) + (2,78 x 3) +7,53] x 0,12 x 0,20} + {[(2,78 x 2) +1,23)]x 0,12 x 0,30} |  | 0.88
2.31
4.2 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
| ÁREA DA LAJE DO BANHEIRO = 1,75 X 1,20 |  | 2.1
4.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
| PORTA 0,60 = 1 X 0,9 |  | 0.9
| PORTA 0,70 = 1 X 1,00 |  | 1
| PORTA 0,80 = 2 X 1,10 |  | 2.2
4.1
4.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
| JANELA 0,60 = 1 X 0,90 |  | 0.9
| PORTA 1,50 = 3 X 1,80 |  | 5.4
6.3
4.5 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM
| {[(7,26 + 1,75 x 2 + 2,88 + 2,75 x 3 + 1,20 x 2 + 0,85 x 2 + 3,03 x 2) x 2,45] + (2,00 x 1,50) + [(5,65 x 0,74)/2] + [(2,75 x 0,74)/2 x 4] + (1,20 x 0,51) + (7,11 x 0,74)} - {(0,80 x 2,10 x 2) + (0,70 x 2,10 x 1) + (0,60 x 2,10 x 1) + (1,50 x 1,00 x 3) + (0,60 x 0,30 x 1) + (0,15 x 2,45 x 5)} |  | 80.95
| ACRÉSCIMO DAS PAREDES DO ABRIGO DA CAIXA DE ÁGUA | 7,7*0,25 | 1.925
82.875
5.0 | COBERTURA
5.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
| ÁREA DE TELHADO = [(6,85 x 8,46) - (3,03 x 2,90)] |  | 49.16
5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
| ÁREA DA COBERTURA = [(6,85 x 8,46) - (3,03 x 2,90)] |  | 49.16
5.3 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
8.46
5.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| PROTEÇÃO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA (2,35*2) |  | 4.7
5.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| PROTEÇÃO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA (1,80*2) |  | 3.6
6.0 | REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes e teto do WC)
6.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
| CHAPISCO INTERNO = {[(7,26 + 3,03 x 2 + 1,20 x 3 + 1,75 x 2 + 2,75 x 4 + 2,88 x 2 + 1,00 x 2) x 2,65] + [(2,00 x 1,50 x 2)] + [(5,65 x (0,74/2) x 2) + (7,26 x 0,74 x 2) + (2,75 x (0,74/2) x 3) + (1,20 x 0,51 x 2)] - [(0,80 x 2,10 x 2) + (0,70 x 2,10 x 2) + (0,60 x 2,10 x 2) + (0,60 x 0,30) + (1,50 x 1,00 x 3)]} |  | 115.53
| CHAPISCO EXTERNO = {[(7,56 x 2 x 2,73) + (5,95 x 2 x 2,73) + (5,65 x 2 x (0,74/2))] - [(2,75 x 2,45) + (0,80 x 2,10 x 2) + (0,60 x 0,30) + (1,50 x 1,00 x3)]} |  | 63.17
| LAJE DO BANHEIRO = (1,20 x 1,75) |  | 2.1
| ACRÉSCIMO DAS PAREDES DO ABRIGO DA CAIXA DE ÁGUA | 7,7*0,25 | 1.925
182.725
6.2 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
| ÁREA DA BARRA LISA NO WC = [(1,20 + 1,75) x 2 x 1,80] |  | 10.62
| DESCONTO PORTA WC = 0,60 X 1,80 |  | -1.08
| ÁREA BARRA LISA TANQUE E PIA = (1,20 X 0,60) X 2 |  | 1.44
10.98
6.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
| MASSA INTERNA = {[(7,26 + 3,03 x 2 + 1,20 x 3 + 1,75 x 2 + 2,75 x 4 + 2,88 x 2 + 1,00 x 2) x 2,65] + [(2,00 x 1,50 x 2)] + [(5,65 x (0,74/2) x 2) + (7,26 x 0,74 x 2) + (2,75 x (0,74/2) x 3) + (1,20 x 0,51 x 2)] - [(0,80 x 2,10 x 2) + (0,70 x 2,10 x 2) + (0,60 x 2,10 x 2) + (0,60 x 0,30) + (1,50 x 1,00 x 3)]} |  | 115.53
| MASSA EXTERNA = {[(7,56 x 2 x 2,73) + (5,95 x 2 x 2,73) + (5,65 x 2 x (0,74/2))] - [(2,75 x 2,45) + (0,80 x 2,10 x 2) + (0,60 x 0,30) + (1,50 x 1,00 x3)]} |  | 63.17
| LAJE DO BANHEIRO = (1,20 x 1,75) |  | 2.1
| ACRÉSCIMO DAS PAREDES DO ABRIGO DA CAIXA DE ÁGUA | 7,7*0,25 | 1.925
182.725
6.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014
| ÁREA DE LASTRO = {[(1,05 x 2,75) + (2,38 x 2,75) + (3,53 x 2,75) + (2,88 x 2,75) + (1,75 x 1,20) + (1,20 x 0,85)]} |  | 30.18
6.5 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
| ÁREA DE PISO CIMENTADO = {[(1,20 x 2,75) + (2,38 x 2,75) + (3,53 x 2,75) + (2,88 x 2,75) + (1,75 x 1,20) + (1,20 x 1,00) + (0,80 x 3 x 0,15) + (0,75 x 0,15)]} |  | 30.83
6.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
| CALÇADAS (PASSEIO) = [(8,46 + 5,95 + 5,43 + 2,90 + 3,03 + 3,05) x 0,45 x 0,06] |  | 0.78
7.0 | ESQUADRIAS
7.1 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
| PORTA DO BANHEIRO = 1,00 |  | 1
7.2 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
1
7.3 | Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens
| PORTAS DE ACESSOS = 2,00 |  | 2
7.4 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
| DOBRADIÇAS= 3,00 x 2,00 |  | 6
7.5 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
| PORTA DOS QUARTOS = 1,00 |  | 6
7.6 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
1
7.7 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
2
7.8 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
1
7.9 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
1
7.10 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
2
7.11 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
| [(03 x 1,00 x 1,50 ) + (1 x 0,60 x 0,30)] |  | 4.68
7.12 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM
| [(03 x 1,00 x 1,50 ) + (1 x 0,60 x 0,30)] |  | 4.68
8.0 | PINTURAS (Paredes - externas, internas, esquadrias e teto)
8.1 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais
| ÁREA DE MASSA INTERNA ={[(7,26 + 3,03 x 2 + 1,20 x 3 + 1,75 x 2 + 2,75 x 4 + 2,88 x 2 + 1,00 x 2) x 2,65] + [(2,00 x 1,50 x 2)] + [(5,65 x (0,74/2) x 2) + (7,26 x 0,74 x 2) + (2,75 x (0,74/2) x 3) + (1,20 x 0,51 x 2)] - [(0,80 x 2,10 x 2) + (0,70 x 2,10 x 2) + (0,60 x 2,10 x 2) + (0,60 x 0,30) + (1,50 x 1,00 x 3)]} |  | 115.53
| ÁREA DA LAJE DO BANHEIRO = (1,20 x 1,75) |  | 2.1
| ÁREA DE MASSA EXTERNA = {[(7,56 x 2 x 2,73) + (5,95 x 2 x 2,73) + (5,65 x 2 x (0,74/2))] - [(2,75 x 2,45) + (0,80 x 2,10 x 2) + (0,60 x 0,30) + (1,50 x 1,00 x3)]} |  | 63.17
| DESCONTO DA ÁREA DE EMBOÇO = [(1,20 + 1,75) x 2 x 1,80]-0,60 X 1,80+(1,20 X 0,60) X 2 |  | -10.98
| ACRÉSCIMO DAS PAREDES DO ABRIGO DA CAIXA DE ÁGUA | 7,7*0,25 | 1.925
171.745
8.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
| ÁREA DE PINT. EM MADEIRA = {[(1 x 0,70) + (1 x 0,60) + (2 x 0,80) x 2,10] x 2} |  | 12.98
8.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
| ÁREA DE PINT. ESQUADRIAS METÁLICAS = {[(3 x 1,50 x 1,00) + (1 x 0,60 x 0,30)] x 2} |  | 9.36
9.0 | FOSSA SÉPTICA
9.1 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE
| 2,28 x 1,38 x 1,60 |  | 5.03
9.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
3
9.3 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| FUNDO 2,28 x 1,38 x 0,10 |  | 0.31
| DENTE ( 2,28 + 0,90 ) x 2,00 x 0,10 x 0,24 |  | 0.15
0.46
9.4 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO
| TAMPA 21,00 x 1,38 x 0,393 + 12,00 x 2,28 x 0,393 |  | 22.14
9.5 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
| TAMPA 1,80 x 0,90 x 1,50 |  | 2.43
9.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
| TAMPA 1,80 x 0,90 + 2,28 x 0,10 x 2,00 + 1,38 x 0,10 x 2,00 |  | 2.35
9.7 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| TAMPA 2,28 x 1,38 x 0,10 - 0,60 x 0,40 x 0,05 |  | 0.3
9.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
| TAMPA 2,28 x 1,38 x 0,10 - 0,60 x 0,40 x 0,05 |  | 0.3
9.9 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM
| PAREDES DA FOSSA = ( 2,28 + 0,90 ) x 2 x 1,40 |  | 8.9
9.10 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
| REVEST. PAREDES INT.= ( 1,80 + 0,90 ) x 2 x 1,50 |  | 8.1
9.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
| PROTEÇÃO PISO,PAREDES E TAMPA = [( 1,80 + 0,90 ) x 2 x 1,50 ] + ( 1,80 x 0,90 ) |  | 9.72
9.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
3
9.13 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
2
10.0 | SUMIDOURO
10.1 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE
| ESCAVAÇÃO SUMIDOURO = 2,48 x 1,58 x 1,60 |  | 6.27
10.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| CONCRETO MAGRO = ( 2,18 + 0,90 ) x 2 x 0,29 x 0,03 |  | 0.04
10.3 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM
| PAREDES DO SUMIDOURO = ( 2,18 + 0,90 ) x 2 x 1,50 |  | 9.24
10.4 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO
| TAMPA 21,00 x 1,28 x 0,393 + 12,00 x 2,18 x 0,393 |  | 20.84
10.5 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
| TAMPA 1,80 x 0,90 x 1,50 |  | 2.43
10.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
| TAMPA 1,80 x 0,90 + 1,28 x 0,10 x 2,00 + 2,18 x 0,10 x 2,00 |  | 2.31
10.7 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| TAMPA 2,18 x 1,28 x 0,10 - 0,60 x 0,40 x 0,05 |  | 0.27
10.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
| TAMPA 2,18 x 1,28 x 0,10 - 0,60 x 0,40 x 0,05 |  | 0.27
10.9 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
| LATERAL 01 0,15 x 1,20 x 1,28 x 2 |  | 0.46
| LATERAL 02 0,15 x 1,20 x 2,48 x 2 |  | 0.89
| FUNDO 1,58 x 2,48 x 0,10 |  | 0.39
1.74
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
5
11.2 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
1
11.3 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA
1
11.4 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO
1
11.5 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL
1
11.6 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
1
11.7 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
1
11.8 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
1
11.9 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
1
12.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
6.4
12.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
9.5
12.3 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
1
12.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
3
12.5 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
2
12.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
1
12.7 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
1
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
1
13.2 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1
13.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1
13.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
1
13.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
1
13.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
1
13.7 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
7
13.8 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
1
13.9 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
5
13.10 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
5
14.0 | LIMPEZA
14.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
| [(5,95 x 7,56) - (3,03 x 2,90)] |  | 36.2
0

## CASA 2Q-PLAN.TP04
Obra: Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas - MHCDC
Local: Sítio Riachinho - Verdejante - PE |  |  |  |  | BDI (%) | Serviço: 25,92% | 25.92%
Área da Unidade Habitacional: 44,98 M² | [5 empty] | Mão de Obra: 20,93% | 20.93%
Tabela de Referência: SINAPI-PE ABRIL/2022 C/ DESONERAÇÃO | [5 empty] | Insumo: 10,89% | 10.89%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE CASA - 02 QUARTOS - TIPO 04
ITENS | Código SINAPI | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO(R$) |  | TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | R$ |  | 559.0916
1.1 | 98519 SINAPI/NACIONAL | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | m² | 133.55 | 1,58 | 1.9895 | 265.7025
1.2 | 74077/002 SINAPI/NACIONAL | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 44.98 | 5.18 | 6.5227 | 293.3891
2.0 |  | DEMOLIÇAO CASA ANTIGA |  |  | R$ |  | 181.775
2.1 | 97647 SINAPI/NACIONAL | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 44.98 | 2,56 | 3.2236 | 144.9954
2.2 | 100981 SINAPI/NACIONAL | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1.62 | 9,03 | 11.3706 | 18.4203
2.3 | 72899 SINAPI/NACIONAL | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | m³ | 2.11 | 6.91 | 8.7011 | 18.3593
3.0 |  | FUNDAÇÕES |  |  | R$ |  | 4026.3694
3.1 | 93358 SINAPI/NACIONAL | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 9.18 | 64,99 | 81.8354 | 751.249
3.2 | 94962 SINAPI/NACIONAL | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.92 | 347,04 | 436.9928 | 402.0333
3.3 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM | m² | 22.73 | 70.37 | 88.6099 | 2014.1031
3.4 | 93382 SINAPI/NACIONAL | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 4.13 | 30,81 | 38.796 | 160.2273
3.5 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 3.85 | 102,69 | 129.3072 | 497.8329
3.6 | 87879 SINAPI/NACIONAL | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 45.46 | 3,51 | 4.4198 | 200.9237
4.0 |  | ESTRUTURA |  |  | R$ |  | 15502.6257
4.1 | 95955 SINAPI/NACIONAL | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M³ | 2.63 | 3.247,94 | 4089.806 | 10756.1899
4.2 | 74202/002 SINAPI/NACIONAL | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 2.1 | 115.33 | 145.2235 | 304.9694
4.3 | 93184 SINAPI/NACIONAL | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 5.1 | 33,03 | 41.5914 | 212.116
4.4 | 93182 SINAPI/NACIONAL | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 8.1 | 44,97 | 56.6262 | 458.6724
4.5 | COMPOSIÇÃO 03 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m² | 95.245 | 31.44 | 39.5892 | 3770.6779
5.0 |  | COBERTURA |  |  | R$ |  | 6857.2286
5.1 | 92565 SINAPI/NACIONAL | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 57.95 | 33,28 | 41.9062 | 2428.4629
5.2 | 94201 SINAPI/NACIONAL | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 57.95 | 47,83 | 60.2275 | 3490.1857
5.3 | 94221 SINAPI/NACIONAL | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 8.46 | 23,70 | 29.843 | 252.4721
5.4 | 94231 SINAPI/NACIONAL | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 4.7 | 59,84 | 75.3505 | 354.1475
5.5 | 94227 SINAPI/NACIONAL | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 3.6 | 73,23 | 92.2112 | 331.9604
6.0 |  | REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes e teto do WC) |  |  | R$ |  | 12977.4098
6.1 | 87879 SINAPI/NACIONAL | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 225.705 | 3.51 | 4.4198 | 997.5692
6.2 | 84027 SINAPI/NACIONAL | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 10.98 | 32.68 | 41.1507 | 451.8342
6.3 | 87548 SINAPI/NACIONAL | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 225.705 | 22,60 | 28.4579 | 6423.0948
6.4 | 87692 SINAPI/NACIONAL | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 38.1 | 45,04 | 56.7144 | 2160.8174
6.5 | 101749 SINAPI/NACIONAL | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 39.38 | 45,86 | 57.7469 | 2274.0734
6.6 | 94990 SINAPI/NACIONAL | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 0.78 | 682,18 | 859.0011 | 670.0208
7.0 |  | ESQUADRIAS |  |  | R$ |  | 11380.9313
7.1 | 90820 SINAPI/NACIONAL | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 1 | 277.53 | 349.4658 | 349.4658
7.2 | 91300 SINAPI/NACIONAL | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 1 | 29.86 | 37.5997 | 37.5997
7.3 | 04887/ORSE | Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens | unid. | 2 | 895.28 | 1127.3366 | 2254.6732
7.4 | 2433 SINAPI/INSUMO | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | unid. | 6 | 13,60 | 15.081 | 90.4862
7.5 | 91302 SINAPI/NACIONAL | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 2 | 32.7 | 41.1758 | 82.3517
7.6 | 90821 SINAPI/NACIONAL | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 2 | 302,76 | 381.2354 | 762.4708
7.7 | 91301 SINAPI/NACIONAL | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 2 | 31.29 | 39.4004 | 78.8007
7.8 | 91307 SINAPI/NACIONAL | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 2 | 83,54 | 105.1936 | 210.3871
7.9 | 91305 SINAPI/NACIONAL | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 1 | 99,43 | 125.2023 | 125.2023
7.10 | 91304 SINAPI/NACIONAL | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 2 | 97,52 | 122.7972 | 245.5944
7.11 | 94559 SINAPI/NACIONAL | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 6.18 | 778,00 | 979.6576 | 6054.284
7.12 | 72116 SINAPI/NACIONAL | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² | 6.18 | 140.02 | 176.3132 | 1089.6155
8.0 |  | PINTURAS (Paredes - externas, internas, esquadrias e teto) |  |  | R$ |  | 4413.432
8.1 | 02287/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m² | 214.725 | 13.2 | 16.6214 | 3569.0387
8.2 | 102218 SINAPI/NACIONAL | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 15.12 | 12,96 | 16.3192 | 246.7468
8.3 | 100762 SINAPI/NACIONAL | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 12.36 | 38,40 | 48.3533 | 597.6465
9.0 |  | FOSSA SÉPTICA |  |  | R$ |  | 4032.7371
9.1 | 79480 SINAPI/NACIONAL | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 5.03 | 3.46 | 4.3568 | 21.9149
9.2 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 451,17 | 568.1133 | 1704.3398
9.3 | 94967 SINAPI/NACIONAL | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.46 | 496,11 | 624.7017 | 287.3628
9.4 | 00033 SINAPI/INSUMO | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 22.14 | 12,11 | 13.4288 | 297.3132
9.5 | 101792 SINAPI/INSUMO | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 2.43 | 16,06 | 17.8089 | 43.2757
9.6 | 92538 SINAPI/INSUMO | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.35 | 29,58 | 32.8013 | 77.083
9.7 | 94967 SINAPI/NACIONAL | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.3 | 496,11 | 624.7017 | 187.4105
9.8 | 103670 SINAPI/NACIONAL | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.3 | 222,28 | 279.895 | 83.9685
9.9 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM | m² | 8.9 | 70.37 | 88.6099 | 788.6281
9.10 | 87879 SINAPI/NACIONAL | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 8.1 | 3.51 | 4.4198 | 35.8003
9.11 | 98555 SINAPI/NACIONAL | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 9.72 | 25,44 | 32.034 | 311.3709
9.12 | 89800 SINAPI/NACIONAL | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 3 | 26.88 | 33.8473 | 101.5419
9.13 | 89833 SINAPI/NACIONAL | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 2 | 36,82 | 46.3637 | 92.7275
10.0 |  | SUMIDOURO |  |  | R$ |  | 2367.5429
10.1 | 79480 SINAPI/NACIONAL | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 9.4 | 3.46 | 4.3568 | 40.9542
10.2 | 94962 SINAPI/NACIONAL | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.04 | 347,04 | 436.9928 | 17.4797
10.3 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM | m² | 14.17 | 70.37 | 88.6099 | 1255.6023
10.4 | 00033 SINAPI/INSUMO | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 20.84 | 12,11 | 13.4288 | 279.8558
10.5 | 101792 SINAPI/INSUMO | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 3.73 | 16,06 | 17.8089 | 66.4273
10.6 | 92538 SINAPI/INSUMO | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.31 | 29,58 | 32.8013 | 75.7709
10.7 | 94967 SINAPI/NACIONAL | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.27 | 496,11 | 624.7017 | 168.6695
10.8 | 103670 SINAPI/NACIONAL | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.27 | 222,28 | 279.895 | 75.5716
10.9 | 100322 SINAPI/NACIONAL | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 2.65 | 116,04 | 146.1176 | 387.2116
11.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | R$ |  | 3199.2556
11.1 | COMPOSIÇÃO 02 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | unid. | 5 | 99.58 | 125.3911 | 626.9557
11.2 | 102622 SINAPI/NACIONAL | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 565,33 | 711.8635 | 711.8635
11.3 | 7608 SINAPI/INSUMO | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | unid. | 1 | 11,47 | 12.7191 | 12.7191
11.4 | 6032 SINAPI/INSUMO | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | unid. | 1 | 28,88 | 32.025 | 32.025
11.5 | 0377 SINAPI/INSUMO | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | unid. | 1 | 29,90 | 33.1561 | 33.1561
11.6 | 86888 SINAPI/NACIONAL | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 1 | 437,01 | 550.283 | 550.283
11.7 | 86943 SINAPI/NACIONAL | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 1 | 233,34 | 293.8217 | 293.8217
11.8 | 86934 SINAPI/NACIONAL | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 1 | 393,73 | 495.7848 | 495.7848
11.9 | 86929 SINAPI/NACIONAL | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 1 | 351,53 | 442.6466 | 442.6466
12.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | R$ |  | 778.9764
12.1 | 89848 SINAPI/NACIONAL | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 6.4 | 31,22 | 39.3122 | 251.5982
12.2 | 89798 SINAPI/NACIONAL | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 9.5 | 14,04 | 17.6792 | 167.9521
12.3 | 89707 SINAPI/NACIONAL | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 1 | 36,90 | 46.4645 | 46.4645
12.4 | 89731 SINAPI/NACIONAL | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 3 | 10,77 | 13.5616 | 40.6848
12.5 | 89784 SINAPI/NACIONAL | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 2 | 20,93 | 26.3551 | 52.7101
12.6 | 89744 SINAPI/NACIONAL | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 1 | 24,86 | 31.3037 | 31.3037
12.7 | 98102 SINAPI/NACIONAL | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 149,51 | 188.263 | 188.263
13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | R$ |  | 5052.4519
13.1 | 101489 SINAPI/NACIONAL | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 | 1.401,80 | 1765.1466 | 1765.1466
13.2 | 101938 SINAPI/NACIONAL | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 116,03 | 146.105 | 146.105
13.3 | 101877 SINAPI/NACIONAL | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 58,00 | 73.0336 | 73.0336
13.4 | 93653 SINAPI/NACIONAL | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid. | 1 | 12,68 | 15.9667 | 15.9667
13.5 | 93654 SINAPI/NACIONAL | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid. | 1 | 13,14 | 16.5459 | 16.5459
13.6 | 93656 SINAPI/NACIONAL | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid. | 1 | 14,12 | 17.7799 | 17.7799
13.7 | 93141 SINAPI/NACIONAL | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | unid. | 8 | 158,80 | 199.961 | 1599.6877
13.8 | 93143 SINAPI/NACIONAL | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | unid. | 1 | 161,16 | 202.9327 | 202.9327
13.9 | 93128 SINAPI/NACIONAL | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | unid. | 6 | 126,36 | 159.1125 | 954.6751
13.10 | 97589 SINAPI/NACIONAL | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | unid. | 6 | 34,49 | 43.4298 | 260.5788
14.0 |  | LIMPEZA |  |  | R$ |  | 179.545
14.1 | 9537 SINAPI/NACIONAL | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 44.98 | 3.17 | 3.9917 | 179.545
TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | R$ |  | 71509.3723
José Bezerra da Silva Júnior
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## MC 2 QUARTOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: | Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas - MHCDC
DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS
CONSTRUÇÃO DE CASA - 02 QUARTOS - TIPO 04
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018
| ÁREA TERRENO = 15,35 x 8,70 |  | 133.545
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
| ÁREA DA CASA = ( 5,95 x 7,56 ) |  | 44.982
2.0 | DEMOLIÇAO CASA ANTIGA
2.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| Área de Construção = (7,56 x 5,95) |  | 44.982
2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
| Bota fora = Área da casa x peso específico da telha cerâmica / 1000,00 |  | 1.6193
Bota fora = 44,98 x 36 /1000
2.3 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM
| Bota fora = Área da casa x peso específico da telha cerâmica x 1,3 / 1000,00 |  | 2.1051
Bota fora = 44,98 x 36 x 1,3 /1000
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
| VOLUME ESCAVADO ={[(7,56 x 2) + (5,65 x 2) + (7,26) + (1,20) + (2,75 x 4)] x 0,40 x 0,50} |  | 9.18
3.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| VOLUME ESCAVADO ={[(7,56 x 2) + (5,65 x 2) + (7,26) + (1,20) + (2,75 x 4)] x 0,40 x 0,05} |  | 0.92
3.3 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM
| {[(7,56 x 2) + (5,65 x 2) + (7,26) + (1,20) + (2,75 x 4) - (11 x 0,12)] x 0,51} |  | 22.73
3.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
| {[(7,56 x 2) + (5,65 x 2) + (7,26) + (1,20) + (2,75 x 4)] x 0,20 x 0,45} |  | 4.13
3.5 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
| {[(3,53 x 2,75) + (2,38 x 2,75) + (1,20 x 2,75) + (2,88 x 2,75) + (1,75 x 1,20) + (2,88 x 2,75) + (0,85 x 1,20)] x 0,10} |  | 3.85
3.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
| {[(7,56 x 2) + (5,65 x 2) + (7,26) + (1,20) + (2,75 x 4) - (11 x 0,12)] x2} x 0,51 |  | 45.46
4.0 | ESTRUTURA
4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
| SAPATAS=[(11 x 0,40 x 0,40) x 0,10 x 1,5] |  | 0.26
| TOCO DOS PILARES =[(11 x 0,12 x 0,12) x 0,31] |  | 0.05
| PILARES =[(11 x 0,12 x 0,12) x 2,45] |  | 0.39
| CINTA INFERIOR ={[(7,61 X3) + (2,70 X 8) + (1,15)] x 0,20 x 0,10} |  | 0.91
| VIGA SUPERIOR = {[(7,53 x 2) + (2,78 x 4) +(3,03 x 2)+] x 0,12 x 0,20} + {[(1,23+ (2,78 x 2)] x 0,12 x 0,30} |  | 1.02
2.63
4.2 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
| ÁREA DA LAJE DO BANHEIRO = 1,75 X 1,20 |  | 2.1
4.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
| PORTA 0,60 = 1 X 0,9 |  | 0.9
| PORTA 0,70 = 2 X 1,00 |  | 2
| PORTA 0,80 = 2 X 1,10 |  | 2.2
5.1
4.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
| JANELA 0,60 = 1 X 0,90 |  | 0.9
| PORTA 1,50 = 4 X 1,80 |  | 7.2
8.1
4.5 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM
| {[((3 x 7,26 + 5,65 + 2,90 + 3 x 2,75) x 2,45) + (2,00 x 1,50) + (7,26 x 0,74) + (1,20 x 0,51) + (3 x 2,75 x 0,74 / 2) + (2 x 5,65 x 0,74 / 2)] - [(2 x 0,80 x 2,10) + (2 x 0,70 x 2,10) + (0,60 x 2,10) + (4 x 1,50 x 1,00) + (0,60 x 0,30) + (0,15 x 2,45 x 10)]} |  | 93.32
| ACRÉSCIMO DAS PAREDES DO ABRIGO DA CAIXA DE ÁGUA | 7,7*0,25 | 1.925
95.245
5.0 | COBERTURA
5.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
| ÁREA DE TELHADO = (6,85 x 8,46) |  | 57.95
5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
| ÁREA DA COBERTURA = (6,85 x 8,46) |  | 57.95
5.3 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
8.46
5.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| PROTEÇÃO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA (2,35*2) |  | 4.7
5.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| PROTEÇÃO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA (1,80*2) |  | 3.6
6.0 | REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes e teto do WC)
6.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
| CHAPISCO INTERNO = {[(7,26 x 2 + 7,41 x 2 + 1,20 x 2) x 2,65] + [(2,75 x 9 x 2,65) + (2,00 x 1,50 x 2)] + [(5,65 x (0,74/2) x 2) + (7,26 x 0,74 x 2) + (2,75 x (0,74/2) x 6) + (1,20 x 0,51 x 2)] - [(0,80 x 2,10 x 2) + (0,70 x 2,10 x 4) + (0,60 x 2,10 x 1 x 2) + (0,60 x 0,30 x 1 x 1) + (1,50 x 1,00 x 4 x 1)]} |  | 160.01
| CHAPISCO EXTERNO = {[(7,56 x 2 x2,73) + (5,95 x 2 x 2,73) + (5,65 x 2 x (0,74/2))] - [(2,75 x 2,45) + (0,80 x 2,10 x 2) + (0,60 x 0,30) + (1,50 x 1,00 x 4)]} |  | 61.67
| LAJE DO BANHEIRO = (1,20 x 1,75) |  | 2.1
| ACRÉSCIMO DAS PAREDES DO ABRIGO DA CAIXA DE ÁGUA | 7,7*0,25 | 1.925
225.705
6.2 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
| ÁREA DA BARRA LISA NO WC = [(1,20 + 1,75) x 2 x 1,80] |  | 10.62
| DESCONTO PORTA WC = 0,60 X 1,80 |  | -1.08
| ÁREA BARRA LISA TANQUE E PIA = (1,20 X 0,60) X 2 |  | 1.44
10.98
6.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
| CHAPISCO INTERNO = {[(7,26 x 2 + 7,41 x 2 + 1,20 x 2) x 2,65] + [(2,75 x 9 x 2,65) + (2,00 x 1,50 x 2)] + [(5,65 x (0,74/2) x 2) + (7,26 x 0,74 x 2) + (2,75 x (0,74/2) x 6) + (1,20 x 0,51 x 2)] - [(0,80 x 2,10 x 2) + (0,70 x 2,10 x 4) + (0,60 x 2,10 x 1 x 2) + (0,60 x 0,30 x 1 x 1) + (1,50 x 1,00 x 4 x 1)]} |  | 160.01
| CHAPISCO EXTERNO = {[(7,56 x 2 x2,73) + (5,95 x 2 x 2,73) + (5,65 x 2 x (0,74/2))] - [(2,75 x 2,45) + (0,80 x 2,10 x 2) + (0,60 x 0,30) + (1,50 x 1,00 x 4)]} |  | 61.67
| LAJE DO BANHEIRO = (1,20 x 1,75) |  | 2.1
| ACRÉSCIMO DAS PAREDES DO ABRIGO DA CAIXA DE ÁGUA | 7,7*0,25 | 1.925
225.705
6.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014
| ÁREA DE LASTRO = {[(3,53 x 2,75) + (2,38 x 2,75) + (1,05x 2,75) + (2,88 x 2,75) + (1,75 x 1,20) + (2,88 x 2,75) + (0,85 x 1,20)] |  | 38.1
6.5 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
| ÁREA DE PISO CIMENTADO = {[(3,53 x 2,75) + (2,38 x 2,75) + (1,20 x 2,75) + (2,88 x 2,75) + (1,75 x 1,20) + (2,88 x 2,75) + (1,00 x 1,20) + (0,80 x 0,15 x 4) + (0,75 x 1 x 0,15) + (0,60 x 0,15 x 1)] |  | 39.38
6.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
| CALÇADAS (PASSEIO) = ((8,46 x 2)+(5,95 x 2)) x 0,45 x 0,06 |  | 0.78
7.0 | ESQUADRIAS
7.1 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
| PORTA DO BANHEIRO = 1,00 |  | 1
7.2 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
1
7.3 | Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens
| PORTAS DE ACESSOS = 2,00 |  | 2
7.4 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
| DOBRADIÇAS= 3,00 x 2,00 |  | 6
7.5 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
| PORTA DOS QUARTOS = 2,00 |  | 2
7.6 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
2
7.7 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
2
7.8 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
2
7.9 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
1
7.10 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
2
7.11 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
| [(04 x 1,00 x 1,50 ) + (1 x 0,60 x 0,30)] |  | 6.18
7.12 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM
| [(04 x 1,00 x 1,50 ) + (1 x 0,60 x 0,30)] |  | 6.18
8.0 | PINTURAS (Paredes - externas, internas, esquadrias e teto)
8.1 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais
| ÁREA DE MASSA INTERNA ={[(7,26 x 2 + 7,41 x 2 + 1,20 x 2) x 2,65] + [(2,75 x 9 x 2,65) + (2,00 x 1,50 x 2)] + [(5,65 x (0,74/2) x 2) + (7,26 x 0,74 x 2) + (2,75 x (0,74/2) x 6) + (1,20 x 0,51 x 2)] - [(0,80 x 2,10 x 2) + (0,70 x 2,10 x 4) + (0,60 x 2,10 x 1 x 2) + (0,60 x 0,30 x 1 x 1) + (1,50 x 1,00 x 4 x 1)]} |  | 160.01
| ÁREA DA LAJE DO BANHEIRO = (1,20 x 1,75) |  | 2.1
| ÁREA DE MASSA EXTERNA ={[(7,56 x 2 x2,73) + (5,95 x 2 x 2,73) + (5,65 x 2 x (0,74/2))] - [(2,75 x 2,45) + (0,80 x 2,10 x 2) + (0,60 x 0,30) + (1,50 x 1,00 x 4)]} |  | 61.67
| DESCONTO DA ÁREA DE EMBOÇO = [(1,20 + 1,75) x 2 x 1,80]-0,60 X 1,80+(1,20 X 0,60) X 2 |  | -10.98
| ACRÉSCIMO DAS PAREDES DO ABRIGO DA CAIXA DE ÁGUA | 7,7*0,25 | 1.925
214.725
8.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
| ÁREA DE PINT. EM MADEIRA = {[(2 x 0,70) + (1 x 0,60) + (2 x 0,80) x 2,10] x 2} |  | 15.12
8.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
| ÁREA DE PINT. ESQUADRIAS METÁLICAS = {[(4 x 1,50 x 1,00) + (1 x 0,60 x 0,30)] x 2} |  | 12.36
9.0 | FOSSA SÉPTICA
9.1 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE
| 2,28 x 1,38 x 1,60 |  | 5.03
9.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
3
9.3 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| FUNDO 2,28 x 1,38 x 0,10 |  | 0.31
| DENTE ( 2,28 + 0,90 ) x 2,00 x 0,10 x 0,24 |  | 0.15
0.46
9.4 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO
| TAMPA 21,00 x 1,38 x 0,393 + 12,00 x 2,28 x 0,393 |  | 22.14
9.5 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
| TAMPA 1,80 x 0,90 x 1,50 |  | 2.43
9.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
| TAMPA 1,80 x 0,90 + 2,28 x 0,10 x 2,00 + 1,38 x 0,10 x 2,00 |  | 2.35
9.7 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| TAMPA 2,28 x 1,38 x 0,10 - 0,60 x 0,40 x 0,05 |  | 0.3
9.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
| TAMPA 2,28 x 1,38 x 0,10 - 0,60 x 0,40 x 0,05 |  | 0.3
9.9 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM
| PAREDES DA FOSSA = ( 2,28 + 0,90 ) x 2 x 1,40 |  | 8.9
9.10 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
| REVEST. PAREDES INT.= ( 1,80 + 0,90 ) x 2 x 1,50 |  | 8.1
9.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
| PROTEÇÃO PISO,PAREDES E TAMPA = [( 1,80 + 0,90 ) x 2 x 1,50 ] + ( 1,80 x 0,90 ) |  | 9.72
9.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
3
9.13 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
2
10.0 | SUMIDOURO
10.1 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE
| ESCAVAÇÃO SUMIDOURO =2,48 x 1,58 x 2,40 |  | 9.4
10.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| CONCRETO MAGRO = ( 2,18 + 0,90 ) x 2 x 0,29 x 0,03 |  | 0.04
10.3 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM
| PAREDES DO SUMIDOURO = ( 2,18 + 0,90 ) x 2 x 2,30 |  | 14.17
10.4 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO
| TAMPA 21,00 x 1,28 x 0,393 + 12,00 x 2,18 x 0,393 |  | 20.84
10.5 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
| TAMPA 1,80 x 0,90 x 2,30 |  | 3.17
10.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
| TAMPA 1,80 x 0,90 + 1,28 x 0,10 x 2,00 + 2,18 x 0,10 x 2,00 |  | 2.31
10.7 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| TAMPA 2,18 x 1,28 x 0,10 - 0,60 x 0,40 x 0,05 |  | 0.27
10.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
| TAMPA 2,18 x 1,28 x 0,10 - 0,60 x 0,40 x 0,05 |  | 0.27
10.9 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
| LATERAL 0,15 x 2,00 x 1,28 x 2 |  | 0.77
| LATERAL 0,15 x 2,00 x 2,48 x 2 |  | 1.49
| FUNDO 1,58 x 2,48 x 0,10 |  | 0.39
2.65
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
5
11.2 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
1
11.3 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA
1
11.4 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO
1
11.5 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL
1
11.6 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
1
11.7 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
1
11.8 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
1
11.9 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
1
12.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
6.4
12.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
9.5
12.3 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
1
12.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
3
12.5 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
2
12.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
1
12.7 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
1
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
1
13.2 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1
13.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1
13.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
1
13.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
1
13.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
1
13.7 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
8
13.8 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
1
13.9 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
6
13.10 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
6
14.0 | LIMPEZA
14.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
| (5,95 x 7,56) |  | 44.98
0

## CASA 3Q-PLAN.TP04
Obra: Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas - MHCDC
Local: Sítio Riachinho - Verdejante - PE |  |  |  |  | BDI (%) | Serviço: 25,92% | 25.92%
Área da Unidade Habitacional: 49,98 M² | [5 empty] | Mão de Obra: 20,93% | 20.93%
Tabela de Referência: SINAPI-PE FEVEREIRO/2018 C/ DESONERAÇÃO | [5 empty] | Insumo: 10,89% | 10.89%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE CASA - 03 QUARTOS - TIPO 04
ITENS | Código SINAPI | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO(R$) |  | TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | R$ |  | 516.58
1.1 | 98519 SINAPI/NACIONAL | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | m² | 95.79 | 1,58 | 1.9895 | 190.5777
1.2 | 74077/002 SINAPI/NACIONAL | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 49.98 | 5.18 | 6.5227 | 326.0023
2.0 |  | DEMOLIÇAO CASA ANTIGA |  |  | R$ |  | 201.9407
2.1 | 97647 SINAPI/NACIONAL | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 49.98 | 2,56 | 3.2236 | 161.1131
2.2 | 100981 SINAPI/NACIONAL | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1.8 | 9,03 | 11.3706 | 20.467
2.3 | 72899 SINAPI/NACIONAL | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | m³ | 2.34 | 6.91 | 8.7011 | 20.3605
3.0 |  | FUNDAÇÕES |  |  | R$ |  | 4636.1651
3.1 | 93358 SINAPI/NACIONAL | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 10.63 | 64,99 | 81.8354 | 869.9104
3.2 | 94962 SINAPI/NACIONAL | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.06 | 347,04 | 436.9928 | 463.2123
3.3 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM | m² | 26.37 | 70.37 | 88.6099 | 2336.6432
3.4 | 93382 SINAPI/NACIONAL | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 4.78 | 30,81 | 38.796 | 185.4447
3.5 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 4.27 | 102,69 | 129.3072 | 552.1419
3.6 | 87879 SINAPI/NACIONAL | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 51.77 | 3,51 | 4.4198 | 228.8126
4.0 |  | ESTRUTURA |  |  | R$ |  | 17195.4519
4.1 | 95955 SINAPI/NACIONAL | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M³ | 2.89 | 3.247,94 | 4089.806 | 11819.5395
4.2 | 74202/002 SINAPI/NACIONAL | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 2.1 | 115.33 | 145.2235 | 304.9694
4.3 | 93184 SINAPI/NACIONAL | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 6.1 | 33,03 | 41.5914 | 253.7074
4.4 | 93182 SINAPI/NACIONAL | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 9.9 | 44,97 | 56.6262 | 560.5996
4.5 | COMPOSIÇÃO 03 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m² | 107.52 | 31.44 | 39.5892 | 4256.6359
5.0 |  | COBERTURA |  |  | R$ |  | 6784.4791
5.1 | 92565 SINAPI/NACIONAL | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 63.71 | 33,28 | 41.9062 | 2669.8425
5.2 | 94201 SINAPI/NACIONAL | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 63.71 | 47,83 | 60.2275 | 3837.0963
5.3 | 94221 SINAPI/NACIONAL | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 9.3 | 23,70 | 29.843 | 277.5403
6.0 |  | REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes e teto do WC) |  |  | R$ |  | 14094.499
6.1 | 87879 SINAPI/NACIONAL | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 242.89 | 3.51 | 4.4198 | 1073.5233
6.2 | 84027 SINAPI/NACIONAL | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 10.98 | 32.68 | 41.1507 | 451.8342
6.3 | 87548 SINAPI/NACIONAL | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 242.89 | 22,60 | 28.4579 | 6912.1442
6.4 | 87692 SINAPI/NACIONAL | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 42.83 | 45,04 | 56.7144 | 2429.0764
6.5 | 101749 SINAPI/NACIONAL | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 43.7 | 45,86 | 57.7469 | 2523.5401
6.6 | 94990 SINAPI/NACIONAL | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 0.82 | 682,18 | 859.0011 | 704.3809
7.0 |  | ESQUADRIAS |  |  | R$ |  | 13640.7168
7.1 | 90820 SINAPI/NACIONAL | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 1 | 277.53 | 349.4658 | 349.4658
7.2 | 91300 SINAPI/NACIONAL | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 1 | 29.86 | 37.5997 | 37.5997
7.3 | 04887/ORSE | Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens | unid. | 2 | 895.28 | 1127.3366 | 2254.6732
7.4 | 2433 SINAPI/INSUMO | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | unid. | 6 | 13,60 | 15.081 | 90.4862
7.5 | 91302 SINAPI/NACIONAL | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 2 | 32.7 | 41.1758 | 82.3517
7.6 | 90821 SINAPI/NACIONAL | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 3 | 302,76 | 381.2354 | 1143.7062
7.7 | 91301 SINAPI/NACIONAL | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 3 | 31.29 | 39.4004 | 118.2011
7.8 | 91307 SINAPI/NACIONAL | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 3 | 83,54 | 105.1936 | 315.5807
7.9 | 91305 SINAPI/NACIONAL | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 1 | 99,43 | 125.2023 | 125.2023
7.10 | 91304 SINAPI/NACIONAL | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 2 | 97,52 | 122.7972 | 245.5944
7.11 | 94559 SINAPI/NACIONAL | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 7.68 | 778,00 | 979.6576 | 7523.7704
7.12 | 72116 SINAPI/NACIONAL | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² | 7.68 | 140.02 | 176.3132 | 1354.0853
8.0 |  | PINTURAS (Paredes - externas, internas, esquadrias e teto) |  |  | R$ |  | 4892.1099
8.1 | 02287/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m² | 231.91 | 13.2 | 16.6214 | 3854.6782
8.2 | 102218 SINAPI/NACIONAL | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 18.06 | 12,96 | 16.3192 | 294.7253
8.3 | 100762 SINAPI/NACIONAL | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 15.36 | 38,40 | 48.3533 | 742.7064
9.0 |  | FOSSA SÉPTICA |  |  | R$ |  | 4193.9716
9.1 | 79480 SINAPI/NACIONAL | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 5.66 | 3.46 | 4.3568 | 24.6597
9.2 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 451,17 | 568.1133 | 1704.3398
9.3 | 94967 SINAPI/NACIONAL | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.46 | 496,11 | 624.7017 | 287.3628
9.4 | 00033 SINAPI/INSUMO | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 22.14 | 12,11 | 13.4288 | 297.3132
9.5 | 101792 SINAPI/INSUMO | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 2.75 | 16,06 | 17.8089 | 48.9746
9.6 | 92538 SINAPI/INSUMO | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.35 | 29,58 | 32.8013 | 77.083
9.7 | 94967 SINAPI/NACIONAL | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.3 | 496,11 | 624.7017 | 187.4105
9.8 | 103670 SINAPI/NACIONAL | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.3 | 222,28 | 279.895 | 83.9685
9.9 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM | m² | 10.18 | 70.37 | 88.6099 | 902.0488
9.10 | 87879 SINAPI/NACIONAL | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 9.18 | 3.51 | 4.4198 | 40.5737
9.11 | 98555 SINAPI/NACIONAL | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 10.8 | 25,44 | 32.034 | 345.9677
9.12 | 89800 SINAPI/NACIONAL | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 3 | 26.88 | 33.8473 | 101.5419
9.13 | 89833 SINAPI/NACIONAL | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 2 | 36,82 | 46.3637 | 92.7275
10.0 |  | SUMIDOURO |  |  | R$ |  | 2965.8036
10.1 | 79480 SINAPI/NACIONAL | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 12.61 | 3.46 | 4.3568 | 54.9397
10.2 | 94962 SINAPI/NACIONAL | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.05 | 347,04 | 436.9928 | 21.8496
10.3 | COMPOSIÇÃO 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM | m² | 18.25 | 70.37 | 88.6099 | 1617.1307
10.4 | 00033 SINAPI/INSUMO | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 22.61 | 12,11 | 13.4288 | 303.6247
10.5 | 101792 SINAPI/INSUMO | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 5.4 | 16,06 | 17.8089 | 96.1682
10.6 | 92538 SINAPI/INSUMO | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.75 | 29,58 | 32.8013 | 90.2035
10.7 | 94967 SINAPI/NACIONAL | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.32 | 496,11 | 624.7017 | 199.9045
10.8 | 103670 SINAPI/NACIONAL | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.32 | 222,28 | 279.895 | 89.5664
10.9 | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 3.37 | 116,04 | 146.1176 | 492.4162
11.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | R$ |  | 3199.2064
11.1 | COMPOSIÇÃO 02 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | unid. | 5 | 99.58 | 125.3911 | 626.9557
11.2 | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 565,33 | 711.8635 | 711.8635
11.3 | 7608 SINAPI/INSUMO | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | unid. | 1 | 11,47 | 12.7111 | 12.7111
11.4 | 6032 SINAPI/INSUMO | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | unid. | 1 | 28,88 | 32.0048 | 32.0048
11.5 | 0377 SINAPI/INSUMO | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | unid. | 1 | 29,90 | 33.1352 | 33.1352
11.6 | 86888 SINAPI/NACIONAL | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 1 | 437,01 | 550.283 | 550.283
11.7 | 86943 SINAPI/NACIONAL | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 1 | 233,34 | 293.8217 | 293.8217
11.8 | 86934 SINAPI/NACIONAL | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 1 | 393,73 | 495.7848 | 495.7848
11.9 | 86929 SINAPI/NACIONAL | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 1 | 351,53 | 442.6466 | 442.6466
12.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | R$ |  | 715.3087
12.1 | 89848 SINAPI/NACIONAL | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 6.8 | 31,22 | 39.3122 | 267.3231
12.2 | 89798 SINAPI/NACIONAL | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 6.5 | 14,04 | 17.6792 | 114.9146
12.3 | 89707 SINAPI/NACIONAL | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 1 | 36,90 | 46.4645 | 46.4645
12.4 | 89731 SINAPI/NACIONAL | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 3 | 10,77 | 13.5616 | 40.6848
12.5 | 89784 SINAPI/NACIONAL | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 1 | 20,93 | 26.3551 | 26.3551
12.6 | 89744 SINAPI/NACIONAL | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 1 | 24,86 | 31.3037 | 31.3037
12.7 | 98102 SINAPI/NACIONAL | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 149,51 | 188.263 | 188.263
13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | R$ |  | 5454.9551
13.1 | 101489 SINAPI/NACIONAL | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 | 1.401,80 | 1765.1466 | 1765.1466
13.2 | 101938 SINAPI/NACIONAL | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 116,03 | 146.105 | 146.105
13.3 | 101877 SINAPI/NACIONAL | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 58,00 | 73.0336 | 73.0336
13.4 | 93653 SINAPI/NACIONAL | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid. | 1 | 12,68 | 15.9667 | 15.9667
13.5 | 93654 SINAPI/NACIONAL | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid. | 1 | 13,14 | 16.5459 | 16.5459
13.6 | 93656 SINAPI/NACIONAL | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid. | 1 | 14,12 | 17.7799 | 17.7799
13.7 | 93141 SINAPI/NACIONAL | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | unid. | 9 | 158,80 | 199.961 | 1799.6486
13.8 | 93143 SINAPI/NACIONAL | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | unid. | 1 | 161,16 | 202.9327 | 202.9327
13.9 | 93128 SINAPI/NACIONAL | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | unid. | 7 | 126,36 | 159.1125 | 1113.7876
13.10 | 97589 SINAPI/NACIONAL | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | unid. | 7 | 34,49 | 43.4298 | 304.0087
14.0 |  | LIMPEZA |  |  | R$ |  | 199.5034
14.1 | 9537 SINAPI/NACIONAL | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 49.98 | 3.17 | 3.9917 | 199.5034
TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | R$ |  | 78690.6911
José Bezerra da Silva Júnior
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## MC 3 QUARTOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: | Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas - MHCDC
DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS
CONSTRUÇÃO DE CASA - 03 QUARTOS - TIPO 04
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018
| ÁREA TERRENO = 9,30 x 10,30 | 95.79
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
| ÁREA DA CASA =5,95 x 8,40 | 49.98
2.0 | DEMOLIÇAO CASA ANTIGA
2.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| Área de Construção = 5,95 x 8,40 | 49.98
2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
| Bota fora = Área da casa x peso específico da telha cerâmica / 1000,00 | 1.8
Bota fora = 49,98 x 36 /1000
2.3 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM
| Bota fora = Área da casa x peso específico da telha cerâmica x 1,3 / 1000,00 | 2.34
Bota fora = 49,98 x 36 x 1,3 /1000
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
| VOLUME ESCAVADO ={[(8,40 x 2) + (5,65 x 2) + (8,10) + (1,20) + (2,75 x 5) + (1,00 x 2)] x 0,40 x 0,50} | 10.63
3.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| VOLUME ESCAVADO ={[(8,40 x 2) + (5,65 x 2) + (8,10) + (1,20) + (2,75 x 5) + (1,00 x 2)] x 0,40 x 0,05} | 1.06
3.3 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM
| {[(8,40 x 2) + (5,65 x 2) + (8,10) + (1,20) + (2,75 x 5) + (1,00 x 2) - (12 x 0,12)] x 0,51} | 26.37
3.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
| {[(8,40 x 2) + (5,65 x 2) + (8,10) + (1,20) + (2,75 x 5) + (1,00 x 2)] x 0,20 x 0,45} | 4.78
3.5 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
| {[(2,00 x 2,75) + (3,00 x 2,75) + (2,80 x 2,75) + (2,80 x 2,75) + (1,20 x 0,85) + (1,20 x 1,75) + (2,60 x 2,75) + (1,20 x 2,75)] x 0,10} | 4.27
3.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
| {[(8,40 x 2) + (5,65 x 2) + (8,10) + (1,20) + (2,75 x 5) + (1,00 x 2) - (12 x 0,20)] x 0,51 x 2} | 51.77
4.0 | ESTRUTURA
4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
| SAPATAS=[(12 x 0,40 x 0,40) x 0,10 x 1,5] | 0.29
| TOCO DOS PILARES =[(12 x 0,12 x 0,12) x 0,31] | 0.05
| PILARES =[(12 x 0,12 x 0,12) x 2,45] | 0.42
| CINTA INFERIOR ={[(8,45 x 3) + (2,70 x 9) + 1,15+1,00+0,80] x 0,20 x 0,10} | 1.05
| VIGA SUPERIOR = {[(8,37 x 2) + (2,78 x 4) + (3,95)+(2,95)] x 0,12 x 0,20} + {[(1,23)+ (2,78 x 2) x 0,12 x 0,30] | 1.08
2.89
4.2 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
| ÁREA DA LAJE DO BANHEIRO = 1,75 X 1,20 | 2.1
4.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
| PORTA 0,60 = 1 X 0,9 | 0.9
| PORTA 0,70 = 3 X 1,00 | 3
| PORTA 0,80 = 2 X 1,10 | 2.2
6.1
4.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
| JANELA 0,60 = 1 X 0,90 | 0.9
| PORTA 1,50 = 5 X 1,80 | 9
9.9
4.5 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM
| {[(8,10 x 3 + 5,65 + 2,90 + 2,75 x 4 + 1,00) x 2,45] + [(1,50 x 2,00) + (8,10 x 0,74) + ((5,65 x 0,74)/2 x 2) + ((2,75 x 0,74)/2 x 2) + (1,20 x 0,51) + (0,85 x 0,51) + (((0,74 + 0,51) x 1,00)/2)] - [(0,80 x 2,10 x 5) + (0,60 x 2,10) + (1,50 x 1,00 x 5) + (0,60 x 0,30) + (0,15 x 2,45 x 4)]} | 107.52
5.0 | COBERTURA
5.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
| ÁREA DE TELHADO = (6,85 x 9,30) | 63.71
5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
| ÁREA DA COBERTURA = (6,85 x 9,30) | 63.71
5.3 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
9.3
6.0 | REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes e teto do WC)
6.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
| CHAPISCO INTERNO = {(8,10 x 4 x 2,65) + (2,75 x 11 x 2,65) + [(1,00 + 1,00) x 2,65] + (2,00 x 1,50 x 2) + (8,10 x 0,74 x 2) + [2,75 x (0,74/2) x 10] + [1,75 x (0,51/2) x 2] + [(1,20 + 1,00) x 0,51 x 2] + [(0,74 + 0,51)/2 x 2]} - {(0,80 x 2,10 x 2) + (0,70 x 2,10 x 3 x 2) + (0,60 x 2,10 x 2) + (1,50 x 1,00 x 5) + (0,60 x 0,30) + (0,85 x 2 x 2,65)} | 176.99
| CHAPISCO EXTERNO = {[(8,40 x 2 + 5,95 + 3,05) x 2,73] + [(5,95 x 0,74)/2) x 2]] - [(1,50 x 1,00 x 5) + (0,60 x 0,30) + (0,80 x 2,10 x 2)]} | 63.8
| LAJE DO BANHEIRO = (1,20 x 1,75) | 2.1
242.89
6.2 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
| ÁREA DA BARRA LISA NO WC =[(1,20 + 1,75) x 2 x 1,80] | 10.62
| DESCONTO PORTA WC = 0,60 X 1,80 | -1.08
| ÁREA BARRA LISA TANQUE E PIA = (1,20 X 0,60) X 2 | 1.44
10.98
6.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
| CHAPISCO INTERNO = {(8,10 x 4 x 2,65) + (2,75 x 11 x 2,65) + [(1,00 + 1,00) x 2,65] + (2,00 x 1,50 x 2) + (8,10 x 0,74 x 2) + [2,75 x (0,74/2) x 10] + [1,75 x (0,51/2) x 2] + [(1,20 + 1,00) x 0,51 x 2] + [(0,74 + 0,51)/2 x 2]} - {(0,80 x 2,10 x 2) + (0,70 x 2,10 x 3 x 2) + (0,60 x 2,10 x 2) + (1,50 x 1,00 x 5) + (0,60 x 0,30) + (0,85 x 2 x 2,65)} | 176.99
| CHAPISCO EXTERNO = {[(8,40 x 2 + 5,95 + 3,05) x 2,73] + [(5,95 x 0,74)/2) x 2]] - [(1,50 x 1,00 x 5) + (0,60 x 0,30) + (0,80 x 2,10 x 2)]} | 63.8
| LAJE DO BANHEIRO = (1,20 x 1,75) | 2.1
242.89
6.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014
| ÁREA DE LASTRO = {[(2,00 x 2,75) + (3,00 x 2,75) + (0,75 x 0,15) + (2,80 x 2,75) + (2,80 x 2,75) + (1,20 x 0,85) + (1,20 x 1,75) + (2,60 x 2,75) + (1,20 x 2,75)]} | 42.83
6.5 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
| ÁREA DE PISO CIMENTADO = {[(2,00 x 2,75) + (3,00 x 2,75) + (2,80 x 2,75) + (2,80 x 2,75) + (1,20 x 0,85) + (1,20 x 1,75) + (2,60 x 2,75) + (1,20 x 2,75) + (0,75 x 0,15) + (1,20 x 0,15) + (0,80 x 0,15 x 5) + (0,60 x 0,15)]} | 43.7
6.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
| CALÇADAS (PASSEIO) =((9,30 + 5,95) x 2) x 0,45 x 0,06 | 0.82
7.0 | ESQUADRIAS
7.1 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
| PORTA DO BANHEIRO = 1,00 | 1
7.2 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
1
7.3 | Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens
| PORTAS DE ACESSOS = 2,00 | 2
7.4 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
| DOBRADIÇAS= 3,00 x 2,00 | 6
7.5 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
2
7.6 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
3
7.7 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
3
7.8 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
3
7.9 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
1
7.10 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
2
7.11 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
| [(05 x 1,00 x 1,50 ) + (1 x 0,60 x 0,30)] | 7.68
7.12 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM
| [(05 x 1,00 x 1,50 ) + (1 x 0,60 x 0,30)] | 7.68
8.0 | PINTURAS (Paredes - externas, internas, esquadrias e teto)
8.1 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais
| ÁREA DE MASSA INTERNA ={(8,10 x 4 x 2,65) + (2,75 x 11 x 2,65) + [(1,00 + 1,00) x 2,65] + (2,00 x 1,50 x 2) + (8,10 x 0,74 x 2) + [2,75 x (0,74/2) x 10] + [1,75 x (0,51/2) x 2] + [(1,20 + 1,00) x 0,51 x 2] + [(0,74 + 0,51)/2 x 2]} - {(0,80 x 2,10 x 2) + (0,70 x 2,10 x 3 x 2) + (0,60 x 2,10 x 2) + (1,50 x 1,00 x 5) + (0,60 x 0,30) + (0,85 x 2 x 2,65)} | 176.99
| ÁREA DA LAJE DO BANHEIRO = (1,20 x 1,75) | 2.1
| ÁREA DE MASSA EXTERNA ={[(8,40 x 2 + 5,95 + 3,05) x 2,73] + [(5,95 x 0,74)/2) x 2]] - [(1,50 x 1,00 x 5) + (0,60 x 0,30) + (0,80 x 2,10 x 2)]} | 63.8
| DESCONTO DA ÁREA DE EMBOÇO = [(1,20 + 1,75) x 2 x 1,80]-0,60 X 1,80+(1,20 X 0,60) X 2 | -10.98
231.91
8.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
| ÁREA DE PINT. EM MADEIRA ={[(3 x 0,70) + (1 x 0,60) +(2 x 0,80) x 2,10] x 2} | 18.06
8.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
| ÁREA DE PINT. ESQUADRIAS METÁLICAS = {[(5 x 1,50 x 1,00) + (1 x 0,60 x 0,30)] x 2} | 15.36
9.0 | FOSSA SÉPTICA
9.1 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE
| 2,28 x 1,38 x 1,80 | 5.66
9.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
3
9.3 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| FUNDO 2,28 x 1,38 x 0,10 | 0.31
| DENTE ( 2,28 + 0,90 ) x 2,00 x 0,10 x 0,24 | 0.15
0.46
9.4 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO
| TAMPA 21,00 x 1,38 x 0,393 + 12,00 x 2,28 x 0,393 | 22.14
9.5 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
| TAMPA 1,80 x 0,90 x 1,70 | 2.75
9.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
| TAMPA 1,80 x 0,90 + 2,28 x 0,10 x 2,00 + 1,38 x 0,10 x 2,00 | 2.35
9.7 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| TAMPA 2,28 x 1,38 x 0,10 - 0,60 x 0,40 x 0,05 | 0.3
9.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
| TAMPA 2,28 x 1,38 x 0,10 - 0,60 x 0,40 x 0,05 | 0.3
9.9 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM
| PAREDES DA FOSSA = ( 2,28 + 0,90 ) x 2 x 1,60 | 10.18
9.10 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
| REVEST. PAREDES INT.=( 1,80 + 0,90 ) x 2 x 1,70 | 9.18
9.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
| PROTEÇÃO PISO,PAREDES E TAMPA =[( 1,80 + 0,90 ) x 2 x 1,70 ] + ( 1,80 x 0,90 ) | 10.8
9.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
3
9.13 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
2
10.0 | SUMIDOURO
10.1 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE
| ESCAVAÇÃO SUMIDOURO =2,68 x 1,68 x 2,80 | 12.61
10.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| CONCRETO MAGRO = ( 2,38 + 1,00 ) x 2 x 0,29 x 0,03 | 0.05
10.3 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM
| PAREDES DO SUMIDOURO = ( 2,38 + 1,00 ) x 2 x 2,70 | 18.25
10.4 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO
| TAMPA 21,00 x 1,38 x 0,393 + 12,00 x 2,38 x 0,393 | 22.61
10.5 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
| TAMPA 2,00 x 1,00 x 0,30 | 0.6
10.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
| TAMPA 2,00 x 1,00 + 1,38 x 0,10 x 2,00 + 2,38 x 0,10 x 2,00 | 2.75
10.7 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| TAMPA 2,38 x 1,38 x 0,10 - 0,60 x 0,40 x 0,05 | 0.32
10.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
| TAMPA 2,38 x 1,38 x 0,10 - 0,60 x 0,40 x 0,05 | 0.32
10.9 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
| LATERAL 0,15 x 2,40 x 1,38 x 2 | 0.99
| LATERAL0,15 x 2,40 x 2,68 x 2 | 1.93
| FUNDO 1,68 x 2,68 x 0,10 | 0.45
3.37
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
5
11.2 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
1
11.3 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA
1
11.4 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO
1
11.5 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL
1
11.6 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
1
11.7 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
1
11.8 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
1
11.9 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
1
12.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
6.8
12.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
6.5
12.3 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
1
12.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
3
12.5 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
1
12.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
1
12.7 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
1
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
1
13.2 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1
13.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1
13.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
1
13.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
1
13.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
1
13.7 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
9
13.8 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
1
13.9 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
7
13.10 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
7
14.0 | LIMPEZA
14.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
| (5,95 x 8,40) | 49.98
0

## Comp Aberta
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE.
COMPOSIÇÃO ABERTA - ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS
AGENTE PROMOTOR: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | OBRA: Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas - MHCDC
AGENTE FINANCEIRO: |  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE / P.M.S. | BDI |  | PLANILHA BASE |  | DATA
ENDEREÇO: |  |  | Sítio Riachinho - Verdejante - PE | 25.92% |  | SINAPI 04/2022 c/ des |  | 2022-06-03
COMPOSIÇÃO ABERTA - ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS
|  | Discriminação: |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
|  | Unidade |  | m² | Preço Unitário Custo |  | 5.18
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 74077/2 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
43132 SINAPI | Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | KG | 0.02 | 27,60 | 27,60 | 0.55
4491 SINAPI | Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | M | 0.036 | 10,35 |  | 0.37
5061 SINAPI | Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) |  | KG | 0.01 | 25,00 | 25,00 | 0.25
10567 SINAPI | Insumo | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | M | 0.032 | 11,70 |  | 0.37
MÃO DE OBRA
88262 | Serviço | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.1 | 19,98 |  | 2
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.1 | 16,43 |  | 1.64
Total | [7 empty] | 5.18
|  | Discriminação: |  | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM
|  | Unidade |  | m³ | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 72899 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
5811 SINAPI | Serviço | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C AÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.0327 | 211,26 |  | 6.91
Total | [7 empty] | 6.91
|  | Discriminação: |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
|  | Unidade |  | m³ | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 93358 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MÃO DE OBRA
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3.956 | 16,43 |  | 65 | IGUAL
Total | [7 empty] | 65
|  | Discriminação: |  | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
|  | Unidade |  | m² | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 74202/002 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
94970 SINAPI | Serviço | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 |  | M³ | 0.043 | 400,93 | 400,93 | 17.24
103673 SINAPI | Serviço | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  | M³ | 0.043 | 31,27 | 31,27 | 1.34
3743 SINAPI | Insumo | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) |  | M² | 1 | 62,84 | 62,84 | 62.84
43059 SINAPI | Insumo | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 0.471 | 10,80 | 10,80 | 5.09
5061 SINAPI | Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) |  | KG | 0.03 | 25,00 | 25,00 | 0.75
6189 SINAPI | Insumo | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | M | 0.17 | 23,20 | 23,20 | 3.94
4491 SINAPI | Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | M | 0.29 | 10,35 |  | 3
MÃO DE OBRA
88262 | Serviço | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.16 | 19,98 |  | 3.2 | IGUAL
88239 | Serviço | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.16 | 16,38 |  | 2.62
88309 | Serviço | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 | 20,21 |  | 8.08
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.44 | 16,43 | 16,43 | 7.23 | IGUAL
Total | [7 empty] | 115.33
|  | Discriminação: |  | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
|  | Unidade |  | m² | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 84027 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
1379 SINAPI | Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | KG | 1 | 0.6 |  | 0.6
88629 SINAPI | Serviço | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  | M³ | 0.005 | 553,62 | 553,62 | 2.77
MÃO DE OBRA
88309 | Serviço | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.8 | 20,21 |  | 16.17 | IGUAL
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.8 | 16,43 |  | 13.14 | IGUAL
Total | [7 empty] | 32.68
|  | Discriminação: |  | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
|  | Unidade |  | und | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 91300 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
20007 SINAPI | Insumo | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 5.6 | 3,74 | 3,74 | 20.94
39026 SINAPI | Insumo | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) |  | KG | 0.028 | 28,60 |  | 0.8
MÃO DE OBRA
88261 | Serviço | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.295 | 19,31 |  | 5.7
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.147 | 16,43 |  | 2.42 | IGUAL
Total | [7 empty] | 29.86
|  | Discriminação: |  | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
|  | Unidade |  | und | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 91301 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
20007 SINAPI | Insumo | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 5.7 | 3,74 |  | 21.32 | IGUAL
39026 SINAPI | Insumo | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) |  | KG | 0.029 | 28,60 |  | 0.83 | IGUAL
MÃO DE OBRA
88261 | Serviço | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.332 | 19,31 |  | 6.41 | IGUAL
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.166 | 16,43 |  | 2.73 | IGUAL
Total | [7 empty] | 31.29
|  | Discriminação: |  | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
|  | Unidade |  | m³ | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 94967 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
20007 SINAPI | Insumo | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 5,8000000 | 3,74 |  | 21.69 | IGUAL
39026 SINAPI | Insumo | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) |  | KG | 0,0290000 | 28,60 |  | 0.83 | IGUAL
MÃO DE OBRA
88261 | Serviço | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,3700000 | 19,31 |  | 7.14 | IGUAL
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,1850000 | 16,43 |  | 3.04 | IGUAL
Total | [7 empty] | 32.7
|  | Discriminação: |  | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM
|  | Unidade |  | m² | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 72116 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
10490 SINAPI | Insumo | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO |  | M² | 1 | 112,50 |  | 112.5
10498 SINAPI | Insumo | MASSA PARA VIDRO |  | KG | 1.5 | 9,53 |  | 14.3
MÃO DE OBRA
88325 | Serviço | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 | 16,63 | 16,63 | 6.65
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 | 16,43 |  | 6.57 | IGUAL
Total | [7 empty] | 140.02
|  | Discriminação: |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
|  | Unidade |  | m² | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 92873 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
7345 | Insumo | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | L | L | 0.33 |  |  | 0
MÃO DE OBRA
88310 | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | H | 0,1300000 | 21,29 |  | 2.77
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,0480000 | 16,43 |  | 0.79 | IGUAL
Total | [7 empty] | 3.56
|  | Discriminação: |  | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE
|  | Unidade |  | m³ | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 79480 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
89032 SINAPI | Serviço | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.0176 | 196,47 |  | 3.46
Total | [7 empty] | 3.46
|  | Discriminação: |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
|  | Unidade |  | M2 | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Fonte: |  | 9537 SINAPI/NACIONAL | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
3 | INSUMO | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | L | 0,0500000 | 17,39 |  | 0.87
MÃO DE OBRA
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,1400000 | 16,43 |  | 2.3 | IGUAL
Total | [7 empty] | 3.17

## Comp Preços
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE.
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
AGENTE PROMOTOR: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | OBRA: Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas - MHCDC
AGENTE FINANCEIRO: |  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE / P.M.S. | BDI |  | PLANILHA BASE |  | DATA
ENDEREÇO: |  |  | Sítio Riachinho - Verdejante - PE | 25.92% |  | SINAPI 04/2022 c/ des. |  | 2022-06-03
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
|  | Código |  | CP - 01
|  | Discriminação: |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM
|  | Unidade |  | m² | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Referência: |  | 73935/002 SINAPI | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
7271 SINAPI | Insumo | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) |  | UND | 50 | 0,51 | 0,51 | 25.5
87336 SINAPI | Serviço | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 |  | M³ | 0.0138 | 534,40 | 534,40 | 7.37
MÃO DE OBRA
88309 | Serviço | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.14 | 20,21 | 20,21 | 23.04
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.88 | 16,43 | 16,43 | 14.46
Total | [7 empty] | 70.37
|  | Código |  | CP - 03
|  | Discriminação: |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12 MM
|  | Unidade |  | m² | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Referência: |  | - | Preço Unitário Venda
Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
7271 SINAPI | Insumo | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) |  | UND | 24 | 0,51 |  | 12.24 | ok
87336 SINAPI | Serviço | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 |  | M³ | 0.0104 | 534,40 |  | 5.56 | ok
MÃO DE OBRA
88309 | Serviço | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.48 | 20,21 |  | 9.7 | ok
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.24 | 16,43 |  | 3.94 | ok
Total | [7 empty] | 31.44
|  | Código |  | CP - 02
|  | Discriminação: |  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO DE ALVENARIA. AF_12/2014
|  | Unidade |  | und | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Referência: |  | - | Preço Unitário Venda
Código / Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
89355 | Serviço | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | M | 2.14 | 15,64 |  | 33.47
89361 | Serviço | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | UND | 1.18 | 7,83 |  | 9.24
89358 | Serviço | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | UND | 1 | 6,14 |  | 6.14
89393 | Serviço | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | UND | 0.89 | 8,66 |  | 7.71
90443 | Serviço | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  | M | 2.14 | 9,91 |  | 21.21
90466 | Serviço | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  | M | 2.14 | 10,19 |  | 21.81
Total | [7 empty] | 99.58
|  | Código |  | CP - 04
|  | Discriminação: |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA
|  | Unidade |  | m² | Preço Unitário Custo |  | 0
|  | Quantidade |  | 1 | BDI | %
|  | Referência: |  | 0051-ORSE | Preço Unitário Venda
Código / Fonte | Tipo de Serviço | Composição |  | Unidade | Coef. | Unitário |  | Preço Total
MATERIAIS E SERVIÇOS
4813 | Insumo | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M |  | m² | 1 | 225 |  | 225 |  |  | 319.39
4417 | Insumo | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | m | 1 | 6.12 |  | 6.12
4513 | Insumo | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | m | 4 | 7,29 | 7,29 | 29.16
5075 | Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  | kg | 0.11 | 25,43 |  | 2.8
94962 | composição | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | kg | 0.01 | 347.04 |  | 3.47
MÃO DE OBRA
88262 | Serviço | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 1 | 19,98 | 19,98 | 19.98 |  | 315.92
88316 | Serviço | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 2 | 16,43 |  | 32.86 | OK
Total | [7 empty] | 319.39

## BDI - EDIFICAÇÕES
Obra: Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas - MHCDC
Local: Sítio Riachinho - Verdejante - PE
PLANILHA DEMONSTRATIVA DA COMPOSIÇÃO DO BDI - P/OBRAS DE EDIFICAÇÕES COM DESONERAÇÃO
BASE: ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU / Processo: TC 036.076/2011-2
| Serviços |  | Materiais |  | Mão de Obra
| Despesas | Coeficiente | Despesas | Coeficiente | Despesas | Coeficiente
| Administração central (Ac) | 3% | Administração central (Ac) | 1.5% | Administração central (Ac) | 3.45%
| Seguro + Garantia (G) | 0.8% | Seguro + Garantia (G) | 0.3% | Seguro + Garantia (G) | 0.48%
| Riscos (R) | 0.97% | Riscos (R) | 0.56% | Riscos (R) | 0.85%
| Encargos Financeiros (Df) | 0.59% | Encargos Financeiros (Df) | 0.85% | Encargos Financeiros (Df) | 0.85%
| Lucro (L) | 6.16% | Lucro (L) | 3.5% | Lucro (L) | 5.11%
| cofins | 3% | cofins | 3% | cofins | 3%
| pis | 0.65% | pis | 0.65% | pis | 0.65%
| CPRB ( lei 12546/11) | 4.5% | CPRB ( lei 12546/11) |  | CPRB ( lei 12546/11) | 4.5%
| ISS | 3% | ISS |  | ISS
| TOTAL Tributos (T) | 11.15% | TOTAL Tributos (T) | 3.65% | TOTAL Tributos (T) | 8.15%
| BDI = | 1.2592 | BDI = | 1.1089 | BDI = | 1.2093
| BDI ADOTADO = | 25.92% | BDI ADOTADO = | 10.89% | BDI ADOTADO = | 20.93%
FÓRMULA:
BDI = | (1+(3,00 + 0,97 +0,80)) x (1 + 0,59) x (1 +6,16) |  | (1+(1,50 + 0,56 + 0,30)) x (1 + 0,85) x (1 +3,50) |  | (1+(3,45 +0,85 + 0,48)) x (1 + 0,85) x (1 +5,11)
| (1- 11,15) |  | (1- 3,65) |  | (1- 8,15)