## PLANILHA 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA
AGENTE PROMOTOR: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
BDI
ENDEREÇO: |  |  | SITIO RIACHO VERDE | 26.52% |  | 314460.49 |  | 389005.8
PLANILHAS REFERÊNCIAS |  |  | SINAPI 01/2023 DES - SEINFRA 027.1 | DATA: 23/03/2023
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[6 empty] | 26.52% |  | 1.2652
ITEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. PREVISTA | VALOR COM BDI | PREÇO TOTAL PREVISTO
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 6968.37
1.1 |  |  | INSTALACOES PROVISORIAS
1.1.1 | SEINFRA | C1937 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 191.64 | 1149.84
1.1.2 | SEINFRA | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M² | 540 | 7.71 | 4163.4
1.1.3 | SEINFRA | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ | UND | 1 | 1655.13 | 1655.13
2.0 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 16138.24
2.1 |  |  | ESCAVACAO
2.1.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 12.75 | 92.18 | 1175.3
2.2 |  |  | ATERRO
2.2.1 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 5.91 | 55.9 | 330.37
2.2.2 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 148.36 | 97.93 | 14528.89
2.3 |  |  | REGULARIZACAO DO TERRENO NATURAL
2.3.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M² | 648 | 0.16 | 103.68
3.0 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  | 117420.06
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
3.1.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M³ | 6.3 | 741.61 | 4672.14
3.1.2 | SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M² | 10.08 | 73.33 | 739.17
3.1.3 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 45.92 | 22.63 | 1039.17
3.1.4 | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M³ | 0.66 | 783.39 | 517.04
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | SINAPI | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 22.08 | 211.88 | 4678.31
3.2.2 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 87.24 | 22.63 | 1974.24
3.2.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 36.24 | 20.99 | 760.68
3.2.4 | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 7.06 | 765.05 | 5401.25
3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES
3.3.1 | SINAPI | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 17.92 | 282.66 | 5065.27
3.3.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 55.16 | 18.46 | 1018.25
3.3.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 12.18 | 20.99 | 255.66
3.3.4 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.58 | 743.8 | 431.4
3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE PISO
3.3.1 | SINAPI | 92484 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 24.77 | 288.05 | 7135
3.3.2 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M³ | 61.65 | 165.49 | 10202.46
3.3.3 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017 | M² | 569.25 | 4.8 | 2732.4
3.3.4 | SINAPI | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017 | M² | 569.25 | 25.04 | 14254.02
3.3.5 | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M² | 569.25 | 99.33 | 56543.6
4.0 |  |  | ARQUIBANCADAS |  |  |  | 37832.38
4.1 |  |  | ALVENARIA E LAJE
4.1.1 | SEINFRA | C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) | M3 | 27 | 691.39 | 18667.53
4.1.2 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA PARA ASSENTOS E=0,08 | M² | 80.96 | 236.72 | 19164.85
5.0 |  |  | ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS |  |  |  | 7763.14
5.1 |  |  | CHAPISCO
5.1.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 157.98 | 5.44 | 859.41
5.2 |  |  | MASSA UNICA
5.2.1 | SEINFRA | C3408 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | M² | 157.98 | 43.7 | 6903.73
6.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 1219.62
6.1 | SEINFRA | C2843 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | M² | 30.69 | 39.74 | 1219.62
7.0 |  |  | PINTURA |  |  |  | 24094.69
7.1 |  |  | PINTURA PLASTICA
7.1.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 157.98 | 3.37 | 532.39
7.1.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 157.98 | 18.36 | 2900.51
7.2 |  |  | DEMARCACOES E PINTURA DE PISOS
7.2.1 | SINAPI | 102505 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E= 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 234 | 11.1 | 2597.4
7.2.2 | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 630.96 | 28.63 | 18064.38
8.0 |  |  | URBANIZACAO |  |  |  | 29392.82
8.1 |  |  | PASSEIOS
8.1.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 10.57 | 833.12 | 8806.08
8.1.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 16.1 | 92.18 | 1484.1
8.1.3 | SINAPI | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 16.83 | 142.2 | 2393.23
8.1.4 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M² | 27.63 | 37.06 | 1023.97
8.1.5 | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 10 | 233.47 | 2334.7
8.1.6 | SEINFRA | C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) | M3 | 19.31 | 691.39 | 13350.74
9.0 |  |  | INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  | 32075.08
9.1 |  |  | POSTES PARA RAMAL DE LIGACAO
9.1.1 | SEINFRA | C4976 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | UND | 4 | 1110 | 4440
9.1.2 | SEINFRA | C0606 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm | M2 | 0.24 | 251.79 | 60.43
9.2 |  |  | CAIXAS PARA MEDICAO MONOFASICA-PADRAO CELPE
9.2.1 | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 216.29 | 216.29
9.3 |  |  | ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL
9.3.1 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 172 | 15.28 | 2628.16
9.3.2 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 38 | 20.41 | 775.58
9.4 |  |  | CONDUTORES
9.4.1 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 480 | 7.98 | 3830.4
9.4.2 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 160 | 11.15 | 1784
9.5 |  |  | DISJUNTORES
9.5.1 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 8 | 20.48 | 163.84
9.5.2 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 3 | 32.74 | 98.22
9.6 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUICAO
9.6.1 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 518 | 518
9.7 |  |  | PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA
9.7.1 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 10 | 31.97 | 319.7
9.7.2 | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 | 17.09 | 769.05
9.7.3 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 10 | 48.7 | 487
9.8 |  |  | LUMINARIAS
9.8.1 | SINAPI | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 8 | 1347.26 | 10778.08
9.9 |  |  | ATERRAMENTO
9.9.1 | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | 4 | 168.33 | 673.32
9.9.2 | SINAPI | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | 8 | 26.7 | 213.6
9.9.3 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | 8 | 189.96 | 1519.68
9.9.4 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 36 | 77.77 | 2799.72
10.0 | 25.00.000 |  | LIMPEZAS |  |  |  | 6518.88
10.1 | SEINFRA | C1625 | LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS | M² | 648 | 10.06 | 6518.88
11.0 | 30.00.000 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 35037.21
11.1 | SEINFRA | C1348 | ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV | CJ | 1 | 4056.71 | 4056.71
11.2 | SEINFRA | C1351 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS | CJ | 1 | 2693.27 | 2693.27
11.3 | SEINFRA | C1347 | CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M | CJ | 1 | 4025.35 | 4025.35
11.4 | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M² | 90 | 225.1 | 20259
11.5 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 32 | 125.09 | 4002.88
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 314460.49
TOTAL: TREZENTOS E QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS
base | 315682.16
vencedora | 273911.49
fator K | 0.86768
bdi | 1.2652

## MEMÓRIA 2023
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
OBJETO : CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTA | [7 empty] | DATA :
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA LOCALIZADO NO SITIO RIACHINHO
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [7 empty] | DATA : 23/03/2023
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | INSTALACOES PROVISORIAS
1.1.1 | SEINFRA | C1937 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M²
[5 empty] | 3 | 2 |  |  | 6
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 6
1.1.2 | SEINFRA | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M²
[5 empty] | 30 | 18 |  |  | 540
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 540
1.1.3 | SEINFRA | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ | UND |  |  |  |  | 1
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 1
2.0 |  |  | TRABALHOS EM TERRA
2.1 |  |  | ESCAVACAO
2.1.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  | 21.6 | 0.2 | 0.2 | 2 | 1.73
|  |  | ARQUIBANCADA | [5 empty] | 0
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 | 0.4 | 0.4 | 1 | 4.46
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 | 0.4 | 0.4 | 1 | 4.46
| FUNDAÇÃO |  | CUSCUZ LADO DIREITO |  | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 7 | 1.05
| FUNDAÇÃO |  | CUSCUZ LADO ESQUERDO |  | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 7 | 1.05
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 12.75
2.2 |  |  | ATERRO
2.2.1 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  | 21.6 | 0.2 | 0.2 | 2 | 1.73
|  |  | ARQUIBANCADA | [5 empty] | 0
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 | 0.2 | 0.3 |  | 1.67
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 | 0.2 | 0.3 |  | 1.67
| FUNDAÇÃO |  | CUSCUZ |  | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 7 | 0.42
| FUNDAÇÃO |  | CUSCUZ |  | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 7 | 0.42
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 5.91
2.2.2 | SINAPI | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  | 21.6 | 30 | 0.2 |  | 129.6
|  |  | ARQUIBANCADA | [5 empty] | 0
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 | 0.6 | 0.32 |  | 5.36
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 | 0.2 | 0.72 |  | 4.02
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 | 0.6 | 0.32 |  | 5.36
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 | 0.2 | 0.72 |  | 4.02
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 148.36
2.3 |  |  | REGULARIZACAO DO TERRENO NATURAL
2.3.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M²
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL | M² | 21.6 | 30 |  |  | 648
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 648
3.0 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
3.1.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL | [5 empty] | 0
|  |  | ARQUIBANCADA | [5 empty] | 0
|  |  | LADO DIREITO |  | 30 | 0.4 | 0.05 |  | 0.6
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 30 | 0.4 | 0.05 |  | 0.6
| FUNDAÇÃO |  | CUSCUZ |  | 0.5 | 0.6 | 0.05 | 14 | 0.21
|  |  | EM CIMA DA ARQUIBANCADA LD + LE |  | 27.9 | 1 | 0.05 | 2 | 2.79
|  |  | EM CIMA DA ARQUIBANCADA LD + LE |  | 27.9 | 0.6 | 0.05 | 2 | 1.67
|  |  | Calçada Início Quadra | 0 | 21.6 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0.43
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 6.3
3.1.2 | SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M²
|  |  | S1 A S14 |  | 0.6 | 0.3 | 4 | 14 | 10.08
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 10.08
3.1.3 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG
|  |  | S1 A S14 |  | 3.28 |  | 7 | 2 | 45.92
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 45.92
3.1.4 | SINAPI | 92720 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³
| PESCOÇO |  | LADO DIREITO |  | 0.6 | 0.2 | 0.15 | 7 | 0.13
| PESCOÇO |  | LADO ESQUERDO |  | 0.6 | 0.2 | 0.15 | 7 | 0.13
| FUNDAÇÃO |  | CUSCUZ |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 7 | 0.22
| FUNDAÇÃO |  | CUSCUZ |  | 0.17 |  | 0.15 | 7 | 0.18
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0.66
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | SINAPI | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m²
|  |  | V1 A V14 |  | 4.6 | 0.2 | 4 | 6 | 22.08
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 22.08
3.2.2 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg
|  |  | V1 A V14 |  | 7.27 | 6 | 2 |  | 87.24
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 87.24
3.2.3 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg
V1 A V14
|  |  | TOTAL |  | 3.02 | 6 | 2 |  | 36.24
3.2.4 | SINAPI | 92720 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³
|  |  | GERAL ARQUIBANCADA | [5 empty] | 0
|  |  | EM CIMA DA ARQUIBANCADA LD + LE | M³ | 30 | 1 | 0.05 | 2 | 3
|  |  | EM CIMA DA ARQUIBANCADA LD + LE | M³ | 30 | 0.6 | 0.05 | 2 | 1.8
|  |  | ARQUIBANCADA | [5 empty] | 0
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 | 0.2 | 0.15 |  | 0.84
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 | 0.2 | 0.15 |  | 0.84
|  |  | ARQUIBANCADA LD Travamento |  | 1.4 | 0.2 | 0.15 | 7 | 0.29
|  |  | ARQUIBANCADA LE Travamento |  | 1.4 | 0.2 | 0.15 | 7 | 0.29
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 7.06
3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES
3.3.1 | SINAPI | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m²
|  |  | P1 A P14 |  | 1.6 | 0.2 | 4 | 14 | 17.92
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 17.92
3.3.2 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg
|  |  | P1 A P14 |  | 3.94 | 7 | 2 |  | 55.16
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 55.16
3.3.3 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg
|  |  | P1 A P14 |  | 0.87 | 7 | 2 |  | 12.18
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 12.18
3.3.4 | SINAPI | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL | [5 empty] | 0
|  |  | ARQUIBANCADA | [5 empty] | 0
|  |  | LADO DIREITO |  | 1.4 | 0.2 | 0.15 | 7 | 0.29
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 1.4 | 0.2 | 0.15 | 7 | 0.29
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0.58
3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE PISO
3.3.1 | SINAPI | 92484 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M²
[5 empty] | 97.6 | 0.2 |  |  | 19.52
|  |  | Área Acessibilidade |  | 3.5 | 1.5 |  |  | 5.25
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 24.77
3.3.2 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M³
[5 empty] | 18.8 | 30 | 0.1 |  | 56.4
|  |  | Área Acessibilidade |  | 3.5 | 1.5 |  |  | 5.25
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 61.65
3.3.3 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017 | M²
[5 empty] | 18.8 | 30 |  |  | 564
|  |  | Área Acessibilidade |  | 3.5 | 1.5 |  |  | 5.25
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 569.25
3.3.4 | SINAPI | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017 | M²
[5 empty] | 18.8 | 30 |  |  | 564
|  |  | Área Acessibilidade |  | 3.5 | 1.5 |  |  | 5.25
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 569.25
3.3.5 | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M²
[5 empty] | 18.8 | 30 |  |  | 564
|  |  | Área Acessibilidade |  | 3.5 | 1.5 |  |  | 5.25
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 569.25
4.0 |  |  | PAREDES,PAINES E DIVISORIAS
4.1 |  |  | ALVENARIA
4.1.1 | SEINFRA | C0056 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M3
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  | 21.6 | 0.19 | 0.19 | 2 | 1.56
|  |  | ARQUIBANCADA | [5 empty] | 0
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 |  | 0.4 | 0.19 | 2.12
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 |  | 0.8 | 0.19 | 4.24
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 |  | 1.2 | 0.19 | 6.36
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 |  | 0.4 | 0.19 | 2.12
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 |  | 0.8 | 0.19 | 4.24
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 |  | 1.2 | 0.19 | 6.36
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 27
4.1.2 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA PARA ASSENTOS E=0,08
[5 empty] | 50.6 | 1 |  |  | 50.6
[5 empty] | 50.6 | 0.6 |  |  | 30.36
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 80.96
5.0 |  |  | ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
5.1 |  |  | CHAPISCO
5.1.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M²
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL | [5 empty] | 0
|  |  | ARQUIBANCADA | [5 empty] | 0
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 |  | 0.4 | 3 | 33.48
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 |  | 1.35 |  | 37.67
|  |  | LADO DIREITO |  | 1.35 |  | 0.6 | 2 | 1.62
|  |  | LADO DIREITO |  | 0.8 |  | 0.4 | 2 | 0.64
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 |  | 0.2 |  | 5.58
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 |  | 0.4 | 3 | 33.48
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 |  | 1.35 |  | 37.67
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 1.35 |  | 0.6 | 2 | 1.62
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 0.8 |  | 0.4 | 2 | 0.64
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 |  | 0.2 |  | 5.58
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 157.98
5.2 |  |  | MASSA UNICA
5.2.1 | SINAPI | C3408 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | M²
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL | [5 empty] | 0
|  |  | ARQUIBANCADA | [5 empty] | 0
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 |  | 0.4 | 3 | 33.48
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 |  | 1.35 |  | 37.67
|  |  | LADO DIREITO |  | 1.35 |  | 0.6 | 2 | 1.62
|  |  | LADO DIREITO |  | 0.8 |  | 0.4 | 2 | 0.64
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 |  | 0.2 |  | 5.58
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 |  | 0.4 | 3 | 33.48
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 |  | 1.35 |  | 37.67
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 1.35 |  | 0.6 | 2 | 1.62
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 0.8 |  | 0.4 | 2 | 0.64
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 |  | 0.2 |  | 5.58
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 157.98
6.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | SEINFRA | C2843 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | M²
|  |  | V1 A V14 |  | 27.9 | 0.55 |  | 2 | 30.69
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 30.69
7.0 |  |  | PINTURA
7.1 |  |  | PINTURA PLASTICA
7.1.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M²
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL | [5 empty] | 0
|  |  | ARQUIBANCADA | [5 empty] | 0
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 |  | 0.4 | 3 | 33.48
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 |  | 1.35 |  | 37.67
|  |  | LADO DIREITO |  | 1.35 |  | 0.6 | 2 | 1.62
|  |  | LADO DIREITO |  | 0.8 |  | 0.4 | 2 | 0.64
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 |  | 0.2 |  | 5.58
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 |  | 0.4 | 3 | 33.48
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 |  | 1.35 |  | 37.67
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 1.35 |  | 0.6 | 2 | 1.62
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 0.8 |  | 0.4 | 2 | 0.64
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 |  | 0.2 |  | 5.58
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 157.98
7.1.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M²
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL | [5 empty] | 0
|  |  | ARQUIBANCADA | [5 empty] | 0
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 |  | 0.4 | 3 | 33.48
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 |  | 1.35 |  | 37.67
|  |  | LADO DIREITO |  | 1.35 |  | 0.6 | 2 | 1.62
|  |  | LADO DIREITO |  | 0.8 |  | 0.4 | 2 | 0.64
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 |  | 0.2 |  | 5.58
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 |  | 0.4 | 3 | 33.48
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 |  | 1.35 |  | 37.67
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 1.35 |  | 0.6 | 2 | 1.62
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 0.8 |  | 0.4 | 2 | 0.64
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 |  | 0.2 |  | 5.58
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 157.98
7.2 |  |  | DEMARCACOES E PINTURA DE PISOS
7.2.1 | SINAPI | 102505 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E= 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M
|  |  | LINHAS |  | 234 |  |  |  | 234
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 234
7.2.2 | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  | 18.8 | 30 |  |  | 564
|  |  | ARQUIBANCADA | [5 empty] | 0
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 |  | 0.4 |  | 11.16
|  |  | LADO DIREITO |  | 27.9 |  | 0.8 |  | 22.32
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 |  | 0.4 |  | 11.16
|  |  | LADO ESQUERDO |  | 27.9 |  | 0.8 |  | 22.32
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 630.96
8.0 |  |  | URBANIZACAO
8.1 |  |  | PASSEIOS
8.1.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | Calçadas LD e LE |  | 27.9 | 1.2 | 0.05 | 2 | 3.35
|  |  | Calçada Trás Arq Direito |  | 27.9 | 2 | 0.05 | 1 | 2.79
|  |  | Calçada Trás Arq Esquerdo |  | 27.9 | 1.2 | 0.05 | 1 | 1.67
|  |  | Calçada Início Quadra | 0 | 21.6 | 2 | 0.05 | 1 | 2.16
|  |  | Rampas Inicio Quadra |  | 2 | 2 | 0.05 | 2 | 0.4
|  |  | Rampas Lado Esquerdo | 0 | 1 | 2 | 0.05 | 2 | 0.2
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 10.57
8.1.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³
|  |  | Calçadas LD e LE |  | 27.9 | 0.4 | 0.2 | 4 | 8.93
|  |  | Calçada Trás Arq Direito |  | 27.9 | 0.4 | 0.2 | 2 | 4.46
|  |  | Calçada Trás Arq Esquerdo |  | 27.9 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2.23
|  |  | Rampas Inicio Quadra |  | 2 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.32
|  |  | Rampas Lado Esquerdo |  | 1 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.16
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 16.1
8.1.3 | SINAPI | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³
|  |  | Calçadas LD e LE |  | 27.9 | 1.2 | 0.1 | 2 | 6.7
|  |  | Calçada Trás Arq Direito |  | 27.9 | 2 | 0.1 | 1 | 5.58
|  |  | Calçada Trás Arq Esquerdo |  | 27.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 3.35
|  |  | Rampas Inicio Quadra |  | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 0.8
|  |  | Rampas Lado Esquerdo |  | 1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.4
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 16.83
8.1.4 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M²
|  |  | Calçadas LD e LE |  | 27.9 | 1.2 | 0.05 | 4 | 6.7
|  |  | Calçada Trás Arq Direito |  | 27.9 | 2 | 0.05 | 2 | 5.58
|  |  | Calçada Trás Arq Esquerdo |  | 27.9 | 1.2 | 0.05 | 2 | 3.35
|  |  | Rampas Inicio Quadra |  | 2 | 2 |  | 2 | 8
|  |  | Rampas Lado Esquerdo |  | 1 | 2 |  | 2 | 4
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 27.63
8.1.5 | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M
|  |  | Rampas |  | 2.5 |  |  | 4 | 10
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 10
8.1.6 | SEINFRA | C0056 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M3
|  |  | Calçadas LD e LE |  | 27.9 | 0.2 | 0.19 | 4 | 4.24
|  |  | Calçada Trás Arq Direito |  | 27.9 | 0.2 | 0.19 | 2 | 2.12
|  |  | Calçada Trás Arq Esquerdo |  | 27.9 | 1.2 | 0.19 | 2 | 12.72
|  |  | Rampas Inicio Quadra |  | 2 | 0.2 | 0.19 | 2 | 0.15
|  |  | Rampas Lado Esquerdo |  | 1 | 0.2 | 0.19 | 2 | 0.08
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 19.31
9.0 |  |  | INSTALACOES ELETRICAS
9.1 |  |  | POSTES PARA RAMAL DE LIGACAO
9.1.1 | SINAPI | C4976 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | UND
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  |  |  |  | 4 | 4
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 4
9.1.1 | SEINFRA | C0606 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm | M2
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  | 0.3 | 0.2 |  | 4 | 0.24
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0.24
9.2 |  |  | CAIXAS PARA MEDICAO MONOFASICA-PADRAO CELPE
9.2.1 | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 1
9.3 |  |  | ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL
8.3.1 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL | 0 | 43 |  |  | 4 | 172
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 172
9.3.2 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  | 38 |  |  |  | 38
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 38
9.4 |  |  | CONDUTORES
9.4.1 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  | 120 |  |  | 4 | 480
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 480
9.4.2 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  | 160 |  |  |  | 160
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 160
9.5 |  |  | DISJUNTORES
9.5.1 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 8
9.5.2 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 3
9.6 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUICAO
9.6.1 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 1
9.7 |  |  | PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA
9.7.1 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  | 10 |  |  |  | 10
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 10
9.7.2 | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  | 45 |  |  |  | 45
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 45
9.7.3 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  | 10 |  |  |  | 10
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 10
9.8 |  |  | LUMINARIAS
9.8.1 | COMPOSIÇÃO | CP-I | LUMINÁRIA DE LED 200W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 8
9.9 |  |  | ATERRAMENTO
9.9.1 | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 4
9.9.2 | SINAPI | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND
[5 empty] | 8 |  |  |  | 8
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 8
9.9.3 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND
[5 empty] | 8 |  |  |  | 8
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 8
9.9.4 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M
[5 empty] | 9 | 4 |  |  | 36
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 36
10.0 |  |  | LIMPEZAS
10.1 | SEINFRA | C1628 | LIMPEZA GERAL | M²
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  | 30 | 21.6 |  |  | 648
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 648
11.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | SEINFRA | C1348 | ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV | CJ
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 1
11.2 | SEINFRA | C1351 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS | CJ
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 1
11.3 | SEINFRA | C1347 | CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M | CJ
|  |  | QUADRA | [5 empty] | 0
|  |  | GERAL |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 1
11.4 | SEINFRA | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M² |  |  |  |  | 186
0
|  |  | Lateral ao redor |  | 30 |  | 1.5 | 2 | 90
|  |  | Parte Atrás dos gols |  | 16 |  | 3 | 2 | 96
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
11.5 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M
0
|  |  | GERAL |  | 4 | 4 | 2 |  | 32
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 32

## BDI 2023
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
AGENTE PROMOTOR: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
OBRA: |  |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA
ENDEREÇO: |  |  | SITIO RIACHO VERDE
DATA: |  |  | 2023-03-23
DESPESAS INDIRETAS |  |  |  | CÁLCULO DO BDI
ITENS |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3% | BDI | = | (1 + AC) | x | (1 + R) | x | (1 + SG) | x | (1 + L) | x | (1 + DF) | - | 1
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | S+G | 0.8% | [6 empty] | (1 - I)
TAXA DE RISCO |  | R | 1%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1%
TAXA DE LUCRO |  | L | 6.8%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 2.5%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  | 20.45%
BDI RESULTANTE |  |  | 26.52%
OBSERVAÇÕES:
I – O percentual total apurado do BDI deverá incidir de forma direta sobre o somatório dos custos totais de cada serviço.
II - A inserção da CPRB decorre das alterações promovidas pela lei n.º 12.844/2013, conforme orientação do Acórdão TCU n.º 2.293/2013 – Plenário. A nova sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária poderá impactar as taxas de BDI mediante a majoração do percentual correspondente a 2% sobre o preço total da obra, em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20% prevista nos encargos sociais. Nos orçamentos de obras públicas, somente se aplicará durante os períodos de sua vigência legal e depende do enquadramento da obra e das empresas contratadas nas respectivas atividades econômicas expressamente citadas na legislação.

## CRONOG FISICO-FINAN 2023
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA | [6 empty] | DATA : | 2023-03-23
LOCAL: SÍTIO RIACHO VERDE - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FINANCEIRO | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6968.37 | 6968.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 100%
2.0 | TRABALHOS EM TERRA | 16138.24 | 8069.12 | 8069.12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 50% | 50%
3.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 117420.06 | 23484.01 | 58710.03 | 35226.02 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 20% | 50% | 30%
4.0 | ARQUIBANCADAS | 37832.38 | 9458.1 | 9458.1 | 18916.19 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 25% | 25% | 50%
5.0 | ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | 7763.14 | 0 | 0 | 6210.51 | 1552.63 | 0 | 0
|  | 100% |  |  | 80% | 20%
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1219.62 |  |  | 1219.62
|  | 100% |  |  | 100%
7.0 | PINTURA | 24094.69 | 0 | 0 | 0 | 12047.35 | 12047.35 | 0
|  | 100% |  |  |  | 50% | 50%
8.0 | URBANIZACAO | 29392.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29392.82
|  | 100% | [5 empty] | 100%
9.0 | INSTALACOES ELETRICAS | 32075.08 | 0 | 16037.54 | 12830.03 | 3207.51 | 0 | 0
|  | 100% |  | 50% | 40% | 10%
10.0 | LIMPEZAS | 6518.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6518.88
|  | 100% | [5 empty] | 100%
11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 35037.21 | 0 |  |  | 14014.88 | 14014.88 | 7007.44
|  | 100% |  |  |  | 40% | 40% | 20%
VALOR TOTAL R$ |  | 314460.49
VALOR MENSAL R$ |  |  | 47979.6 | 92274.79 | 74402.37 | 30822.37 | 26062.23 | 42919.14
VALOR MENSAL ACUMULADO R$ |  |  | 47979.6 | 140254.39 | 214656.76 | 245479.13 | 271541.35 | 314460.49
PERCENTUAL SIMPLES (%) |  |  | 15.26% | 29.34% | 23.66% | 9.8% | 8.29% | 13.65%
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  | 15.26% | 44.6% | 68.26% | 78.06% | 86.35% | 100%
0
314460.49
314460.49
0