## RESUMO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | TOTAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 20379.45 | 20379.45
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2414.03 | 2414.03
3.0 | RUA PROJETADA ( Alameda José Tavares de Sá ) |  | 164353.21 | 164353.21
4.0 | RUA PROJETADA 1 |  | 140447.19 | 140447.19
5.0 | RUA PROJETADA 2 |  | 102886.33 | 102886.33
6.0 | RUA JOAQUINA GONDIM |  | 92955.6 | 92955.6
7.0 | RUA PROJETADA 1 - POVOADO LAGOA DOS MILAGRES |  | 101184.58 | 101184.58
8.0 | RUA DO CEMITÉRIO - POVOADO LAGOA DOS MILAGRES |  | 95514.58 | 95514.58
9.0 | RUA DA CAIXA D'AGUA - GROSSOS |  | 130180.97
850315.94
0
Pavimentação em Paralelepipedo Convenio Caixa
|  | Repasse (emenda) | 767341
|  | Contrapartida | 82974.94
|  | Total | 850315.94

## PLANILHA C DES
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDO NAS RUA PROJETADA ( Alameda José Tavares de Sá ), RUA PROJETADA 1, RUA PROJETADA 2, RUA JOAQUINA GONDIM, RUA PROJETADA 1 – POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, RUA DO CEMITÉRIO - POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, RUA DA CAIXA D'AGUA – POVOADO GROSSOS.
|  |  |  | BDI |  | PLANILHA BASE | DATA | VALOR DA OBRA
ENDEREÇO: |  |  | BAIRRO CENTRO - SEDE MUNICÍPIO VERDEJANTE/PE, BAIRRO PADRE JOSÉ MARIA - SEDE MUNICÍPIO VERDEJANTE/PE, DISTRITO DA LAGOA DOS MILAGRES - MUNICÍPIO VERDEJANTE/PE E DISTRITO DOS GROSSOS - MUNICÍPIO VERDEJANTE/PE. | 28.83% |  | SINAPI 12/2022 COM DESONERAÇÃO, SICRO COM DESONERAÇÃO (PE 10/2022), SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO | 2023-04-17 | 850315.94
OS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO PARA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI/PE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
[6 empty] | BDI |  | 28.83%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$)
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 15818.87 |  | 20379.45
1.1 | COMPOSIÇÃO | CP-I | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 1 | 15818.87 | 15818.87 | 20379.45 | 20379.45
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1873.8 |  | 2414.03
2.1 | COMPOSIÇÃO | CP-II | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5 | 416.4 | 1873.8 | 536.45 | 2414.03
3.0 | RUA PROJETADA ( Alameda José Tavares de Sá ) | [5 empty] | 127573.25 |  | 164353.21
3.1 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 2645.96 |  | 3406.19
3.1.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 987.3 | 2.68 | 2645.96 | 3.45 | 3406.19
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 83652.01 |  | 107771
3.2.1 | SINAPI | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 888.57 | 80.08 | 71156.69 | 103.17 | 91673.77
3.2.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 318.19 | 39.27 | 12495.32 | 50.59 | 16097.23
3.3 |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  | 40603.34 |  | 52310.36
3.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 279.19 | 61.15 | 17072.47 | 78.78 | 21994.59
3.3.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 20.1 | 729.7 | 14666.97 | 940.07 | 18895.41
3.3.3 | SEINFRA-CE | C4624-ICE | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 55.84 | 112.9 | 6304.34 | 145.45 | 8121.93
3.3.4 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 279.19 | 1.41 | 393.66 | 1.82 | 508.13
3.3.5 | COMPOSIÇÃO | CP-III | RAMPA DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PASSEIOS), INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO REBAIXADO, ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, APILOAMENTO MANUAL E PASSEIO, CONFORME DETALHE | UNID. | 10 | 216.59 | 2165.9 | 279.03 | 2790.3
3.4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 671.94 |  | 865.66
3.4.1 | SICRO | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UNID. | 2 | 228.2 | 456.4 | 293.99 | 587.98
3.4.2 | COMPOSIÇÃO | CP-IV | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 2 | 107.77 | 215.54 | 138.84 | 277.68
4.0 | RUA PROJETADA 1 | [5 empty] | 109017.07 |  | 140447.19
4.1 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 2265.19 |  | 2916.01
4.1.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 845.22 | 2.68 | 2265.19 | 3.45 | 2916.01
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 71508.75 |  | 92126.54
4.2.1 | SINAPI | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 760.69 | 80.08 | 60916.06 | 103.17 | 78480.39
4.2.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 269.74 | 39.27 | 10592.69 | 50.59 | 13646.15
4.3 |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  | 34571.19 |  | 44538.98
4.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 238.54 | 61.15 | 14586.72 | 78.78 | 18792.18
4.3.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 17.17 | 729.7 | 12528.95 | 940.07 | 16141
4.3.3 | SEINFRA-CE | C4624-ICE | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 47.71 | 112.9 | 5386.46 | 145.45 | 6939.42
4.3.4 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 238.54 | 1.41 | 336.34 | 1.82 | 434.14
4.3.5 | COMPOSIÇÃO | CP-III | RAMPA DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PASSEIOS), INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO REBAIXADO, ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, APILOAMENTO MANUAL E PASSEIO, CONFORME DETALHE | UNID. | 8 | 216.59 | 1732.72 | 279.03 | 2232.24
4.4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 671.94 |  | 865.66
4.4.1 | SICRO | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UNID. | 2 | 228.2 | 456.4 | 293.99 | 587.98
4.4.2 | COMPOSIÇÃO | CP-IV | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 2 | 107.77 | 215.54 | 138.84 | 277.68
5.0 | RUA PROJETADA 2 | [5 empty] | 79861.78 |  | 102886.33
5.1 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 1617.17 |  | 2081.8
5.1.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 603.42 | 2.68 | 1617.17 | 3.45 | 2081.8
5.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 51388.62 |  | 66205.23
5.2.1 | SINAPI | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 543.08 | 80.08 | 43489.85 | 103.17 | 56029.56
5.2.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 201.14 | 39.27 | 7898.77 | 50.59 | 10175.67
5.3 |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  | 26412.25 |  | 34027.63
5.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 185.54 | 61.15 | 11345.77 | 78.78 | 14616.84
5.3.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 13.36 | 729.7 | 9748.79 | 940.07 | 12559.34
5.3.3 | SEINFRA-CE | C4624-ICE | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 37.11 | 112.9 | 4189.72 | 145.45 | 5397.65
5.3.4 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 185.54 | 1.41 | 261.61 | 1.82 | 337.68
5.3.5 | COMPOSIÇÃO | CP-III | RAMPA DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PASSEIOS), INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO REBAIXADO, ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, APILOAMENTO MANUAL E PASSEIO, CONFORME DETALHE | UNID. | 4 | 216.59 | 866.36 | 279.03 | 1116.12
5.4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 443.74 |  | 571.67
5.4.1 | SICRO | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UNID. | 1 | 228.2 | 228.2 | 293.99 | 293.99
5.4.2 | COMPOSIÇÃO | CP-IV | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 2 | 107.77 | 215.54 | 138.84 | 277.68
6.0 | RUA JOAQUINA GONDIM | [5 empty] | 72153.37 |  | 92955.6
6.1 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 1242.66 |  | 1599.7
6.1.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 463.68 | 2.68 | 1242.66 | 3.45 | 1599.7
6.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 39487.75 |  | 50873.06
6.2.1 | SINAPI | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 417.31 | 80.08 | 33418.18 | 103.17 | 43053.87
6.2.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 154.56 | 39.27 | 6069.57 | 50.59 | 7819.19
6.3 |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  | 31315.19 |  | 40344
6.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 138.96 | 61.15 | 8497.4 | 78.78 | 10947.27
6.3.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 10.01 | 729.7 | 7304.3 | 940.07 | 9410.1
6.3.3 | SEINFRA-CE | C4624-ICE | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 128 | 112.9 | 14451.2 | 145.45 | 18617.6
6.3.4 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 138.96 | 1.41 | 195.93 | 1.82 | 252.91
6.3.5 | COMPOSIÇÃO | CP-III | RAMPA DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PASSEIOS), INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO REBAIXADO, ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, APILOAMENTO MANUAL E PASSEIO, CONFORME DETALHE | UNID. | 4 | 216.59 | 866.36 | 279.03 | 1116.12
6.4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 107.77 |  | 138.84
6.4.1 | SICRO | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UNID. | 0 | 228.2 | 0 | 293.99 | 0
6.4.2 | COMPOSIÇÃO | CP-IV | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 1 | 107.77 | 107.77 | 138.84 | 138.84
7.0 | RUA PROJETADA 1 - POVOADO LAGOA DOS MILAGRES | [5 empty] | 78540.8 |  | 101184.58
7.1 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 1592.4 |  | 2049.92
7.1.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 594.18 | 2.68 | 1592.4 | 3.45 | 2049.92
7.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 50601.4 |  | 65191.05
7.2.1 | SINAPI | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 534.76 | 80.08 | 42823.58 | 103.17 | 55171.19
7.2.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 198.06 | 39.27 | 7777.82 | 50.59 | 10019.86
7.3 |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  | 26011.03 |  | 33510.78
7.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 182.46 | 61.15 | 11157.43 | 78.78 | 14374.2
7.3.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 13.14 | 729.7 | 9588.26 | 940.07 | 12352.52
7.3.3 | SEINFRA-CE | C4624-ICE | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 36.49 | 112.9 | 4119.72 | 145.45 | 5307.47
7.3.4 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 198.06 | 1.41 | 279.26 | 1.82 | 360.47
7.3.5 | COMPOSIÇÃO | CP-III | RAMPA DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PASSEIOS), INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO REBAIXADO, ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, APILOAMENTO MANUAL E PASSEIO, CONFORME DETALHE | UNID. | 4 | 216.59 | 866.36 | 279.03 | 1116.12
7.4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 335.97 |  | 432.83
7.4.1 | SICRO | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UNID. | 1 | 228.2 | 228.2 | 293.99 | 293.99
7.4.2 | COMPOSIÇÃO | CP-IV | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 1 | 107.77 | 107.77 | 138.84 | 138.84
8.0 | RUA DO CEMITÉRIO - POVOADO LAGOA DOS MILAGRES | [5 empty] | 74139.75 |  | 95514.58
8.1 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 1538.86 |  | 1980.99
8.1.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 574.2 | 2.68 | 1538.86 | 3.45 | 1980.99
8.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 48664.4 |  | 62695.58
8.2.1 | SINAPI | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 516.78 | 80.08 | 41383.74 | 103.17 | 53316.19
8.2.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 185.4 | 39.27 | 7280.66 | 50.59 | 9379.39
8.3 |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  | 23600.52 |  | 30405.18
8.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 162 | 61.15 | 9906.3 | 78.78 | 12762.36
8.3.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 11.66 | 729.7 | 8508.3 | 940.07 | 10961.22
8.3.3 | SEINFRA-CE | C4624-ICE | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 32.4 | 112.9 | 3657.96 | 145.45 | 4712.58
8.3.4 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 162 | 1.41 | 228.42 | 1.82 | 294.84
8.3.5 | COMPOSIÇÃO | CP-III | RAMPA DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PASSEIOS), INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO REBAIXADO, ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, APILOAMENTO MANUAL E PASSEIO, CONFORME DETALHE | UNID. | 6 | 216.59 | 1299.54 | 279.03 | 1674.18
8.4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 335.97 |  | 432.83
8.4.1 | SICRO | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UNID. | 1 | 228.2 | 228.2 | 293.99 | 293.99
8.4.2 | COMPOSIÇÃO | CP-IV | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 1 | 107.77 | 107.77 | 138.84 | 138.84
9.0 | RUA DA CAIXA D'AGUA - GROSSOS | [5 empty] | 101048.26 |  | 130180.97
9.1 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 2075.93 |  | 2672.37
9.1.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 774.6 | 2.68 | 2075.93 | 3.45 | 2672.37
9.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 65730.86 |  | 84682.73
9.2.1 | SINAPI | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 697.14 | 80.08 | 55826.97 | 103.17 | 71923.93
9.2.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 252.2 | 39.27 | 9903.89 | 50.59 | 12758.8
9.3 |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  | 32797.73 |  | 42254.2
9.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 228.8 | 61.15 | 13991.12 | 78.78 | 18024.86
9.3.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 16.47 | 729.7 | 12018.16 | 940.07 | 15482.95
9.3.3 | SEINFRA-CE | C4624-ICE | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 45.76 | 112.9 | 5166.3 | 145.45 | 6655.79
9.3.4 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 228.8 | 1.41 | 322.61 | 1.82 | 416.42
9.3.5 | COMPOSIÇÃO | CP-III | RAMPA DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PASSEIOS), INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO REBAIXADO, ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, APILOAMENTO MANUAL E PASSEIO, CONFORME DETALHE | UNID. | 6 | 216.59 | 1299.54 | 279.03 | 1674.18
9.4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 443.74 |  | 571.67
9.4.1 | SICRO | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UNID. | 1 | 228.2 | 228.2 | 293.99 | 293.99
9.4.2 | COMPOSIÇÃO | CP-IV | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 2 | 107.77 | 215.54 | 138.84 | 277.68
TOTAL GERAL | [6 empty] | 660026.95 |  | 850315.94
IMPORTA A PLANILHA O VALOR DE: |  |  | 850315.94 | OITOCENTOS E CINQUENTA MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS.

## MC
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
AGENTE PROMOTOR: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDO NAS RUA PROJETADA ( Alameda José Tavares de Sá ), RUA PROJETADA 1, RUA PROJETADA 2, RUA JOAQUINA GONDIM, RUA PROJETADA 1 – POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, RUA DO CEMITÉRIO - POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, RUA DA CAIXA D'AGUA – POVOADO GROSSOS.
|  |  |  | BDI | PLANILHA BASE |  |  | DATA
ENDEREÇO: |  |  | BAIRRO CENTRO - SEDE MUNICÍPIO VERDEJANTE/PE, BAIRRO PADRE JOSÉ MARIA - SEDE MUNICÍPIO VERDEJANTE/PE, DISTRITO DA LAGOA DOS MILAGRES - MUNICÍPIO VERDEJANTE/PE E DISTRITO DOS GROSSOS - MUNICÍPIO VERDEJANTE/PE. | 28.83% | SINAPI 12/2022 COM DESONERAÇÃO, SICRO COM DESONERAÇÃO (PE 10/2022), SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO |  |  | 2023-04-17
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | COMPR. | LARG. | ALTURA | TAXA | TOTAL
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | COMPOSIÇÃO | CP-I | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % |  |  |  |  | 1
|  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 1 | 1
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | COMPOSIÇÃO | CP-II | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² |  |  |  |  | 4.5
|  |  | Placa de Obra |  | 3 | 1.5 |  |  | 4.5
3.0 | RUA PROJETADA ( Alameda José Tavares de Sá )
3.1 |  |  | TERRAPLENAGEM
3.1.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 |  |  |  |  | 987.3
|  |  | TRECHO 01 |  | 108.97 | 6 |  |  | 653.82
|  |  | TRECHO 02 |  | 55.58 | 6 |  |  | 333.48
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.2.1 | SINAPI | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 |  |  |  |  | 888.57
|  |  | TRECHO 01 |  | 108.97 | 5.4 |  |  | 588.44
|  |  | TRECHO 02 |  | 55.58 | 5.4 |  |  | 300.13
3.2.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 318.19
|  |  | TRECHO 01 |  | 108.97 |  |  | 2 | 217.94
|  |  | TRECHO 02 |  | 55.58 |  |  | 2 | 111.16
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 10.91 |  |  | 1 | 10.91
3.3 |  |  | COMPLEMENTOS
3.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 279.19
|  |  | TRECHO 1 |  | 108.97 |  |  | 2 | 217.94
|  |  | TRECHO 2 |  | 55.58 |  |  | 2 | 111.16
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 10.91 |  |  | 1 | 10.91
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 10 | 39
3.3.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 |  |  |  |  | 20.1
|  |  | TRECHO 1 |  | 108.97 |  |  | 2 | 217.94
|  |  | TRECHO 2 |  | 55.58 |  |  | 2 | 111.16
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 10.91 |  |  | 1 | 10.91
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 10 | 39
|  |  | Total x largura x espessura |  | 279.19 | 1.2 | 0.06 |  | 20.1
3.3.3 | SEINFRA-CE | C4624-ICE | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 |  |  |  |  | 55.84
|  |  | TRECHO 1 |  | 108.97 |  |  | 2 | 217.94
|  |  | TRECHO 2 |  | 55.58 |  |  | 2 | 111.16
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 10.91 |  |  | 1 | 10.91
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 10 | 39
|  |  | Total x 0,2 ( largura do Piso tátil ) |  | 279.19 | 0.2 |  |  | 55.84
3.3.4 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M |  |  |  |  | 279.19
|  |  | Igual a metragem do meio fio |  |  |  |  | 279.19 | 279.19
3.3.5 | COMPOSIÇÃO | CP-III | RAMPA DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PASSEIOS), INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO REBAIXADO, ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, APILOAMENTO MANUAL E PASSEIO, CONFORME DETALHE | UNID. |  |  |  |  | 10
|  |  | Execução de Rampas |  |  |  |  | 10 | 10
3.4 |  |  | SINALIZAÇÃO
3.4.1 | SINAPI | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UNID. |  |  |  |  | 2
|  |  | Quantidade de Placas Sinalização |  |  |  |  | 2 | 2
3.4.2 | COMPOSIÇÃO | CP-IV | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. |  |  |  |  | 2
|  |  | Quantidade de Placas de identificação |  |  |  |  | 2 | 2
4.0 | RUA PROJETADA 1
4.1 |  |  | TERRAPLENAGEM
4.1.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 |  |  |  |  | 845.22
|  |  | TRECHO 01 |  | 57.86 | 6 |  |  | 347.16
|  |  | TRECHO 02 |  | 83.01 | 6 |  |  | 498.06
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
4.2.1 | SINAPI | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 |  |  |  |  | 760.69
|  |  | TRECHO 01 |  | 57.86 | 5.4 |  |  | 312.44
|  |  | TRECHO 02 |  | 83.01 | 5.4 |  |  | 448.25
4.2.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 269.74
|  |  | TRECHO 01 |  | 57.86 |  |  | 2 | 115.72
|  |  | TRECHO 02 |  | 83.01 |  |  | 2 | 166.02
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 6 |  |  | 2 | 12
4.3 |  |  | COMPLEMENTOS
4.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 238.54
|  |  | TRECHO 1 |  | 57.86 |  |  | 2 | 115.72
|  |  | TRECHO 2 |  | 83.01 |  |  | 2 | 166.02
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 6 |  |  | 2 | 12
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 8 | 31.2
4.3.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 |  |  |  |  | 17.17
|  |  | TRECHO 1 |  | 57.86 |  |  | 2 | 115.72
|  |  | TRECHO 2 |  | 83.01 |  |  | 2 | 166.02
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 6 |  |  | 2 | 12
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 8 | 31.2
|  |  | Total x largura x espessura |  | 238.54 | 1.2 | 0.06 |  | 17.17
4.3.3 | SEINFRA-CE | C4624-ICE | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 |  |  |  |  | 47.71
|  |  | TRECHO 1 |  | 57.86 |  |  | 2 | 115.72
|  |  | TRECHO 2 |  | 83.01 |  |  | 2 | 166.02
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 6 |  |  | 2 | 12
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 8 | 31.2
|  |  | Total x 0,2 ( largura do Piso tátil ) |  | 238.54 | 0.2 |  |  | 47.71
4.3.4 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M |  |  |  |  | 238.54
|  |  | Igual a metragem do meio fio |  |  |  |  | 238.54 | 238.54
4.3.5 | COMPOSIÇÃO | CP-III | RAMPA DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PASSEIOS), INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO REBAIXADO, ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, APILOAMENTO MANUAL E PASSEIO, CONFORME DETALHE | UNID. |  |  |  |  | 8
|  |  | Execução de Rampas |  |  |  |  | 8 | 8
4.4 |  |  | SINALIZAÇÃO
4.4.1 | SINAPI | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UNID. |  |  |  |  | 2
|  |  | Quantidade de Placas Sinalização |  |  |  |  | 2 | 2
4.4.2 | COMPOSIÇÃO | CP-IV | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. |  |  |  |  | 2
|  |  | Quantidade de Placas de identificação |  |  |  |  | 2 | 2
5.0 | RUA PROJETADA 2
5.1 |  |  | TERRAPLENAGEM
5.1.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 |  |  |  |  | 603.42
|  |  | TRECHO 01 |  | 100.57 | 6 |  |  | 603.42
5.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
5.2.1 | SINAPI | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 |  |  |  |  | 543.08
|  |  | TRECHO 01 |  | 100.57 | 5.4 |  |  | 543.08
5.2.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 201.14
|  |  | TRECHO 01 |  | 100.57 |  |  | 2 | 201.14
|  |  | Soma das aberturas - desconto | [5 empty] | 0
5.3 |  |  | COMPLEMENTOS
5.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 185.54
|  |  | TRECHO 1 |  | 100.57 |  |  | 2 | 201.14
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 4 | 15.6
5.3.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 |  |  |  |  | 13.36
|  |  | TRECHO 1 |  | 100.57 |  |  | 2 | 201.14
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 4 | 15.6
|  |  | Total x largura x espessura |  | 185.54 | 1.2 | 0.06 |  | 13.36
5.3.3 | SEINFRA-CE | C4624-ICE | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 |  |  |  |  | 37.11
|  |  | TRECHO 1 |  | 100.57 |  |  | 2 | 201.14
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 4 | 15.6
|  |  | Total x 0,2 ( largura do Piso tátil ) |  | 185.54 | 0.2 |  |  | 37.11
5.3.4 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M |  |  |  |  | 185.54
|  |  | Igual a metragem do meio fio |  | 0 | 0 |  | 185.54 | 185.54
5.3.5 | COMPOSIÇÃO | CP-III | RAMPA DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PASSEIOS), INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO REBAIXADO, ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, APILOAMENTO MANUAL E PASSEIO, CONFORME DETALHE | UNID. |  |  |  |  | 4
|  |  | Execução de Rampas |  |  |  |  | 4 | 4
5.4 |  |  | SINALIZAÇÃO
5.4.1 | SINAPI | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UNID. |  |  |  |  | 1
|  |  | Quantidade de Placas Sinalização |  |  |  |  | 1 | 1
5.4.2 | COMPOSIÇÃO | CP-IV | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. |  |  |  |  | 2
|  |  | Quantidade de Placas de identificação |  |  |  |  | 2 | 2
6.0 | RUA JOAQUINA GONDIM
6.1 |  |  | TERRAPLENAGEM
6.1.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 |  |  |  |  | 463.68
|  |  | TRECHO 01 |  | 77.28 | 6 |  |  | 463.68
6.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
6.2.1 | SINAPI | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 |  |  |  |  | 417.31
|  |  | TRECHO 01 |  | 77.28 | 5.4 |  |  | 417.31
6.2.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 154.56
|  |  | TRECHO 01 |  | 77.28 |  |  | 2 | 154.56
6.3 |  |  | COMPLEMENTOS
6.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 138.96
|  |  | TRECHO 01 |  | 77.28 |  |  | 2 | 154.56
|  |  | Soma das aberturas - desconto | [5 empty] | 0
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 4 | 15.6
6.3.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 |  |  |  |  | 10.01
|  |  | TRECHO 01 |  | 77.28 |  |  | 2 | 154.56
|  |  | Soma das aberturas - desconto | [5 empty] | 0
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 4 | 15.6
|  |  | Total x largura x espessura |  | 138.96 | 1.2 | 0.06 |  | 10.01
6.3.3 | SEINFRA-CE | C4624-ICE | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 |  |  |  |  | 128
|  |  | TRECHO 01 |  | 77.28 |  |  | 2 | 154.56
|  |  | Soma das aberturas - desconto | [5 empty] | 0
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 4 | 15.6
|  |  | Total x 0,2 ( largura do Piso tátil ) |  | 138.96 | 0.2 |  |  | 27.79
6.3.4 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M |  |  |  |  | 138.96
|  |  | Igual a metragem do meio fio |  |  |  |  | 138.96 | 138.96
6.3.5 | COMPOSIÇÃO | CP-III | RAMPA DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PASSEIOS), INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO REBAIXADO, ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, APILOAMENTO MANUAL E PASSEIO, CONFORME DETALHE | UNID. |  |  |  |  | 4
|  |  | Execução de Rampas |  |  |  |  | 4 | 4
6.4 |  |  | SINALIZAÇÃO
6.4.1 | SINAPI | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UNID. |  |  |  |  | 0
|  |  | Quantidade de Placas Sinalização |  |  |  |  | 0 | 0
6.4.2 | COMPOSIÇÃO | CP-IV | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. |  |  |  |  | 1
|  |  | Quantidade de Placas de identificação |  |  |  |  | 1 | 1
7.0 | RUA PROJETADA 1 - POVOADO LAGOA DOS MILAGRES
7.1 |  |  | TERRAPLENAGEM
7.1.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 |  |  |  |  | 594.18
|  |  | TRECHO 01 |  | 99.03 | 6 |  |  | 594.18
7.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
7.2.1 | SINAPI | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 |  |  |  |  | 534.76
|  |  | TRECHO 01 |  | 99.03 | 5.4 |  |  | 534.76
7.2.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 198.06
|  |  | TRECHO 01 |  | 99.03 |  |  | 2 | 198.06
|  |  | Soma das aberturas - desconto | [5 empty] | 0
7.3 |  |  | COMPLEMENTOS
7.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 182.46
|  |  | TRECHO 1 |  | 99.03 |  |  | 2 | 198.06
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 4 | 15.6
7.3.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 |  |  |  |  | 13.14
|  |  | TRECHO 1 |  | 99.03 |  |  | 2 | 198.06
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 4 | 15.6
|  |  | Total x largura x espessura |  | 182.46 | 1.2 | 0.06 |  | 13.14
7.3.3 | SEINFRA-CE | C4624-ICE | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 |  |  |  |  | 36.49
|  |  | TRECHO 1 |  | 99.03 |  |  | 2 | 198.06
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 4 | 15.6
|  |  | Total x 0,2 ( largura do Piso tátil ) |  | 182.46 | 0.2 |  |  | 36.49
7.3.4 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M |  |  |  |  | 198.06
|  |  | Igual a metragem do meio fio |  | 99.03 |  |  | 2 | 198.06
7.3.5 | COMPOSIÇÃO | CP-III | RAMPA DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PASSEIOS), INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO REBAIXADO, ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, APILOAMENTO MANUAL E PASSEIO, CONFORME DETALHE | UNID. |  |  |  |  | 4
|  |  | Execução de Rampas |  |  |  |  | 4 | 4
7.4 |  |  | SINALIZAÇÃO
7.4.1 | SINAPI | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UNID. |  |  |  |  | 1
|  |  | Quantidade de Placas Sinalização |  |  |  |  | 1 | 1
7.4.2 | COMPOSIÇÃO | CP-IV | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. |  |  |  |  | 1
|  |  | Quantidade de Placas de identificação |  |  |  |  | 1 | 1
8.0 | RUA DO CEMITÉRIO - POVOADO LAGOA DOS MILAGRES
8.1 |  |  | TERRAPLENAGEM
8.1.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 |  |  |  |  | 574.2
|  |  | TRECHO 01 |  | 51.65 | 6 |  |  | 309.9
|  |  | TRECHO 02 |  | 44.05 | 6 |  |  | 264.3
8.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
8.2.1 | SINAPI | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 |  |  |  |  | 516.78
|  |  | TRECHO 01 |  | 51.65 | 5.4 |  |  | 278.91
|  |  | TRECHO 02 |  | 44.05 | 5.4 |  |  | 237.87
8.2.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 185.4
|  |  | TRECHO 01 |  | 51.65 |  |  | 2 | 103.3
|  |  | TRECHO 02 |  | 44.05 |  |  | 2 | 88.1
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 6 |  |  | 1 | 6
8.3 |  |  | COMPLEMENTOS
8.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 162
|  |  | TRECHO 1 |  | 51.65 |  |  | 2 | 103.3
|  |  | TRECHO 2 |  | 44.05 |  |  | 2 | 88.1
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 6 |  |  | 1 | 6
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 6 | 23.4
8.3.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 |  |  |  |  | 11.66
|  |  | TRECHO 1 |  | 51.65 |  |  | 2 | 103.3
|  |  | TRECHO 2 |  | 44.05 |  |  | 2 | 88.1
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 6 |  |  | 1 | 6
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 6 | 23.4
|  |  | Total x largura x espessura |  | 162 | 1.2 | 0.06 |  | 11.66
8.3.3 | SEINFRA-CE | C4624-ICE | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 |  |  |  |  | 32.4
|  |  | TRECHO 1 |  | 51.65 |  |  | 2 | 103.3
|  |  | TRECHO 2 |  | 44.05 |  |  | 2 | 88.1
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 6 |  |  | 1 | 6
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 6 | 23.4
|  |  | Total x 0,2 ( largura do Piso tátil ) |  | 162 | 0.2 |  |  | 32.4
8.3.4 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M |  |  |  |  | 162
|  |  | Igual a metragem do meio fio |  |  |  |  | 162 | 162
8.3.5 | COMPOSIÇÃO | CP-III | RAMPA DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PASSEIOS), INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO REBAIXADO, ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, APILOAMENTO MANUAL E PASSEIO, CONFORME DETALHE | UNID. |  |  |  |  | 6
|  |  | Execução de Rampas |  |  |  |  | 6 | 6
8.4 |  |  | SINALIZAÇÃO
8.4.1 | SINAPI | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UNID. |  |  |  |  | 1
|  |  | Quantidade de Placas Sinalização |  |  |  |  | 1 | 1
8.4.2 | COMPOSIÇÃO | CP-IV | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. |  |  |  |  | 1
|  |  | Quantidade de Placas de identificação |  |  |  |  | 1 | 1
9.0 | RUA DA CAIXA D'AGUA - GROSSOS
9.1 |  |  | TERRAPLENAGEM
9.1.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 |  |  |  |  | 774.6
|  |  | TRECHO 01 + CURVA |  | 62.7 | 6 |  |  | 376.2
|  |  | TRECHO 02 + CURVA |  | 33.19 | 6 |  |  | 199.14
|  |  | TRECHO 03 |  | 33.21 | 6 |  |  | 199.26
9.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
9.2.1 | SINAPI | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 |  |  |  |  | 697.14
|  |  | TRECHO 01 + CURVA |  | 62.7 | 5.4 |  |  | 338.58
|  |  | TRECHO 02 + CURVA |  | 33.19 | 5.4 |  |  | 179.23
|  |  | TRECHO 03 |  | 33.21 | 5.4 |  |  | 179.33
9.2.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 252.2
|  |  | TRECHO 01 + CURVA |  | 62.7 |  |  | 2 | 125.4
|  |  | TRECHO 02 + CURVA |  | 33.19 |  |  | 2 | 66.38
|  |  | TRECHO 03 |  | 33.21 |  |  | 2 | 66.42
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 6 |  |  | 1 | 6
9.3 |  |  | COMPLEMENTOS
9.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 228.8
|  |  | TRECHO 01 + CURVA |  | 62.7 |  |  | 2 | 125.4
|  |  | TRECHO 02 + CURVA |  | 33.19 |  |  | 2 | 66.38
|  |  | TRECHO 03 |  | 33.21 |  |  | 2 | 66.42
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 6 |  |  | 1 | 6
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 6 | 23.4
9.3.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 |  |  |  |  | 16.47
|  |  | TRECHO 01 + CURVA |  | 62.7 |  |  | 2 | 125.4
|  |  | TRECHO 02 + CURVA |  | 33.19 |  |  | 2 | 66.38
|  |  | TRECHO 03 |  | 33.21 |  |  | 2 | 66.42
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 6 |  |  | 1 | 6
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 6 | 23.4
|  |  | Total x largura x espessura |  | 228.8 | 1.2 | 0.06 |  | 16.47
9.3.3 | SEINFRA-CE | C4624-ICE | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 |  |  |  |  | 45.76
|  |  | TRECHO 01 + CURVA |  | 62.7 |  |  | 2 | 125.4
|  |  | TRECHO 02 + CURVA |  | 33.19 |  |  | 2 | 66.38
|  |  | TRECHO 03 |  | 33.21 |  |  | 2 | 66.42
|  |  | Soma das aberturas - desconto |  | 6 |  |  | 1 | 6
|  |  | Quant de Rampas x comprimento das Rampas - desconto |  | 3.9 |  |  | 6 | 23.4
|  |  | Total x 0,2 ( largura do Piso tátil ) |  | 228.8 | 0.2 |  |  | 45.76
9.3.4 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M |  |  |  |  | 228.8
|  |  | Igual a metragem do meio fio |  |  |  |  | 228.8 | 228.8
9.3.5 | COMPOSIÇÃO | CP-III | RAMPA DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PASSEIOS), INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO REBAIXADO, ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, APILOAMENTO MANUAL E PASSEIO, CONFORME DETALHE | UNID. |  |  |  |  | 6
|  |  | Execução de Rampas |  |  |  |  | 6 | 6
9.4 |  |  | SINALIZAÇÃO
9.4.1 | SINAPI | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UNID. |  |  |  |  | 1
|  |  | Quantidade de Placas Sinalização |  |  |  |  | 1 | 1
9.4.2 | COMPOSIÇÃO | CP-IV | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. |  |  |  |  | 2
|  |  | Quantidade de Placas de identificação |  |  |  |  | 2 | 2

## COMPOSIÇÃO C DES
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS C/ DESONERAÇÃO
Empreendimento:
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDO NAS RUA PROJETADA ( Alameda José Tavares de Sá ), RUA PROJETADA 1, RUA PROJETADA 2, RUA JOAQUINA GONDIM, RUA PROJETADA 1 – POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, RUA DO CEMITÉRIO - POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, RUA DA CAIXA D'AGUA – POVOADO GROSSOS.
Localização:
BAIRRO CENTRO - SEDE MUNICÍPIO VERDEJANTE/PE, BAIRRO PADRE JOSÉ MARIA - SEDE MUNICÍPIO VERDEJANTE/PE, DISTRITO DA LAGOA DOS MILAGRES - MUNICÍPIO VERDEJANTE/PE E DISTRITO DOS GROSSOS - MUNICÍPIO VERDEJANTE/PE.
Responsável Técnico/ CREA:
DGILSON FERREIRA GONDIM - CREA -PE 1817136593
Agente promotor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE - PE
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
CP2 | COMPOSIÇÃO | CP-I | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | %
| REFERÊNCIA: |  | Origem da Composição - Própria
1 | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.567 | 16170.74 | 9168.81 | 9168.81 | 0
2 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1.125 | 5911.16 | 6650.06 | 6650.06 | 0
|  |  | TOTAL GERAL S/BDI |  |  |  | 15818.87
OBS: | COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE NO PROJETO EXECUTIVO
CONSIDERAÇÕES
ENGENHEIRO TRABALHANDO 1,5 HORA/DIA POR 2 VEZES NA SEMANA RESULTARÁ EM 3 HORAS/SEMANA. 3HORAS/SEMANA * 4 SEMANAS DE 1 MÊS RESULTA EM 12 HORAS/MÊS. UM TRABALHADOR COMUM TRABALHA EM TORNO DE 48HORAS/SEMANA * 4 SEMANA RESULTA EM 192 HORAS/MÊS. 12H(ENGENHEIRO)/192H = 0,063
ENCARREGADO GERAL TRABALHANDO 2 HORAS/DIA POR 3 VEZES NA SEMANA RESULTARÁ EM 6 HORAS/SEMANA. 6HORAS/SEMANA * 4 SEMANAS DE 1 MÊS RESULTA EM 24 HORAS/MÊS. UM TRABALHADOR COMUM TRABALHA EM TORNO DE 48HORAS/SEMANA * 4 SEMANA RESULTA EM 192 HORAS/MÊS. 24H(ENCARREGADO)/192H = 0,125
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | UND
CP2 | COMPOSIÇÃO | CP-II | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  | M²
| REFERÊNCIA: |  | Origem da Composição SINAPI Jan/2020 item 74209/001 (JANEIRO/2020)
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
1 | COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.36 | 22.36
2 | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.42 | 36.84
3 | INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M² | 1 | 300 | 300
2 | COMPOSIÇÃO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.01 | 389.11 | 3.8911
3 | INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 8.43 | 8.43
2 | INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 10.66 | 42.64
3 | INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 20.34 | 2.2374
|  |  | TOTAL GERAL S/BDI |  |  |  | 416.4
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
CP3 | COMPOSIÇÃO | CP-III | RAMPA DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PASSEIOS), INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO REBAIXADO, ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, APILOAMENTO MANUAL E PASSEIO, CONFORME DETALHE |  |  |  | UNID.
| REFERÊNCIA: |  | Origem da Composição - Própria
1 | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.36 | 6.71
2 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.71 | 6.81
3 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 18.42 | 27.63
4 | SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.9 | 3.73 | 14.55
5 | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA/MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.17 | 428.43 | 72.83
8 | SINAPI | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). | M2 | 0.78 | 112.9 | 88.06
|  |  | TOTAL GERAL S/BDI |  |  |  | 216.59
OBS: | COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE NO DETALHAMENTO DISPONÍVEL NO PROJETO ARQUITETÔNICO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
CP4 | COMPOSIÇÃO | CP-IV | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM |  |  |  | UNID.
| REFERÊNCIA: |  | Origem da Composição SINAPI Jan/2020 SINAPI 73916/002 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM
1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.42 | 7.37
2 | SINAPI | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.35 | 1.4
3 | SINAPI | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 1 | 99 | 99
|  |  | TOTAL GERAL S/BDI |  |  |  | 107.77

## BDI C DES.
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
OBRA: |  |  | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDO NAS RUA PROJETADA ( Alameda José Tavares de Sá ), RUA PROJETADA 1, RUA PROJETADA 2, RUA JOAQUINA GONDIM, RUA PROJETADA 1 – POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, RUA DO CEMITÉRIO - POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, RUA DA CAIXA D'AGUA – POVOADO GROSSOS.
ENDEREÇO: |  |  | BAIRRO CENTRO - SEDE MUNICÍPIO VERDEJANTE/PE, BAIRRO PADRE JOSÉ MARIA - SEDE MUNICÍPIO VERDEJANTE/PE, DISTRITO DA LAGOA DOS MILAGRES - MUNICÍPIO VERDEJANTE/PE E DISTRITO DOS GROSSOS - MUNICÍPIO VERDEJANTE/PE.
DATA: |  |  | 2023-04-17
DESPESAS INDIRETAS |  |  |  | CÁLCULO DO BDI
ITENS |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 4.5% | BDI | = | (1 + AC) | x | (1 + R) | x | (1 + SG) | x | (1 + L) | x | (1 + DF) | - | 1
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | S+G | 0.74% | [6 empty] | (1 - I)
TAXA DE RISCO |  | R | 0.56%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.21%
TAXA DE LUCRO |  | L | 6.9%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 3%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  | 22.62%
BDI RESULTANTE |  |  | 28.83%
OBSERVAÇÕES:
I – O percentual total apurado do BDI deverá incidir de forma direta sobre o somatório dos custos totais de cada serviço.
II - A inserção da CPRB decorre das alterações promovidas pela lei n.º 12.844/2013, conforme orientação do Acórdão TCU n.º 2.293/2013 – Plenário. A nova sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária poderá impactar as taxas de BDI mediante a majoração do percentual correspondente a 2% sobre o preço total da obra, em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20% prevista nos encargos sociais. Nos orçamentos de obras públicas, somente se aplicará durante os períodos de sua vigência legal e depende do enquadramento da obra e das empresas contratadas nas respectivas atividades econômicas expressamente citadas na legislação.

## CRONOG
Cronograma Físico-Financeiro
Nome do empreendimento
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDO NAS RUA PROJETADA ( Alameda José Tavares de Sá ), RUA PROJETADA 1, RUA PROJETADA 2, RUA JOAQUINA GONDIM, RUA PROJETADA 1 – POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, RUA DO CEMITÉRIO - POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, RUA DA CAIXA D'AGUA – POVOADO GROSSOS.
Item | Discriminação dos serviços |  | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
[5 empty] | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | %
[24 empty] | CAIXA | PMV | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 2.4% | 20379.45 | 20379.45 | 100% | [17 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0.28% | 2414.03 | 2414.03 | 100% | [17 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
3 | RUA PROJETADA ( Alameda José Tavares de Sá ) |  | 19.33% | 164353.21 |  |  | 65741.28 | 40% | 98611.93 | 60% | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
4 | RUA PROJETADA 1 |  | 16.52% | 140447.19 | [6 empty] | 21067.08 | 15% | 63201.24 | 45% | 56178.88 | 40% | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
5 | RUA PROJETADA 2 |  | 12.1% | 102886.33 | [6 empty] | 41154.53 | 40% | 41154.53 | 40% | 20577.27 | 20% | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6 | RUA JOAQUINA GONDIM |  | 10.93% | 92955.6 |  |  |  |  | 46477.8 | 50% | 46477.8 | 50% | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7 | RUA PROJETADA 1 - POVOADO LAGOA DOS MILAGRES |  | 11.9% | 101184.58 | [10 empty] | 40473.83 | 40% | 60710.75 | 60% | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
8 | RUA DO CEMITÉRIO - POVOADO LAGOA DOS MILAGRES |  | 11.23% | 95514.58 | [12 empty] | 47757.29 | 50% | 47757.29 | 50% |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9 | RUA DA CAIXA D'AGUA - GROSSOS |  | 15.31% | 130180.97 | [14 empty] | 52072.39 | 40% | 78108.58 | 60% |  | #REF! | #REF! | #REF!
Total simples |  |  | 100% | 850315.94 | 22793.48 | 2.68% | 65741.28 | 7.73% | 145089.73 | 17.06% | 108699.41 | 12.78% | 104355.77 | 12.27% | 117229.98 | 13.79% | 108468.04 | 12.76% | 99829.68 | 11.74% | 78108.58 | 9.19%
Total acumulado |  |  | 100 |  | 22793.48 | 2.68% | 88534.76 | 10.41% | 233624.49 | 27.47% | 342323.9 | 40.25% | 446679.67 | 52.52% | 563909.65 | 66.31% | 672377.69 | 79.07% | 772207.37 | 90.81% | 850315.94 | 100%
#REF!
____________________________________
REPONSÁVEL TÉCNICO
DGILSON FERREIRA GONDIM
ENG.ª CIVIL - CREA/PE 1817136593
0
[12 empty] | 829936.49 | 446679.67 |  | 563909.65 |  |  | 1.1 | 772207.37 |  | 850315.95
|  | 0.026806 | 0.077314 | 0.17063 | 0.12783 | 0.12273 |  |  | 35111.8 | #REF! | [10 empty] | 0
[9 empty] | 105335.39 | #REF! | [10 empty] | 0